Приложение

к постановлению Главы

города Минусинска

от 26.09.2017 № АГ-1914-п

**ПЛАН**

**работы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности и созданию условий по предупреждению пожаров на территории муниципального образования город Минусинск в осенне-зимний пожароопасный период 2017-2018 годов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок  проведения | Исполнитель | Соисполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Раздел 1. Мероприятия, проводимые органами местного самоуправления и учреждениями города** | | | |
| 1.1. | Организовать и установить общественный контроль за выполнением мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования город Минусинск, с привлечением общественных инструкторов пожарной профилактики | до 25 ноября 2017 г. | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и безопасности территории администрации города Максимов И.Л.. | Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности г.п. Зеленый Бор администрации города |
| 1.2. | Организовать и провести сходы граждан по выполнению и соблюдению требований пожарной безопасности при эксплуатации печей, электронагревательных приборов и исправному содержанию внутридомовых сетей электроснабжения | с 15 ноября 2017 г. | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и безопасности территории администрации города Максимов И.Л. | Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности г.п. Зеленый Бор администрации города |
| 1.3. | Организовать плановую работу по информированию населения о недопущении пожаров и размещение на официальном сайте Администрации города и в сети Интернет, а также в городских средствах массовой информации материалов обучающего характера по правилам пожарной безопасности | постоянно | Начальник отдела по работе со СМИ и общественными объединениями администрации города Минусинска  Чистякова Н.В. | Отдел по делам ГО,ЧС и безопасности территории администрации города |
| 1.4. | Рассматривать на аппаратных совещаниях при Главе города вопросы пожарной безопасности на территории муниципального образования город Минусинск и состояние противопожарного водоснабжения города | ежемесячно | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и безопасности территории администрации города Максимов И.Л.  Начальник ФГКУ «6 отряд ФПС по Красноярскому краю»  Заякин С.В. | Отдел по делам ГО,ЧС и безопасности территории администрации города, МУП г. Минусинска «Горводоканал» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.5. | Содействовать руководителям подразделений ФГКУ «6 отряд ФПС по Красноярскому краю» и Отделу надзорной деятельности по г. Минусинску и Минусинскому району в организации выступлений в городских средствах массовой информации с анализом основных причин пожаров, по обеспечению первичных мер пожарной безопасности и профилактике пожаров в жилом секторе на территории города Минусинска | постоянно | Начальник отдела по работе со СМИ и общественными объединениями администрации города Минусинска  Чистякова Н.В. | Отдел по делам ГО,ЧС и безопасности территории администрации города |
| 1.6. | Провести, в целях недопущения пожаров и чрезвычайных ситуаций, совместно с Отделом надзорной деятельности по г. Минусинску и Минусинскому району и МО МВД России «Минусинский», проверки объектов жизнеобеспечения на территории муниципального образования город Минусинск, уделив особое внимание объектам теплоэнергетики | до 1 ноября  2017 г. | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и безопасности территории администрации города Максимов И.Л. | Отдел по делам ГО,ЧС и безопасности территории администрации города |
| 1.7. | Проведение очистки территории муниципального образования город Минусинск от бытового мусора для снижения риска возникновения и распространения пожаров и улучшения экологической обстановки на территории города Минусинска | октябрь  2017 г. | Директор МКУ «Управление городского хозяйства» администрации города Пономарева Т.И. | Административная комиссия муниципального образования город Минусинск, руководители предприятий и учреждений города |
| 1.8. | Проведение совещания с председателями домовых и уличных комитетов по вопросу соблюдения требований правил пожарной безопасности и принятию решения по исполнению профилактических противопожарных мер | октябрь  2017 г. | Директор МКУ «Управление городского хозяйства» администрации города  Пономарева Т.И. |  |
| 1.9. | Проведение, с целью профилактики пожаров, происходящих по социальным причинам и недопущения чрезвычайных ситуаций, совместных проверок с участковыми уполномоченными МО МВД «Минусинский» России и ОНД и ПР по г. Минусинску и Минусинскому району управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Красноярскому краю, мест проживания инвалидов, пенсионеров, многодетных и неблагополучных семей. Взять на учет дома, квартиры инвалидов, пенсионеров преклонного возраста, многодетных и неблагополучных семей для оказания адресной помощи гражданам, нуждающимся в ремонте печного отопления и электрической проводки | до 1ноября  2017 г. | Руководитель управления социальной защиты населения администрации города Хаметшина Н.А.  Начальник отдела по делам ГО, ЧС и безопасности территории администрации города Максимов И.Л. | Отдел по делам ГО,ЧС и безопасности территории администрации города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.10. | Заслушать на заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности руководителей организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, не выполняющих установленные требования пожарной безопасности |  | Первый заместитель Главы администрации города Минусинска  Заблоцкий В.В. | Отдел по делам ГО, ЧС и безопасности территории администрации города |
| **Раздел 2. Мероприятия, проводимые управлением образования администрации города** | | | | |
| 2.1. | Проведение занятий в образовательных учреждениях (в объеме ОБЖ) по правилам пожарной безопасности и действиям при пожаре | октябрь  2017 г. | Руководитель управления образования администрации города  Фролова Н.В. | Руководители образовательных учреждений |
| 2.2. | Организовать и провести тематические утренники и викторины в образовательных учреждениях по правилам и нормам пожарной безопасности в школе и в быту, действиям в случае возникновения пожара | октябрь  2017 г. | Руководитель управления образования администрации города  Фролова Н.В. | Директора МОБУ СОШ и ДОУ |
| 2.3. | Провести конкурсы рисунков среди учащихся начальных классов и детей дошкольных образовательных учреждений на противопожарную тематику с освещением результатов в средствах массовой информации. | Ноябрь  2017 г. | Руководитель управления образования администрации города  Фролова Н.В. | Отдел по делам ГО,ЧС и безопасности территории администрации города |
|  | **Раздел 3. Мероприятия, проводимые учреждениями, организациями и предприятиями города** | | | |
| 3.1. | Проведение совместных мероприятий по профилактике пожаров с управлением социальной защиты населения администрации города Минусинска, полицией общественной безопасности, учреждениями и организациями жилищно-коммунального хозяйства по выполнению первичных мер пожарной безопасности и предупреждению пожаров | постоянно | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и безопасности территории администрации города Максимов И.Л. | Управление социальной защиты населения администрации города,  руководители ТСЖ, управляющих компаний |
| 3.2. | Провести совместную ревизию и проверку работоспособности системы наружно противопожарного водоснабжения с предоставлением результатов в Администрацию города Минусинска | до 20 октября 2017 г | Директор МУП г. Минусинска «Горводоканал» Петровский В.А.  Начальник ФГКУ «6 отряд ФПС по Красноярскому краю» Заякин С.В. | Отдел по делам ГО,ЧС и безопасности территории администрации города |
| 3.3. | Проведение ремонта и восстановления неисправных пожарных гидрантов на городских сетях водоснабжения | до 1 декабря  2017 г. | Директор МУП г. Минусинска «Горводоканал» Петровский В.А. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.4. | Провести ревизию зеленых насаждений вокруг жилых домов в целях вырезки деревьев, препятствующих возможности беспрепятственной установки пожарной техники и спасению людей с верхних этажей зданий в случае пожара и иных чрезвычайных ситуациях | до 1 ноября  2017 г. | Начальник отдела архитектуры и градостроительства – главный архитектор администрации города Рославцев А.Е.. | Директор МКУ «Управление городского хозяйства» администрации города Пономарева Т.И.,  руководители ТСЖ, управляющих компаний |
| 3.5. | При подготовке и эксплуатации жилищного фонда в зимних условиях и в соответствие с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением от 27.09.2003 № 170 Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу:  - провести ревизию транзитных линий электропередач и связи, препятствующих эвакуации пострадавших граждан с верхних этажей зданий по пожарным автолестницам;  - освободить перекрытые проезды (блоки железобетонные, несанкционированные металлические и деревянные ограждения, вкопанные автошины и т.п.) к зданиям, для обеспечения сквозного проезда вокруг зданий специальной технике;  - произвести очистку подвальных и чердачных помещений в многоквартирных домах от горючих материалов и закрытие на замки входных дверей и люков;  - восстановить отсутствующие указатели улиц, номеров домов, мест расположения пожарных гидрантов и их подсветку в темное время суток;  - обеспечить свободный проезд пожарной технике к источникам пожарного водоснабжения и к зданиям, регулярно производить очистку дорог, проездов и подъездов от снега и льда;  - разместить, в целях профилактики и недопущения пожаров, на информационных стендах жилых домов Правила противопожарного режима и требовать необходимость их соблюдения жильцами | до 1 ноября  2017 г.  до 1 ноября  2017 г.  до 1 ноября  2017 г.  На весь период  На весь период  На весь период | Директор МКУ «Управление городского хозяйства»  администрации города  Пономарева Т.И. | Руководители ТСЖ, управляющих компаний, учреждений, организаций и предприятий города независимо от организационно-правовых форм и форм собственности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.6. | Проверить исправность установок противопожарной защиты зданий повышенной этажности с предоставлением в ОНД по г. Минусинску и Минусинскому району управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Красноярскому краю актов технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования | до 1 ноября  2017 г. | Директор МКУ «Управление городского хозяйства» администрации города  Пономарева Т.И. | Председатель правления ТСЖ «Настя»  Бураченко Л.И. |
| **Раздел 4. Мероприятия, проводимые Администрацией города совместно с ФГКУ «6 отряд ФПС по Красноярскому краю» по противопожарной пропаганде** | | | | |
| 4.1. | Обучение неработающего населения (сходы, беседы), работников учреждений, предприятий и организаций (занятия, инструктажи) правилам и первичным мерам пожарной безопасности | постоянно | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и безопасности территории администрации города Максимов И.Л.  Руководители учреждений, предприятий и организаций города | Отдел по делам ГО,ЧС и безопасности территории администрации города |
| 4.2. | Подготовка печатных материалов и выступлений в СМИ (газеты, телевидение) с анализом причин пожаров и действиям в случае пожара | постоянно | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и безопасности территории администрации города Максимов И.Л. | Отдел по делам ГО,ЧС и безопасности территории администрации города |
| 4.3. | Участие в осуществлении работы по подготовке и методическому руководству деятельности общественных инструкторов пожарной профилактики, добровольных пожарных. | постоянно | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и безопасности территории администрации города Максимов И.Л. | Отдел по делам ГО,ЧС и безопасности территории администрации города, специалисты ФГКУ «6 отряд ФПС по Красноярскому краю» |

И.о. Главы города Минусинска подпись В.В. Заблоцкий