Приложение

к постановлению Администрации города Минусинска

от 31.10.2017 № АГ-2160-п

Приложение

к постановлению Администрации города Минусинска

от 31.10.2013 № АГ-2036-п

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение жизнедеятельности территории»**

**Паспорт**

**муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение жизнедеятельности территории» (далее – программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация города Минусинска |
| Соисполнители муниципальной программы | Территориальный отдел администрации г. Минусинска |
| Структура муниципальной программы, перечень подпрограмм, отдельных мероприятий (при наличии) | Подпрограмма 1. «Жизнедеятельность города»;  Подпрограмма 2. «Обеспечение градостроительной деятельности». |
| Цели муниципальной программы | - формирование благоприятных условий жизни населения муниципального образования город Минусинск;  - разработка и реализация муниципальной политики, обеспечивающей градостроительными средствами рост качества жизни населения. |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение надлежащего содержания объектов жизнеобеспечения муниципального образования город Минусинск;  - приведение в соответствие с действующим законодательством правил землепользования и застройки муниципального образования город Минусинск;  - внесение изменений в генеральный план муниципального образования город Минусинск. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014 – 2020 годы |
| Перечень целевых показателей и показатели результативности программы | Целевые показатели:  - безопасность и охрана людей;  - наличие актуализированных правил землепользования и застройки муниципального образования город Минусинск.  Показатели результативности:  - уровень содержания сетей и оборудования уличного освещения повысится с 70 % в 2012 году до 90 % в 2019 году;  - уровень содержания мест захоронений составит 100 % ежегодно;  - уровень содержания инженерных сооружений по защите города от влияния Саяно-Шушенской ГЭС составит 100 % ежегодно;  - санитарный контроль над безнадзорными домашними животными;  -организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения;  -снос домов, признанных аварийными в городе Минусинске;  -наличие ПСД на капитальный ремонт верхней напорной плотины протоки Минусинска р. Енисей города Минусинска;  - наличие актуальных правил землепользования и застройки муниципального образования город Минусинск;  - подготовленный проект генерального плана муниципального образования город Минусинск с внесенными изменениями;  - улучшение санитарного состояния территории города Минусинска;  - сокращение количества мест несанкционированного размещения отходов;  - обеспечение комфортных условий проживания населения города Минусинска.  Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях приведены в Приложении 1 к муниципальной программе. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Всего на реализацию программных мероприятий потребуется 64 563,96 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год - 23 405,32 тыс. руб.;  2019 год - 21 355,32 тыс. руб.;  2020 год - 19 803,32 тыс. руб.;  в том числе:  средства городского бюджета – 62 032,56 тыс. руб.:  2018 год - 22 561,52 тыс. руб.,  2019 год - 20 511,52 тыс. руб.;  2020 год - 18 959,52 тыс. руб.;  средства краевого бюджета – 2 531,40 тыс. руб.:  2018 год - 843,80 тыс. руб.;  2019 год - 843,80 тыс. руб.;  2020 год - 843,80 тыс. руб. |

**1. Характеристика текущего состояния территории муниципального образования город Минусинск по обеспечению безопасности населения**

Ежегодно за счет средств местного бюджета осуществляется работа по содержанию и текущему ремонту существующих линий уличного освещения. Существенный износ основного эксплуатационного оборудования приводит к снижению уровня нормативной освещённости улиц города, что определённым образом влияет на обеспечение безопасности населения, криминогенную обстановку и безопасность дорожного движения в городе. Серьезные недостатки имеются в освещении дворовых территорий, школьных и детских учреждений, мест отдыха и учреждения здравоохранения. Статистика свидетельствует о прямой зависимости качества освещения дворов, пешеходных дорожек, детских площадок от уровня преступности в городе.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что в настоящее время фактическое состояние наружного освещения муниципального образования город Минусинск не отвечает современным требованиям и не удовлетворяет потребности населения в уличном освещении. Физическое и моральное старение установленного оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации вследствие недостаточного финансирования. Учитывая, что состояние и качественное функционирование наружного освещения имеют важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, направленных на его восстановление и дальнейшее развитие.

Необходимость финансирования мероприятий по защите города Минусинска от влияния Саяно-Шушенской ГЭС возникает ежегодно, особенно в весенне-летний период, когда происходит активное таяние снега. При этом в комплексе мероприятий производится ежедневный осмотр узлов гидросооружений верхней напорной плотины, подпорных плотин № 1, 2, нижней напорной плотины, устранение мелких неисправностей, систематическая очистка водопропускных сооружений плотин; маневрирование затворами плотин в целях достижения уровня водообмена и водосанитарного режима протоки Минусинская.

Развитие территории города Минусинска базируется на документах территориального планирования муниципального образования: генерального плана, правил землепользования и застройки города Минусинска. Данные документы являются правовой основой для подготовки документации по планировке территории и последующего размещения объектов капитального строительства.  
 В целях обеспечения надлежащего планирования развития города Минусинска, комплексного освоения земельных участков для жилищного строительства в рамках исполнения ГрК РФ необходимо осуществление планомерной работы по обеспечению города необходимыми документами территориального планирования.

Проблема удаления и обезвреживания твердых бытовых (коммунальных) отходов (далее - ТБО) и крупногабаритного мусора (далее - КГМ), объем которых ежегодно возрастает, является одной из самых актуальных в плане поддержания санитарно-гигиенических условий проживания населения города Минусинска и охраны окружающей среды.

В целях охраны окружающей среды, возникла необходимость обустройства контейнерных площадок. Обустройство контейнерных площадок современными контейнерами, установленными на специально подготовленных и обустроенных площадках, позволит не только украсить эстетический вид городских улиц, но и будет способствовать улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки в целом.

**Основные цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы**

Приоритетами в области обеспечения надлежащего содержания объектов жизнеобеспечения муниципального образования город Минусинск, обеспечения безопасности и охраны жизни людей являются:

эффективное расходование бюджетных средств на обеспечение надлежащего состояния элементов обеспечения безопасности жизнедеятельности населения;

исключение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур муниципального образования город Минусинск.

Целями программы являются:

формирование благоприятных условий жизни населения муниципального образования город Минусинск;

разработка и реализация муниципальной политики, обеспечивающей градостроительными средствами рост качества жизни населения.

Задачи программы:

обеспечение надлежащего содержания объектов жизнеобеспечения муниципального образования город Минусинск;

приведение в соответствие с действующим законодательством генерального плана, правил землепользования и застройки муниципального образования город Минусинск;

внесение изменений в генеральный план муниципального образования город Минусинск.

Сроки реализации муниципальной программы – 2014-2020 годы.

**2. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий подпрограммы**

Реализация программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством в рамках подпрограмм:

- «Жизнедеятельность города» (Приложение 6 к программе);

- «Обеспечение градостроительной деятельности» (Приложение 7 к программе).

В результате реализации программных мероприятий будут обеспечены:

надлежащее состояние элементов уличного освещения дорог общего пользования, парков, скверов, повышение безопасности дорожного движения;

безопасность и охрана жизни людей;

надлежащее планирование развития города, комплексное освоение земельных участков для жилищного строительства в рамках исполнения ГрК РФ.

Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы приведен в Приложении 2 к муниципальной программе.

**3. Перечень нормативных правовых актов администрации города, которые необходимы для реализации мероприятий программы, подпрограммы**

Для обеспечения условий реализации муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности территории» применяются следующие нормативно-правовые акты:

- постановлением Администрации города Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования город Минусинск, их формировании и реализации»;

- постановлением Администрации города Минусинска от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования город Минусинск».

Перечень нормативных правовых актов администрации города, необходимые для реализации мероприятий программы, подпрограммы приведен в Приложении 3 к муниципальной программе.

1. **Перечень целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы**

Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы рассчитаны на основе прогноза их динамики с учетом имеющихся тенденций и их изменения при сохранении имеющегося уровня финансирования.

Целевыми индикаторами программы являются:

- безопасность и охрана людей;

- наличие актуализированных правил землепользования и застройки муниципального образования город Минусинск.

Показателями результативности программы являются:

- уровень содержания сетей и оборудования уличного освещения повысится с 70 % в 2012 году до 90 % в 2020 году;

- уровень содержания мест захоронений составит 100 % ежегодно;

- уровень содержания инженерных сооружений по защите города от влияния Саяно-Шушенской ГЭС составит 100 % ежегодно;

- санитарный контроль над безнадзорными домашними животными;

-организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения;

-снос домов, признанных аварийными в городе Минусинске;

- наличие актуальных правил землепользования и застройки муниципального образования город Минусинск;

- подготовленный проект генерального плана муниципального образования город Минусинск с внесенными изменениями.

**5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников**

Финансовое обеспечение мероприятий программы осуществляется за счет средств городского и краевого бюджетов.

Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация города Минусинска. МКУ «Управление городского хозяйства» выполняет функции распорядителя бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий.

Финансирование мероприятий программы осуществляется финансовым управлением Администрации города Минусинска. МКУ «Управление городского хозяйства» направляет в финансовое управление заявку на финансирование, подписанную главным распорядителем бюджетных средств. В соответствии с заявкой финансовое управление производит перечисление денежных средств на лицевой счет МКУ «Управление городского хозяйства».

Механизм реализации основных мероприятий программы подробно представлен в соответствующих подпрограммах.

Администрация города Минусинска несет ответственность за реализацию и достижение конечных результатов отдельных и основных мероприятий программы

Всего на реализацию программных мероприятий потребуется 64 563,96 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год - 23 405,32 тыс. руб.,

2019 год - 21 355,32 тыс. руб.;

2020 год - 19 803,32 тыс. руб.;

в том числе:

средства городского бюджета – 62 032,56 тыс. руб.:

2018 год - 22 561,52 тыс. руб.;

2019 год - 20 511,52 тыс. руб.;

2020 год - 18 959,52 тыс. руб.;

средства краевого бюджета – 2 531,40 тыс. руб.:

2018 год - 843,80 тыс. руб.;

2019 год - 843,80 тыс. руб.;

2020 год - 843,80 тыс. руб.

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы в разрезе подпрограммам (в том числе мероприятий) и отдельных мероприятий по годам приведена в Приложении 4 к программе

Информация о распределении планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования приведена в Приложении 5 к программе

Первый зам. директора

МКУ «Управление городского хозяйства» подпись Т.В. Машанова

Приложение 1

к муниципальной программе «Обеспечение жизнедеятельности территории»

**Сведения**

**о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, задачи,  показатели | Ед. изм. | Вес  показа  теля | Источник  информации | | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | | 2018  год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 |
|  | Обеспечение жизнедеятельности территории | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Целевой индикатор 1: формирование благоприятных условий жизни населения муниципального образования город Минусинск | % | Х | МКУ «Управление городского хозяйства», Администрация города Минусинска | | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | 90 | 90 |
| 2 | Целевой показатель 2: разработка и реализация муниципальной политики, обеспечивающей градостроительными средствами рост качества жизни населения | Да/нет | Х | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Минусинска | |  |  |  | Да | Да | | Да | Да |
| 3 | Целевой индикатор 3: создание благоприятных условий жителям и сокращение несанкционированных свалок на территории муниципального образования город Минусинск | % | Х |  | |  |  |  | 100 |  | |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1. «Жизнедеятельность города» | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатели результативности: |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | - уровень содержания сетей и оборудования уличного освещения | % | 0,1 | | МКУ «Управление городского хозяйства», Администрация города Минусинска | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | | 90 | 90 |
|  | - уровень содержания мест захоронений | % | 0,1 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 |
|  | - уровень содержания инженерных сооружений по защите города от влияния Саяно-Шушенской ГЭС | % | 0,1 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 |
|  | - санитарный контроль над безнадзорными домашними животными | голов | 0,1 | | 120 | 120 | 257 | 290 | 290 | | 290 | 290 |
|  | - организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения | га | 0,05 | |  | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 20 | 20 |
|  | - проведение ремонта административных зданий города Минусинска | шт. | 0,05 | |  |  | 1 | 1 | 2 |  | |  |  |
|  | - снос домов, признанных аварийными в городе Минусинске | шт. | 0,05 | |  |  |  |  | 15 |  | |  |  |
|  | - наличие ПСД на капитальный ремонт верхней напорной плотины протоки Минусинская р. Енисей города Минусинска | да/нет | 0,05 | |  |  |  |  | да |  | |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2. « Обеспечение градостроительной деятельности» | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатели результативности: |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | - наличие актуального генерального плана города Минусинска | Да/нет | 0,05 | | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Минусинска |  |  |  | Да | Да | | Да | Да |
|  | - наличие актуализированных правил землепользования и застройки города Минусинск | Да/нет | 0,05 | |  |  |  | Да | Да | | Да | Да |
|  | - наличие проекта планировки и межевания территории линейного объекта в целях размещения водопровода | Да/нет | 0,1 | | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города |  |  |  | Да | Да | | Да | Да |
| 3 | Подпрограмма 3. «Обращение с отходами на территории муниципального образования город Минусинск» | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатели результативности: |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | - улучшение санитарного состояния территории города Минусинска | % | 0,1 | | Администрация города Минусинска |  |  |  | 80 |  | |  |  |
|  | - сокращение количества мест несанкционированного размещения отходов | шт | 0,05 | | Администрация города Минусинска |  |  |  | 15 |  | |  |  |
|  | - обеспечение комфортных условий проживания населения города Минусинска | % | 0,05 | | Администрация города Минусинска |  |  |  | 100 |  | |  |  |

Первый зам. директора МКУ «Управление городского хозяйства» подпись Т.В. Машанова

Приложение 2

к муниципальной программе «Обеспечение жизнедеятельности территории»

**Перечень мероприятий программы и отдельных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки | | Ожидаемый результат | Последствия не реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Подпрограмма 1. «Жизнедеятельность города»** | | | | | | |
| 1.1 | Текущее содержание, ремонт и эксплуатация сетей и оборудования уличного освещения | Администрация города Минусинска | 2014 | 2020 | Уровень содержания сетей и оборудования уличного освещения - 90% Обслуживание светильников с заменой ламп, аппаратуры, поврежденных участков ВЛ и аварийных опор. Обрезка деревьев, демеркуризация ламп. | Ненадлежащее состояние элементов уличного освещения дорог общего пользования |  |
| 1.2 | Расходы на оплату уличного освещения | Администрация города Минусинска | 2014 | 2020 | Оплата электроэнергии уличного освещения- 100% | Отключение сетей уличного освещения |  |
| 1.3 | Текущее содержание мест захоронений | Администрация города Минусинска | 2014 | 2020 | 100 % ежегодно | Ненадлежащее содержание мест захоронений |  |
| 1.4 | Подъем и доставка неизвестных и безродных трупов до морга | Администрация города Минусинска | 2017 | 2020 | Подъем и доставка неизвестных и безродных трупов до морга: 2018г. не менее 100 |  |  |
| 1.5 | Текущее содержание, ремонт и эксплуатация объектов инженерной защиты города | Администрация города Минусинска | 2014 | 2020 | 100 % ежегодно осмотры, отсыпка и укрепление дамб, расчистка русла, пропуск паводковых вод реки Минусинка. | Угроза безопасности жизнедеятельности населения |  |
| 1.6 | Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения | Администрация города Минусинска | 2014 | 2020 | Проведение мероприятий по борьбе с клещами в местах массового отдыха населения | Наличие клещей в местах массового отдыха населения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.7 | Софинансирование из средств городского бюджета на организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения | Администрация города Минусинска | 2014 | 2020 | Проведение мероприятий по борьбе с клещами в местах массового отдыха населения | Наличие клещей в местах массового отдыха населения |  |
| 1.8 | Отдельные государственные полномочия по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | Администрация города Минусинска | 2014 | 2020 | Отлов безнадзорных животных не менее:  2018 г. - 290 | Угроза безопасности жизнедеятельности населения |  |
| 1.9 | Снос домов, признанных аварийными в г. Минусинске | Администрация города Минусинска | 2017 | 2018 | Снос домов, признанных аварийными в г. Минусинске | Негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения |  |
| 1.10 | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация города Минусинска | 2017 | 2018 | Ликвидация стихийных свалок |  |
| 2 | **Подпрограмма 2. «Обеспечение градостроительной деятельности**» | | | | | | |
| 2.1 | Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории | Администрация города Минусинска | 2017 | 2018 | Наличие проекта планировки и межевания территории линейного объекта в целях размещения водопровода | Не обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур города |  |
| 2.2 | Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований | Администрация города Минусинска | 2017 | 2018 | Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований в рамках подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства» государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан | Не обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур города |  |

Первый зам. директора МКУ «Управление городского хозяйства» подпись Т.В. Машанова

Приложение 3

к паспорту муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности территории»

**Перечень нормативных правовых актов администрации города, необходимые для реализации мероприятий программы, подпрограммы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №, п/п | Наименование нормативного правового акта | Предмет регулирования, основное содержание | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия (год, квартал) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление Администрации города Минусинска | Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования город Минусинск, их формирование и реализация | Администрация города Минусинска | 31.07.2013 № АГ-1346-п |
| 2 | Постановление Администрации города Минусинска | Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования город Минусинск | Администрация города Минусинска | 30.08.2013 № АГ-1544-п |

Первый зам. директора МКУ «Управление городского хозяйства» подпись Т.В. Машанова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | Приложение 4  к муниципальной программе  «Обеспечение жизнедеятельности территории» | | | | |
| **Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы** | | | | | | | | | | | |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | Итого на период  2018-2020  годы |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | | текущий финансовый год 2018 | первый год планового периода 2019 | второй год планового периода 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение жизнедеятельности территории» | всего расходные обязательства по программе | х | х | х | х | | 23 405,32 | 21 355,32 | 19 803,32 | 64 563,96 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Администрация города Минусинска | х | х | х | х | | 23 405,32 | 21 355,32 | 19 803,32 | 64 563,96 |
| Подпрограмма 1 | «Жизнедеятельность города» | всего расходные обязательства по подпрограмме | х | х | х | х | | 23 405,32 | 21 355,32 | 19 803,32 | 64 563,96 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Администрация города Минусинска | х | х | х | х | | 23 405,32 | 21 355,32 | 19 803,32 | 64 563,96 |
| 1.1 | Текущее содержание, ремонт и эксплуатация сетей и оборудования уличного освещения | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0510081070 | 240 | | 4 424,59 | 4 424,59 | 3 424,59 | 12 273,77 |
| 1.2 | Расходы на оплата уличного освещения | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0510081100 | 240 | | 10 448,06 | 10 448,06 | 10 448,06 | 31 344,18 |
| 1.3 | Текущее содержание мест захоронений | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0510081080 | 240 | | 4 858,91 | 3 858,91 | 3 836,91 | 12 554,73 |
| 1.4 | Подъем и доставка неизвестных и безродных трупов до морга | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0510082530 | 240 | | 213,18 | 213,18 | 213,18 | 639,54 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.5 | Текущее содержание, ремонт и эксплуатация объектов инженерной защиты города | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0510081090 | 240 | | 1 561,98 | 1 561,98 | 1 031,98 | 4 155,94 |
| 1.6 | Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения | Администрация города Минусинска | 005 | 0909 | 0510075550 | 240 | | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 120,00 |
| 1.7 | Софинансирование из средств городского бюджета на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения | Администрация города Минусинска | 005 | 0909 | 05100S5550 | 240 | | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 14,40 |
| 1.8 | Отдельные государственные полномочия по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | Администрация города Минусинска | 005 | 0412 | 0510075180 | 240 | | 803,80 | 803,80 | 803,80 | 2 411,40 |
| 1.9 | Снос домов, признанных аварийными в г. Минусинске | Администрация города Минусинска | 005 | 0501 | 0510082550 | 240 | | 450,00 |  |  | 450,00 |
| 1.10 | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0510082500 | 240 | | 600,00 |  |  | 600,00 |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение градостроительной деятельности» | всего расходные обязательства по подпрограмме | х | х | х | х | | Х | Х | Х | Х |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Администрация города Минусинска | х | х | х | х | | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.1 | Подготовка документов террито риального планирования и градо строительного зонирования (внесе ние в них изменений), на разработ ку документации по планировке территории | Администрация города Минусинска | 005 | 0412 | 0520074660, 05200S4660 | 240 | | Х | Х | Х | Х |
| 2.2 | Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований | Администрация города Минусинска | 005 | 0412 | 0520075910, 05200S5910 | 240 | | Х | Х | Х | Х |

Первый зам. директора МКУ «Управление городского хозяйства» подпись Т.В. Машанова

Приложение 5

к муниципальной программе «Обеспечение жизнедеятельности территории»

**Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Объемы финансирования | | | |
| Всего | в том числе по годам | | |
| текущий финансовый год - 2018 | первый год планового периода - 2019 | второй год планового периода - 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО по программе: | 64 563,96 | 23 405,32 | 21 355,32 | 19 803,32 |
|  | По источникам финансирования: |  |  |  |  |
|  | Бюджет города | 62 032,56 | 22 561,52 | 20 511,52 | 18 959,52 |
|  | Краевой бюджет | 2 531,40 | 843,80 | 843,80 | 843,80 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1, всего: | 64 563,96 | 23 405,32 | 21 355,32 | 19 803,32 |
|  | По источникам финансирования: |  |  |  |  |
|  | Бюджет города | 62 032,56 | 22 561,52 | 20 511,52 | 18 959,52 |
|  | Краевой бюджет | 2 531,40 | 843,80 | 843,80 | 843,80 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 2, всего: | Х | Х | Х | Х |
|  | По источникам финансирования: |  |  |  |  |
|  | Бюджет города | Х | Х | Х | Х |
|  | Краевой бюджет | Х | Х | Х | Х |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |

Первый зам. директора МКУ «Управление городского хозяйства» подпись Т.В. Машанова

|  |
| --- |
| Приложение 6  к муниципальной программе «Обеспечение жизнедеятельности территории» |

**Подпрограмма 1.**

**«Жизнедеятельность города»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Жизнедеятельность города» (далее – подпрограмма) |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» Администрации города Минусинска, Администрация города Минусинска, Территориальный отдел администрации г. Минусинска |
| Цель подпрограммы | формирование благоприятных условий жизни населения муниципального образования город Минусинск |
| Задачи подпрограммы | обеспечение надлежащего содержания объектов жизнеобеспечения муниципального образования город Минусинск |
| Показатели результативности подпрограммы | Уровень содержания сетей и оборудования уличного освещения.  Уровень содержания мест захоронений.  Уровень содержания инженерных сооружений по защите города от влияния Саяно-Шушенской ГЭС.  Санитарный контроль над безнадзорными домашними животными.  Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения.  Проведение ремонта административных зданий города Минусинска.  Снос домов, признанных аварийными в городе Минусинске.  Наличие ПСД на капитальный ремонт верхней напорной плотины протоки Минусинска р. Енисей города Минусинска. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2020 годы |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы | Всего на реализацию программных мероприятий потребуется 64 563,96 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год - 23 405,32 тыс. руб.;  2019 год – 21 355,32 тыс. руб.;  2020 год – 19 803,32 тыс. руб.;  в том числе;  средства городского бюджета – 62 032,56 тыс. руб.:  2018 год - 22 561,52 тыс. руб.;  2019 год – 20 511,52 тыс. руб.;  2020 год – 18 959,52 тыс. руб.;  средства краевого бюджета 2 531,40 тыс. руб.:  2018 год - 843,80 тыс. руб.;  2019 год – 843,80 тыс. руб.;  2020 год – 843,80 тыс. руб. |

**Основные разделы подпрограммы**

**1. Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы**

Повышение уровня проживания является необходимым условием стабилизации и подъема экономики. Объекты благоустройства, дорожной сети, энергетики, жилищного фонда расположенные в муниципальном образовании город Минусинск, требуют значительных финансовых средств для приведения их в соответствие с действующим стандартам и нормам. Реализация данной программы позволит улучшить облик города Минусинска и условия проживания граждан, повысить надежность эксплуатации муниципальных объектов и определить перспективу дальнейшего их развития.

В рамках работ по содержанию сетей уличного освещения производятся работы по замене вышедших из строя ламп в светильниках уличного освещения, текущий ремонт сетей уличного освещения, который в свою очередь предусматривает выполнение работ по восстановлению их работоспособности.

Для предотвращения затопления территории города ежегодно производятся работы по пропуску весенних талых вод, при этом выполняется отсыпка и укрепление защитных дамб и насыпей.

В рамках обеспечения безопасного проживания населения муниципального образования город Минусинск проводится санитарный контроль над безнадзорными домашними животными.

**2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели результативности подпрограммы**

Целью подпрограммы является формирование благоприятных условий жизни населения муниципального образования город Минусинск.

К числу основных задач, требующих решения для достижения поставленной цели, относится обеспечение надлежащего содержания объектов жизнеобеспечения муниципального образования город Минусинск.

Реализация мероприятий подпрограммы обеспечивает создание организационной и технологической инфраструктуры, обеспечивающей безопасность населения в муниципальном образовании город Минусинск.

К функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий относится организация исполнения подпрограммных мероприятий.

Общая социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы оценивается с использованием системы показателей, являющихся критериями оценки эффективности реализации подпрограммы.

Показателями, характеризующими достижение целей подпрограммы, являются:

1. Уровень содержания сетей и оборудования уличного освещения;
2. Уровень содержания мест захоронений;
3. Санитарный контроль над безнадзорными домашними животными;
4. Уровень содержания инженерных сооружений по защите города от влияния Саяно-Шушенской ГЭС.
5. Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения.
6. Проведение ремонта административных зданий города Минусинска.
7. Снос домов, признанных аварийными в городе Минусинске.
8. Наличие ПСД на капитальный ремонт верхней напорной плотины протоки Минусинска р. Енисей города Минусинска.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в Приложении 1 к подпрограмме.

Срок реализации подпрограммы – 2014 - 2020 годы.

**3. Механизм реализации подпрограммы**

Мероприятия подпрограммы выполняют МКУ «Управление городского хозяйства», Администрация города Минусинска, Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского поселка Зелёный Бор администрации города Минусинска (далее – Территориальный отдел администрации г. Минусинска), УСЗН города Минусинска.

Реализация мероприятий подпрограммы, финансируемых из городского и краевого бюджетов, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация города Минусинска. МКУ «Управление городского хозяйства» выполняет функции распорядителя бюджетных средств.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется финансовым управлением Администрации города Минусинска. МКУ «Управление городского хозяйства» направляет в финансовое управление заявку на финансирование, подписанную главным распорядителем бюджетных средств. В соответствии с заявкой финансовое управление производит перечисление денежных средств на лицевой счет МКУ «Управление городского хозяйства», направленных на реализацию мероприятий подпрограммы.

МКУ «Управление городского хозяйства» осуществляет подготовку и направление в министерство здравоохранения Красноярского края необходимого пакета документов для получения субсидий из краевого бюджета на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения, в соответствии с перечнем мест массового отдыха, подлежащих акарицидным обработкам, с целью создания условий для массового отдыха населения в Красноярском крае, утвержденного соответствующим постановлением Правительства Красноярского края. Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения выделяются в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы лекарственного обеспечения населения Красноярского края» государственной программы Красноярского края «Развитие здравоохранения».

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края утверждается постановлением Правительства Красноярского края. По результатам распределение субсидий из краевого бюджета, между министерством здравоохранения Красноярского края и администрацией города Минусинска, подписывается соответствующее соглашение о предоставлении субсидий.

Перечисление субсидий бюджету муниципального образования город Минусинск производится в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству здравоохранения Красноярского края и обеспечении доли софинансирования в размере 12% для участия в подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы лекарственного обеспечения населения Красноярского края» государственной программы Красноярского края «Развитие здравоохранения».

Администрация города Минусинска является главным распорядителем бюджетных средств, необходимых для выполнения мероприятия «Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории города Минусинска (субвенции из краевого бюджета)».

Реализация данного мероприятия, финансируемого из краевого бюджета, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Расходование средств субвенций из краевого бюджета, направленных на выполнение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории города Минусинска, осуществляется в соответствии с Законом Красноярского края от 13 июня 2013г. № 4-1402 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных».

Перечисление субвенций городскому бюджету производится в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств.

МКУ «Управление городского хозяйства», Территориальный отдел администрации г. Минусинска, УСЗН города Минусинска и Администрация города Минусинска несут ответственность за реализацию и достижение конечных результатов мероприятий подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется Администрацией города Минусинска и исполнителями мероприятий подпрограммы.

Получатель бюджетных средств с функцией муниципального заказчика осуществляет постоянный контроль и надзор за ходом и качеством выполнения работ в соответствии с условиями муниципальных контрактов, заключенных по результатам торгов.

Внешний финансовый контроль за использованием бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой, осуществляет Контрольно-счетная комиссия города Минусинска.

Предоставление информационных и отчетных данных согласно действующему законодательству осуществляет МКУ «Управление городского хозяйства». МКУ «Управление городского хозяйства» ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным предоставляет в управление экономики администрации города Минусинска и финансовое управление администрации города Минусинска отчеты о реализации подпрограммы, в соответствии с постановлением администрации города Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования город Минусинск, их формирования и реализации».

Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы представляется в управление экономики администрации города Минусинска до 28 февраля года, следующего за отчетным.

**4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Организация управления подпрограммой осуществляется МКУ «Управление городского хозяйства».

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется МКУ «Управление городского хозяйства», Территориальный отдел администрации г. Минусинска, УСЗН города Минусинска и Администрация города Минусинска.

Перечень подпрограммных [м](consultantplus://offline/ref=1B613F7DC808A3A6BFF4731AF6C8ED2135EAFFA1CC7EB7580402F77E389DE8BAD9E33F4B73874C821D71C0SA74B)ероприятий с указанием главных распорядителей бюджетных средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам приведен в Приложении 2 к подпрограмме.

Первый зам. директора

МКУ «Управление городского хозяйства» подпись Т.В. Машанова

Приложение 1

к подпрограмме «Жизнедеятельность города»

**Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Ед. изм. | Источник информации | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018  год | 2019 год | 2020 год |
|  | Целевой индикатор:  формирование благоприятных условий жизни населения муниципального образования город Минусинск | | | | | | | | | |
| 1. | Показатели результативности:  Уровень содержания сетей и оборудования уличного освещения | % | ведомственная статистика | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2. | Уровень содержания мест захоронений | % | ведомственная статистика | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Уровень содержания инженерных сооружений по защите города от влияния Саяно-Шушенской ГЭС | % | ведомственная статистика | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Санитарный контроль над безнадзорными домашними животными | голов | ведомственная статистика | 120 | 120 | 257 | 290 | 290 | 290 | 120 | 120 | 257 | 290 | 290 | 290 |
| 5 | Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения | га | ведомственная статистика | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 6 | Проведение ремонта административных зданий города Минусинска | шт. | ведомственная статистика |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  |
| 7 | Снос домов, признанных аварийными в городе Минусинске | шт. | ведомственная статистика |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 8 | Наличие ПСД на капитальный ремонт верхней напорной плотины протоки Минусинска р. Енисей в городе Минусинске | да/нет | ведомственная статистика |  |  |  | да |  |  |  |  |  | да |  |  |

Первый зам. директора МКУ «Управление городского хозяйства» подпись Т.В. Машанова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | Приложение 2  к подпрограмме «Жизнедеятельность города» | | |
| **Перечень подпрограммных мероприятий** | | | | | | | | | | | |
| Подпрограммные мероприятия | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | Итого на период  2018-2020 годы | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | текущий финансовый год  2018 | первый год планового периода  2019 | второй год планового периода  2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 |
| Мероприятие 1. Текущее содержание, ремонт и эксплуатация сетей и оборудования уличного освещения | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0510081070 | 244 | 4 424,59 | 4 424,59 | 3 424,59 | | 12 273,77 | Уровень соде ржания сетей и оборудования уличного освещения повысится до 90% в 2018г. Обслуживание  светильников с заменой ламп, аппаратуры, поврежденных участков ВЛ и аварийных опор. Обрезка деревьев, демеркуризация ламп. |
| Мероприятие 2. Расходы на оплату уличного освещения | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0510081100 | 244 | 10 448,06 | 10 448,06 | 10 448,06 | | 31 344,18 | Оплата электроэнергии |
| Мероприятие 3. Текущее содержание мест захоронений | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0510081080 | 244 | 4 858,91 | 3 858,91 | 3 836,91 | | 12 554,73 | 100 % ежегодно |
| Мероприятие 4. Подъем и доставка неизвестных и безродных трупов до морга | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0510082530 | 244 | 213,18 | 213,18 | 213,18 | | 639,54 | Подъем и доставка неизвестных и безродных трупов до морга: 2018 г.не менее 100 трупов |
| Мероприятие 5. Текущее содержание, ремонт и эксплуатация объектов инженерной защиты города | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0510081090 | 244 | 1 561,98 | 1 561,98 | 1 031,98 | | 4 155,94 | 100 % ежегодно осмотры, отсыпка и укрепление дамб, расчистка русла, пропуск паводковых вод реки Минусинка. Сбор исходных данных для разработки декларации безопасности на комплекс гидротехнических сооружений. Страхование безопасности гидротехнических сооружений. |
| Мероприятие 6. Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения | Администрация города Минусинска | 005 | 0909 | 0510075550 | 244 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | | 120,00 | Проведение мероприятий по борьбе с клеща  ми в местах массового отдыха населения |
| Мероприятие 7. Софинансирование из средств городского бюджета на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения | Администрация города Минусинска | 005 | 0909 | 05100S5550 | 244 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | | 14,40 | Проведение мероприятий по борьбе с клеща  ми в местах массового отдыха населения |
| Мероприятие 8. Отдельные государственные полномочия по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | Администрация города Минусинска | 005 | 0412 | 0510075180 | 244 | 803,80 | 803,80 | 803,80 | | 2 411,40 | Отлов безнадзорных животных не менее:  2018 г.-290 |
| Мероприятие 9. Снос домов, признанных аварийными в г. Минусинске | Администрация города Минусинска | 005 | 0501 | 0510082550 | 244 | 450,00 |  |  | | 450,00 | Снос аварийных домов |
| Мероприятие 10. Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0510082500 | 244 | 600,00 |  |  | | 600,00 | Ликвидация стихийных свалок |
|  |  |  |  |  |  | 23 405,32 | 21 355,32 | 19 803,32 | | 64 563,96 |  |

Первый зам. директора МКУ «Управление городского хозяйства» подпись Т.В. Машанова

Приложение 7

к муниципальной программе

«Обеспечение жизнедеятельности

территории»

**Подпрограмма 2. «Обеспечение градостроительной деятельности»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Обеспечение градостроительной деятельности |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Администрация города Минусинска |
| Цель подпрограммы | - разработка и реализация муниципальной политики, обеспечивающей градостроительными средствами рост качества жизни населения. |
| Задачи подпрограммы | - приведение в соответствие с действующим законодательством правил землепользования и застройки муниципального образования город Минусинск  - внесение изменений в генеральный план муниципального образования город Минусинск. |
| Показатели результативности подпрограммы | - наличие актуальных правил землепользования и застройки муниципального образования город Минусинск;  - подготовленный проект генерального плана муниципального образования город Минусинск. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017-2020 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования ХХХ тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год – ХХХ тыс. руб.;  2019 год – 0,00 тыс. руб.;  2020 год - 0,00 тыс. руб.;  в том числе:  средства городского бюджета – ХХХ тыс. руб.:  2018 год – ХХХ тыс. руб.;  2019 год – 0,00 тыс. руб.;  2020 год - 0,00 тыс. руб.;  средства краевого бюджета – ХХХ тыс. руб.:  2018 год – ХХХ тыс. руб.;  2019 год – 0,00 тыс. руб.;  2020 год - 0,00 тыс. руб. |

**Основные разделы подпрограммы**

**1. Постановка общегородской проблемы и обоснование** **необходимости разработки подпрограммы**

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.  
     Развитие территории города Минусинска базируется на документах территориального планирования муниципального образования: генерального плана, правил землепользования и застройки города Минусинска. Данные документы являются правовой основой для подготовки документации по планировке территории и последующего размещения объектов капитального строительства.  
     Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее - ГрК РФ) определено, что с 1 января 2010 года не допускается выдача разрешений на строительство капитального строительства при отсутствии правил землепользования и застройки, подготовка которых осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования.  
     В соответствии с изменениями, внесенными пунктом "в" части 1 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2012 N 289-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" в Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии правил землепользования и застройки применительно к городским поселениям и городским округам - до 31 декабря 2013 года.  
     В целях обеспечения надлежащего планирования развития города Минусинска, комплексного освоения земельных участков для жилищного строительства в рамках исполнения ГрК РФ необходимо осуществление планомерной работы по обеспечению города необходимыми документами территориального планирования.

     Отсутствие в городе Минусинске обновленных документов территориального планирования и документации по планировке территории приводит в реальных условиях к необходимости принятия решений на материалах, не соответствующих современным социально-экономическим и правовым условиям.

     В связи с ограниченностью средств местного бюджета город Минусинск не имеет возможности самостоятельно актуализировать и разработать документы территориального планирования. Данные документы необходимы для дальнейшего развития территории (выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры дорог, улиц, проездов, линий связи, объектов инженерной и транспортной инфраструктур).

1. **Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы**

Основной целью подпрограммы является - разработка и реализация муниципальной политики, обеспечивающей градостроительными средствами рост качества жизни населения.

Достижение поставленных целей возможно при условии выполнения следующих задач:

1. Приведение в соответствие с действующим законодательством правил землепользования и застройки муниципального образования город Минусинск

2. Внесение изменений в генеральный план муниципального образования город Минусинск.

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности подпрограммы приведены в Приложении 1 к настоящей подпрограмме.

Сроки реализации подпрограммы 2017- 2020 годы.

**3. Механизм реализации подпрограммы**

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью. Главным распорядителем бюджетных средств города Минусинска, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация города Минусинска.

Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Координаторами подпрограммы являются Администрация города Минусинска (Начальник отдела архитектуры и градостроительства - главный архитектор города Минусинска), обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, эффективному использованию средств бюджета города Минусинска, готовит информацию о ходе реализации подпрограммы.

Заказчиком выступает Администрация города Минусинска.

Оплата выполненных работ осуществляется в соответствии с требованиями и условиями муниципального контракта и технического задания без предоплаты, по безналичному расчету за фактически выполненные работы в течение 30 дней после подписания актов сдачи-приемки выполненных работ и передачи заказчику проектной документации и счета-фактуры.

Реализация мероприятий подпрограммы возможна за счет средств краевого бюджета при долевом софинансировании из местного бюджета в размере 10 % от стоимости проектных работ.

Для получения субсидий из краевого бюджета Администрацией города (Начальником отдела архитектуры и градостроительства - главным архитектором города) в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края направляются следующие документы:

- заявку на предоставление субсидии по форме, прилагаемой к информационному сообщению Министерства строительства;

- копию муниципальной программы, направленной на достижение цели;

- аналитическую записку об инвестиционной активности субъектов предпринимательской деятельности на территории муниципального образования Красноярского края, подписанную главой города Минусинска;

- информацию о строительстве на территории города Минусинска объектов, включенных в перечень строек и объектов, и объектов местного значения, подписанную главой города Минусинска;

- решение об утверждении генерального плана и правил землепользования и застройки.

Копии документов представляются надлежащим образом заверенные Главой Администрации города Минусинска или уполномоченным им лицом.

Сроки подачи заявки указываются в информационном сообщении о перераспределении субсидий, размещенном министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края на едином краевом портале "Красноярский край" с адресом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в домене krskstate.ru.

При выделении средств из краевого бюджета в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрольной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" проводятся открытые аукционы или конкурсы в электронной форме на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ:

- актуализация правил землепользования и застройки муниципального образования город Минусинск;  
 - внесение изменений в генеральный план муниципального образования город Минусинск.

Оплата выполненных работ осуществляется в соответствии с требованиями и условиями муниципального контракта и технического задания.

**4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Перечень подпрограммных [м](consultantplus://offline/ref=1B613F7DC808A3A6BFF4731AF6C8ED2135EAFFA1CC7EB7580402F77E389DE8BAD9E33F4B73874C821D71C0SA74B)ероприятий с указанием главных распорядителей бюджетных средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам приведен в Приложении 2 к подпрограмме.

Начальник отдела архитектуры

и градостроительства – главный

архитектор администрации города

Минусинска подпись А.Е.Рославцев

Приложение 1

к подпрограмме «Обеспечение градостроительной деятельности»

**Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Ед.  изм. | Источник информации | Отчетный финансовый год  2017 | Текущий финансовый год  2018 | Первый год планового периода  2019 | Второй год планового периода  2020 |
| Целевой индикатор: разработка и реализация муниципальной политики, обеспечивающей градостроительными средствами рост качества жизни населения. | | | | | | | |
| 1. | - наличие актуального генерального плана города Минусинска | Да/нет | Отчетность отдела архитектуры и градостроительства администрации города Минусинска | Да | Да | Да | Да |
| 2. | - наличие актуализированных правил землепользования и застройки муниципального образования город Минусинск | Да/нет | Отчетность отдела архитектуры и градостроительства администрации города Минусинска | Да | Да | Да | Да |
| 3. | - наличие проекта планировки и межевания территории линейного объекта в целях размещения водопровода | Да/нет | Отчетность отдела архитектуры и градостроительства администрации города Минусинска | Да | Да | Да | Да |

Начальник отдела архитектуры и градостроительства –

главный архитектор администрации города Минусинска подпись А.Е.Рославцев

Приложение 2

к подпрограмме «Обеспечение градостроительной деятельности»

Перечень подпрограммных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс.руб.), годы | | | Итого на период 2018-2020 годы | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Текущий финансовый год 2018 | Первый год планового периода  2019 | Второй год планового периода  2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Цель: Разработка и реализация муниципальной политики, обеспечиваю щей градостроительными средствами рост качества жизни населения. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | |
| Задача 1: Внесений изменений в генеральный план муниципального образования город Минусинск | | | | | | | | | | | |
| Субсидии на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории в рамках подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства» государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» | 005 | 0412 | 0520074660 | 244 | Х | Х | Х | Х | | Наличие проекта планировки и межевания территории линейного объекта в целях размещения водопровода | |
| Софинансирование по субсидии бюджетам муниципальных образований на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на раз работку документации по планировке территории в рамках подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства» государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» | 005 | 0412 | 05200S4660 | 244 | Х | Х | Х | Х | | | Наличие проекта планировки и межевания территории линейного объекта в целях размещения водопровода |
| Задача 2: Приведение в соответствие с действующим законодательством правил землепользования и застройки муниципального образования город Минусинск | | | | | | | | | | | |
| Субсидии на актуализацию документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований в рамках подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства» государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» | 005 | 0412 | 0520075910 | 244 | Х | Х | Х | Х | | | Наличие актуальных: генерального плана, правил землепользования и застройки города Минусинска |
| Софинансирование по субсидии бюджетам муниципальных образований на актуализацию документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований в рамках подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства» государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» | 005 | 0412 | 05200S5910 | 244 | Х | Х | Х | Х | | |

Начальник отдела архитектуры и градостроительства –

главный архитектор администрации города Минусинска подпись А.Е. Рославцев