Приложение 1

к постановлению Администрации города

от 24.12.2018 № АГ-2258-п

Приложение 2

к муниципальной программе «Молодежь Минусинска»

Перечень

мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок | | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия не реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1  «Вовлечение молодежи г. Минусинска в социальную практику» | | | | | | |
| 2 | Мероприятие 1.1  Обеспечение реализации утвержденного календарного плана по реализации молодежной политики | Отдел спорта и молодежной  политики администрации города Минусинска | 2018 | 2020 | Участие не менее 1050 человек в региональных и краевых проектах, фестивалях и конкурсах;  Не менее 36 лауреатов молодежной премии, 10 игр и фестивалей КВН, 12 конкурсов и фестивалей, 3 семинара, обслуживание сайта, 2 мероприятия, Не менее 15 грантов | Ухудшение качества оказания муниципальной услуги |  |
| 3 | Мероприятие 1.2. Организация занятости несовершеннолетних в летний период (муниципальный отряд) | Отдел спорта и молодежной политики администрации города Минусинска | 2018 | 2020 | Не менее 240 подростков, 40 студентов, организация не менее 6 мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних | Ухудшение качества оказания муниципальной услуги |  |
| 4 | Мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Отдел спорта и молодежной политики администрации города Минусинска | 2018 | 2020 | В соответствии с муниципальным заданием | Не исполнение муниципального задания |  |
| 5 | Мероприятие 1.4. Поддержка деятельности муниципальных  молодежных центров  Мероприятие 1.4.1 Поддержка деятельности муниципальных  молодежных центров  Мероприятие 1.4.2  Софинансирование из средств городского бюджета на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров | Отдел спорта и молодежной политики администрации города Минусинска | 2018 | 2020 | Делегирование талантливой молодежи на фестивали, конкурсы, улучшение материальной базы молодежного центра, проведение мероприятий в г.Минусинске | Ухудшение качества оказания муниципальной услуги |  |
| 6 | Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи города Минусинска» | | | | | | |
| 7 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Отдел спорта и молодежной политики администрации города Минусинска | 2018 | 2020 |  |  |  |
| 8 | Мероприятие 2.1.1.  Реализация проектов, направленных на повышение общественной, гражданской и политической активности молодежи, поддержка и развитие института молодой семьи, предпринимательства, добровольчества.  Мероприятие 2.1.2. Обеспечение работы проекта несения почетно- караульной службы на Посту № 1 у «Вечного огня» на площади «Мемориал Победы» в г.Минусинске  Мероприятие 2.1.3. Создание безопасных и комфортных условий функционирования учреждений.  Мероприятие 2.2.  Развитие системы патриотического воспитания | Отдел спорта и молодежной политики администрации города Минусинска  Отдел спорта и молодежной политики администрации города Минусинска  Отдел спорта и молодежной политики администрации города Минусинска  Отдел спорта и молодежной политики администрации города Минусинска | 2018  2018  2018  2018 | 2020  2020  2018  2018 | Не менее 6 проектов, 3 конкурсов, проведение молодежных фестивалей конкурсов акций патриотической направленности. Не менее 12 мероприятий, 15 000 человек участников.  Обслуживание и функционирование временно установленного сооружения газоснабженияна Посту №1  Создание комфортных условий при оказании муниципальных услуг  Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие системы патриотического воспитания не менее 20 ед. | Не исполнение муниципального задания  Не реализация проекта  Ухудшение качества оказания муниципальной услуги  Невыполнение условий соглашения |  |
| 9 | Подпрограмма 3  «Обеспечение жильем молодых семей города Минусинска» | | | | | | |
| 10 | Мероприятие 3.1  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья (строительство) жилья  Мероприятие 3.1.1  Софинансирование из средств городского бюджета на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | Администрация города Минусинска | 2018 | 2020 | Предоставление социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | Ухудшение качества оказания муниципальной услуги |  |
| 11 | Мероприятие 3.2 Социальные выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации | Администрация города Минусинска | 2018 | 2020 | Социальные выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации | Ухудшение качества оказания муниципальной услуги | 0,15 |
| 12 | Мероприятие 3.3 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | Администрация города Минусинска | 2018 | 2020 | Социальные выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации |  | 0,15 |
| 13 | Подпрограмма 4  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций г. Минусинска» | | | | | | |
| 14 | Мероприятие 4.1  Консультационная поддержка, а также поддержка в области подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников и добровольцев СОНКО | Отдел спорта и молодежной политики администрации города Минусинска | 2018 | 2020 | Консультационная поддержка, а также поддержка в области подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников и добровольцев СОНКО | Ухудшение качества оказания муниципальной услуги | Организация не менее  6 семинаров с участием 8 НКО |
| 15 | Мероприятие 4.2  Предоставление субсидий из бюджета муниципального образования город Минусинск социально ориентированным некоммерческим организациям. | Отдел спорта и молодежной политики администрации города Минусинска | 2018 | 2020 | Предоставление субсидий СОНКО, осуществляющим свою деятельность на территории г. Минусинска, на конкурсной основе на реализацию проектов, оказание услуг | Ухудшение качества оказания муниципальной услуги | Улучшение качества услуг, проведение не менее 20 мероприятий |

Начальник Отдела спорта и молодежной политики

администрации города Минусинска подпись Н.В. Букова

Приложение 2

к постановлению Администрации города

от 24.12.2018 № АГ-2258-п

Приложение 4

к муниципальной программе «Молодежь Минусинска»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по программе **«Молодежь Минусинска»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | Тыс. рублей | | | |
| N п/п | Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятий | Значение показателя объема услуги (работы) | | | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы) | | | |
| очередной финансовый год\* | первый год планового периода | второй год планового периода | очередной финансовый год\* | первый год планового периода | | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| 1 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи | | | | | | |
| 2 | Показатель объема услуги (работы): | Количество мероприятий | | | | | | |
| 3 | Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи г. Минусинска в социальную практику» | | | | | | | |
| 4 | Мероприятие 1.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 33 | 33 | 33 | 683,56 | | 600,24 | 600,24 |
| 5 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни | | | | | | |
| 6 | Показатель объема услуги (работы): | Количество мероприятий | | | | | | |
| 7 | Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи г. Минусинска в социальную практику» | | | | | | | |
| 8 | Мероприятие 1.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 31 | 31 | 31 | 643,66 | | 565,21 | 565,21 |
| 9 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | | | | | | |
| 10 | Показатель объема услуги (работы): | Количество мероприятий | | | | | | |
| 11 | Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи г. Минусинска в социальную практику»  Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи города Минусинска» | | | | | | | |
| 12 | Мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений  Мероприятие 2.1.1 Реализация проектов, направленных на повышение общественной, гражданской и политической активности молодежи, поддержка и развитие института молодой семьи, предпринимательства, добровольчества | 33 | 33 | 33 | 816,95 | | 600,25 | 600,25 |
| 13 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | Организация досуга детей, подростков и молодежи | | | | | | |
| 14 | Показатель объема услуги (работы): | Количество кружков и секций | | | | | | |
| 15 | Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи г. Минусинска в социальную практику» | | | | | | | |
| 16 | Мероприятие 1.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 15 | 15 | 15 | 10409,15 | | 9140,48 | 9140,48 |

Начальник Отдела спорта и молодежной политики

администрации города Минусинска подпись Н.В. Букова

Приложение 3

к постановлению Администрации города

от 24.12.2018 № АГ-2258-п

Приложение 5

к муниципальной программе «Молодежь Минусинска»

Распределение

планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации (1) | | | | Расходы, годы (тыс. руб.) | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | итого на период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа | Молодежь Минусинска | всего, в том числе: | х | х | х | х | 18658,84 | 13078,98 | 13078,98 | 44816,80 |
| Отдел спорта и молодежной политики администрации города Минусинска | 015 | х | х | х | 15841,48 | 13078,98 | 13078,98 | 41999,44 |
| соисполнитель, всего | х | х | х | х | 2817,36 | 0 | 0 | 2817,36 |
| Администрация города Минусинска | 005 | х | х | х | 2817,36 | 0 | 0 | 2817,36 |
| 2 | Подпрограмма 1 | | всего | х | х | х | х | 14858,55 | 12945,58 | 12945,58 | 40749,71 |
| «Вовлечение молодежи г. Минусинска в социальную практику» | | Отдел спорта и молодежной политики администрации города Минусинска | 015 | 0707 | х | х | 14858,55 | 12945,58 | 12945,58 | 40749,71 |
| 3 | Мероприятие 1.1 | Обеспечение реализации утвержденного календарного плана по реализации молодежной политики | Отдел спорта и молодежной политики администрации города Минусинска | 015 | 0707 | 0710087030 | 240 | 37,00 | 0 | 0 | 37,00 |
| 015 | 0707 | 0710087030 | 350 | 48,00 | 0 | 0 | 48,00 |
| 4 | Мероприятие 1.2 | Организация занятости несовершеннолетних в летний период (муниципальный отряд) | Отдел спорта и молодежной политики администрации города Минусинска | 015 | 0707 | 0710087050 | 612 | 650,83 | 470,00 | 470,00 | 1590,83 |
| 5 | Мероприятие 1.3 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Отдел спорта и молодежной политики администрации города Минусинска | 015 | 0707 | 0710080610 | 611 | 12419,92 | 10772,78 | 10772,78 | 33965,48 |
| 6 | Мероприятие 1.4 | Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров | Отдел спорта и молодежной политики администрации города Минусинска | 015 | 0707 | х | х | 1702,80 | 1702,80 | 1702,80 | 5108,40 |
| 7 | Мероприятие 1.4.1 | Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров | Отдел спорта и молодежной политики администрации города Минусинска | 015 | 0707 | 0710074560 | 612 | 1419,00 | 1419,00 | 1419,00 | 4257,00 |
| 8 | Мероприятие 1.4.2 | Софинансирование из средств городского бюджета на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров | Отдел спорта и молодежной политики администрации города Минусинска | 015 | 0707 | 07100S4560 | 612 | 283,80 | 283,80 | 283,80 | 851,40 |
| 9 | Мероприятие 1.5 | Предоставление грантов в форме субсидий из бюджета города Минусинска физическим лицам - победителям конкурса социальных проектов в сфере молодежной политики «Гражданская позиция» | Отдел спорта и молодежной политики администрации города Минусинска | 015 | 0707 | 0710087060 | 350 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 10 | Подпрограмма 2 | | всего | х | х | х | х | 579,93 | 133,40 | 133,40 | 846,73 |
| «Патриотическое воспитание молодежи города Минусинска» | | Отдел спорта и молодежной политики администрации города Минусинска | 015 | 0707 | х | х | 579,93 | 133,40 | 133,40 | 846,73 |
| 11 | Мероприятие 2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Отдел спорта и молодежной политики администрации города Минусинска | 015 | 0707 | 0720080610 | х | 369,93 | 133,40 | 133,40 | 636,73 |
| 12 | Мероприятие 2.1.1 | Реализация проектов, направленных на повышение общественной, гражданской и политической активности молодежи, поддержка и развитие института молодой семьи, предпринимательства, добровольчества | Отдел спорта и молодежной политики администрации города Минусинска | 015 | 0707 | 0720080610 | 611 | 133,4 | 133,4 | 133,4 | 400,20 |
| 13 | Мероприятие 2.1.2 | Обеспечение работы проекта несения почетно- караульной службы на Посту № 1 у «Вечного огня» на площади «Мемориал Победы» в г.Минусинске | Отдел спорта и молодежной политики администрации города Минусинска | 015 | 0707 | 0720080610 | 612 | 192,13 | 0 | 0 | 192,13 |
|  | Мероприятие 2.1.3. | Создание безопасных и комфортных условий функционирования учреждений. | Отдел спорта и молодежной политики администрации города Минусинска | 015 | 0707 | 0720080610 | 612 | 44,40 | 0 | 0 | 44,40 |
| 14 | Мероприятие 2.2. | Развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров | Отдел спорта и молодежной политики администрации города Минусинска | 015 | 0707 | х | х | 210,00 | 0 | 0 | 210,00 |
|  | Мероприятие 2.2.1 | Развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров | Отдел спорта и молодежной политики администрации города Минусинска | 015 | 0707 | 0720074540 | 612 | 200,00 | 0,0 | 0,0 | 200,00 |
|  | Мероприятие 2.2.2 | Софинансирование из средств городского бюджета на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров | Отдел спорта и молодежной политики администрации города Минусинска | 015 | 0707 | 07200S4540 | 612 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 15 | Подпрограмма 3 | | всего | х | х | х | х | 2817,36 | 0 | 0 | 2817,36 |
| «Обеспечение жильем молодых семей города Минусинска» | | Администрация города Минусинска | 005 | 1003 | х | х | 2817,36 | 0 | 0 | 2817,36 |
| 16 | Мероприятие 3.1 | Предоставление социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | Администрация города Минусинска | 005 | 1003 | х | х | 2817,36 | 0 | 0 | 2817,36 |
| 17 | Мероприятие 3.1.1 | Софинансирование из средств городского бюджета на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | Администрация города Минусинска | 005 | 1003 | 07300L4970 | 322 | 493,04 | 0 | 0 | 493,04 |
|  | Мероприятие 3.1.2. | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство)жилья | Администрация города Минусинска | 005 | 1003 | 07300R4970 | 322 | 945,51 | 0,0 | 0,0 | 945,51 |
|  | Мероприятие 3.1.3. | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство)жилья | Администрация города Минусинска | 005 | 1003 | 07300R4970 | 322 | 1378,81 | 0,0 | 0,0 | 1378,81 |
| 17 | Подпрограмма 4 | | всего | х | х | х | х | 403,00 | 0 | 0 | 403,00 |
| «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций г. Минусинска» | | Отдел спорта и молодежной политики администрации города Минусинска | 015 | 0707 | х | х | 403,00 | 0 | 0 | 403,00 |
| 18 | Мероприятие 4.1 | Консультационная поддержка, а также поддержка в области подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников и добровольцев СОНКО | Отдел спорта и молодежной политики администрации города Минусинска | 015 | 0707 | 0740087020 | 240 | 29,00 | 0 | 0 | 29,00 |
| 19 | Мероприятие 4.2 | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям» осуществляющим свою деятельность на территории г.Минусиска на конкурсной основе на оказание услуг | Отдел спорта и молодежной политики администрации города Минусинска | 015 | 0707 | 0740087100 | 630 | 374,00 | 0 | 0 | 374,00 |

Начальник Отдела спорта и молодежной политики

администрации города Минусинска подпись Н.В. Букова

Приложение 4

к постановлению Администрации города

от 24.12.2018 № АГ-2258-п

Приложение 7

к муниципальной программе «Молодежь Минусинска»

Распределение

планируемых объемов финансирования муниципальной программы

по источникам финансирования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Источники финансирования | Объем финансирования | | | |
| всего | в том числе по годам | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего по Программе | **44816,80** | **18658,84** | **13078,98** | **13078,98** |
| 2 | По источникам финансирования: |  | | | |
| 3 | 1. Бюджет города | 38035,48 | 14715,52 | 11659,98 | 11659,98 |
| 4 | 2. Краевой бюджет | 5835,81 | 2997,81 | 1419,00 | 1419,00 |
| 5 | 3.Федеральный бюджет | 945,51 | 945,51 | 0 | 0 |
| 6 | 4. Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7** | **Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи г. Минусинска в социальную практику»** | **40749,71** | **14858,55** | **12945,58** | **12945,58** |
| 8 | По источникам финансирования |  |  |  |  |
| 9 | 1.Бюджет города | 36492,71 | 13439,55 | 11526,58 | 11526,58 |
| 10 | 2. Краевой бюджет | 4257,00 | 1419,00 | 1419,00 | 1419,00 |
| 11 | 3. Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 4. Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи города Минусинска»** | **846,73** | **579,93** | **133,40** | **133,40** |
| 15 | По источникам финансирования |  |  |  |  |
| 16 | 1.Бюджет города | 646,73 | 379,93 | 133,40 | 133,40 |
| 17 | 2. Краевой бюджет | 200,00 | 200,00 | 0 | 0 |
| 18 | 3.Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 4.Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20** | **Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей города Минусинска»** | **2817,36** | **2817,36** | **0** | **0** |
|
| 21 | По источникам финансирования |  |  |  |  |
| 22 | 1.Бюджет города | 493,04 | 493,04 | 0 | 0 |
| 23 | 2. Краевой бюджет | 1378,81 | 1378,81 | 0 | 0 |
| 24 | 3.Федеральный бюджет | 945,51 | 945,51 | 0 | 0 |
| **25** | 4.Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | **Подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций г. Минусинска»** | **403,00** | **403,00** | **0** | **0** |
|
| 27 | По источникам финансирования |  |  |  |  |
| 28 | 1.Бюджет города | 403,00 | 403,00 | 0 | 0 |
| 29 | 2. Краевой бюджет | 0 |  | 0 | 0 |
| 30 | 3.Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 4.Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

Начальник Отдела спорта и молодежной политики

администрации города Минусинска подпись Н.В. Букова