РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2024 № АГ-212-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Минусинск Красноярского края, постановлениями Администрации города Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования город Минусинск, их формировании и реализации», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования город Минусинск», в целях создания благоприятных условий проживания населения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск» (с изменениями от 09.11.2023 № АГ-2292-п) внести следующие изменения:

приложение к постановлению Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2034-п изложить в редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых актов Администрации города Минусинска и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города по общественно - политической работе Кырова В.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава города подпись А.О. Первухин

Приложение

к постановлению Администрации города Минусинска

от 31.10.2013 № АГ-2034-п

**Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск»**

 **Паспорт**

**муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск» (далее – муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация города Минусинска |
| Соисполнители муниципальной программы | Соисполнители муниципальной программы отсутствуют. |
| Структура муниципальной программы, перечень подпрограмм, отдельных мероприятий (при наличии) | Подпрограммы:1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального образования город Минусинск» 2. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание сетей уличного освещения муниципального образования город Минусинск» 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» Отдельное мероприятие:1. Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги. |
| Целимуниципальной программы | обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;обеспечение уровня освещенности территории города, соответствующего требованиям, установленным строительными нормами и правилами;формирование условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение устойчивого функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса и доступности жилищно-коммунальных услуг населению;2. Строительство и капитальный ремонт сетей уличного освещения, внедрение энергосберегающих технологий.3. Содержание сетей уличного освещения с одновременным соблюдением лимита потребления электроэнергии;4. Обеспечение реализации муниципальной программы. |
| Сроки реализации муниципальной программы |  2014-2026 годы |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы  |  Увеличение протяженности сетей водоснабжения в текущем году, км.3. Доля построенных в текущем году сетей уличного освещения к общей протяженности сетей уличного освещения муниципального образования, %.4. Уровень содержания сетей и оборудования уличного освещения, %.5. Исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе, %.Показатели результативности:- интегральный показатель аварийности инженерных сетей: теплоснабжение; водоснабжение; водоотведение;- доля потерь энергоресурсов в инженерных сетях; - увеличение доли городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, к общему числу населения города;- количество разработанных проектно-сметных документаций;- актуализированная схема теплоснабжения на территории города Минусинска; - доля обеспеченности нормативной освещенности в городе;- количество проведенных контрольных и проверочных мероприятий по отношению к запланированным проверкам организаций, которые управляют МКД, на период проведения проверки;-уровень оплаты граждан за коммунальные услуги, рассчитанной с учетом предельных индексов;- уровень расчета размера компенсации части платы граждан за коммунальные услуги;- количество приобретенной коммунальной техники;- количество предоставленных субсидий исполнителям коммунальных услуг на территории муниципального образования город Минусинск Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях приведены в Приложении 1 к муниципальной программе. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |  Объем финансирования муниципальной программы составляет – 171 666,59 тыс. руб., в том числе:2024 год – 45 235,60 тыс. руб.;2025 год – 63 215,50 тыс. руб.;2026 год – 63 215,50 тыс. руб.;в том числе:за счет средств краевого бюджета – 3 160,50 тыс. руб.:2024 год – 1 053,50 тыс. руб.;2025 год – 1 053,50 тыс. руб.;2026 год – 1 053,50 тыс. руб.;за счет средств бюджета города – 163 693,02 тыс. руб.:2024 год – 42 577,74 тыс. руб.;2025 год – 60 557,64 тыс. руб.;2026 год – 60 557,64 тыс. руб.;за счет средств бюджета Минусинского района – 4 813,07 тыс. руб.:2024 год – 1 604,36 тыс. руб.;2025 год – 1 604,36 тыс. руб.;2026 год – 1 604,36 тыс. руб.  |

1. **Общая характеристика текущего состояния в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Минусинск**

Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью экономики муниципального образования город Минусинск, обеспечивающей население края жизненно важными услугами: отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение.

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Минусинск, являются:

- высокий уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования, обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;

- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности и, вследствие этого, незначительная инвестиционная привлекательность объектов.

Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве в настоящее время активно проводятся преобразования, закладывающие основы развития отрасли на долгосрочную перспективу. На федеральном уровне приняты новые законы, регулирующие отношения в сферах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Устанавливаются детальные требования к качеству и надежности жилищно-коммунальных услуг. Принят федеральный закон, призванный системно решить задачу капитального ремонта многоквартирных домов. Во многом пересмотрены правила работы управляющих организаций.

Работа по реформированию жилищно-коммунального хозяйства далека от завершения и для достижения запланированных результатов необходимо точное и последовательное выполнение мероприятий в соответствии с задачами, определенными муниципальной программой.

Эффективное государственное регулирование коммунального хозяйства, при котором достигается баланс интересов всех сторон, будет обеспечиваться путем реализации заложенных в отраслевое законодательство механизмов следующих мероприятий:

- реализации разработанных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры;

- реализации системы капитального ремонта многоквартирных домов;

- обеспечение контроля за формированием целевых показателей деятельности и подготовкой на их основе инвестиционных программ, финансируемых в том числе за счет привлечения частных инвестиций;

- формирование долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение социальной поддержки населения по оплате жилищно-коммунальных услуг;

- контроль за раскрытием информации для потребителей в соответствии с установленными стандартами.

При этом ограничения, связанные с доступностью оплаты жилья и коммунальных услуг, могут формировать существенные риски реализации муниципальной программы.

 **Теплоснабжение:**

В жилищно-коммунальном комплексе муниципального образования город Минусинск эксплуатируются централизованные системы теплоснабжения, которые представлены 3-мя теплоисточниками, в том числе 1 котельная с малой мощностью суммарной мощностью 3,5 Гкал/час, вырабатывающих 4,5 тыс. Гкал тепловой энергии.

Основными причинами неэффективности действующих малых котельных являются:

- низкий коэффициент использования установленной мощности теплоисточников;

- отсутствие систем водоподготовки и элементарных приборов технологического контроля;

- использование топлива низкого качества;

- низкий уровень обслуживания (отсутствие автоматизации технологических процессов).

В настоящее время в замене нуждается 2,924 км (2,02 %) ветхих тепловых сетей. При нормативном сроке службы трубопроводов 25 лет, фактический срок до первого коррозионного разрушения может составлять около 5 лет, что обусловлено, в том числе субъективными причинами – высоким уровнем грунтовых вод, применение некачественных строительных материалов при проведении строительно-монтажных работ.

В рамках муниципальной программы планируется:

- использование современных теплоизоляционных материалов;

- снизить тепловые потери;

- обеспечить надежность работы систем теплоснабжения и экономию топливно-энергетических ресурсов.

- государственная регистрация объектов централизованных систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в государственной и муниципальной собственности;

- обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных услуг и ресурсов;

- формирование долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения.

Следствием технической политики, проводимой Правительством Красноярского края в области теплоснабжения, является повышение устойчивости систем теплоснабжения, увеличение срока эксплуатации котельного и технологического оборудования теплоисточников, внедрение ресурсосберегающего оборудования и энергоэффективных технологий, снижение затрат на их производство тепловой энергии и, как следствие, предоставление качественных услуг потребителям по теплоснабжению.

 **Водоснабжение, водоотведение**

Основными источниками водоснабжения населения муниципального образования город Минусинск являются: водозаборные сооружения, обеспечивающие централизованным водоснабжением практически все население муниципального образования город Минусинск.

Канализационные очистные сооружения, осуществляющие очистку сточных вод в большинстве населенных пунктов, эксплуатируются в течение 20-30 лет без проведения реконструкции, представлены механизированными комплексами биологической очистки стоков, в основе которых лежат морально устаревшие технологии, конструкции и элементы, не обеспечивающие необходимую степень очистки в соответствии с требованием действующего природоохранного законодательства.

Проблема снабжения населения муниципального образования город Минусинск питьевой водой требуемого качества в достаточном количестве, экологическая безопасность окружающей среды является наиболее актуальной, т.к. доступность и качество данного коммунального ресурса определяют здоровье населения края и качество жизни.

Решение проблемы окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, что в конечном итоге будет способствовать повышению темпов роста экономического развития края и улучшению демографической ситуации в регионе.

**Электроснабжение**

Обеспечение электрической энергией населения муниципального образования город Минусинск и организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, осуществляется преимущественно от централизованной системы энергоснабжения. Объем реализуемой на территории муниципального образования город Минусинск электрической энергии составляет более 150 млн. кВтч.

Из-за отсутствия на территориях схем электроснабжения подключение потребителей производится без учета реальных нагрузок и трансформаторных мощностей подстанций, загрузки электролиний и пропускной способности.

**Газоснабжение**

На территории муниципального образования город Минусинск для бытовых нужд населения города используется сжиженный углеводородный газ. Поставка сжиженного углеводородного газа на территорию города осуществляется железнодорожным транспортом до баз хранения или автомобильным (автоцистерны) транспортом. По территории города доставка газа производится автотранспортом.

Система газоснабжения сжиженным газом представлена 19  газгольдерами, реализацией 240 тонн в год,1 газонаполнительным пунктом с объемом хранения 50 тонн газа, 1 газонаполнительной станции объемом хранения 230 тонн, 1  пункт хранения баллонов, наружными газопроводами, протяженностью 360 м, подземными газопроводами - 5,856 км, внутридомовыми газопроводами протяженностью 13,6 км со сроком эксплуатации 30 лет и более.

Уровень газификации жилищного фонда города сжиженным газом по состоянию на 2023 год составляет 15 процентов.

Поставка газа населению осуществляется через газгольдеры и в газобаллонных установках.

**Капитальный ремонт многоквартирных домов**

В соответствии со статистическими данными площадь жилищного фонда муниципального образования город Минусинск составляет 1,265 млн. м2 – это более 400 многоквартирных домов (без учета домов блокированной застройки).

Из указанного количества многоквартирных домов в более чем 295 домов (630 тыс. м2) истек нормативный срок эксплуатации и требуется проведение капитального ремонта уже на сегодняшний день.

Основная доля многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Минусинск, была введена в эксплуатацию в 70–90-е годы, и соответственно в отношении большей части жилищного фонда истекли или подходят нормативные сроки проведения капитального ремонта.

В советский период содержание жилищного фонда дотировалось государством путем капитальных вложений в капитальный ремонт жилищного фонда. В период перестройки, учитывая дефицит бюджетов всех уровней, финансирование отрасли проводилось по остаточному принципу.

С 2005 года, с момента вступления в силу Жилищного кодекса Российской Федерации, определившего переход к рыночным отношениям в жилищно-коммунальном хозяйстве, бремя по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов легло на собственников помещений. В соответствии с законом Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» от 04.07.1991 № 1541-1 за бывшим наймодателем, т.е. государством, сохранилась обязанность производить капитальный ремонт домов и жилых помещений в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда до момента исполнения обязательств. Однако, принимая во внимание колоссальный объем жилищного фонда, нуждающегося в капитальном ремонте на момент его приватизации, решение проблемы разовыми мероприятиями, финансируемыми за счет средств бюджетов всех уровней, не представлялось возможным.

В соответствии с изменениями, внесенными в Жилищный кодекс Российской Федерации в декабре 2012 года, высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации обязаны утвердить региональные программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в целях планирования и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, планирования предоставления государственной поддержки, муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджета города (далее - государственная поддержка, муниципальная поддержка капитального ремонта) контроля своевременности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах собственниками помещений в таких домах, региональным оператором.

На территории Красноярского края действует региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, на период с 2014 по 2043 годы.

В соответствии с положениями статьи 191 Жилищного кодекса Российской Федерации на проведение работ по капитальному ремонту может предоставляться государственная поддержка. Учитывая, что срок нормативной эксплуатации до постановки на капитальный ремонт по малоэтажной застройке аналогичен (а в некоторых случаях даже ниже) срока, установленного для многоэтажных домов, необходимо предоставление государственной поддержки на выполнение работ по капитальному ремонту, как минимум, тем домам, которые профинансировать работы в нормативные сроки самостоятельно не способны.

Программа разработана на основании приоритетов государственной политики в жилищно-коммунальной сфере в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» (далее – Указ № 600), а также Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2021 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р.

Основными целями муниципальной программы являются:

обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;

обеспечение уровня освещенности территории города, соответствующего требованиям, установленным строительными нормами и правилами;

формирование условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Цели программы соответствуют:

приоритетам государственной жилищной политики, определенным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, а также целевым ориентирам, определенным Указом резидента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг";

стратегической цели государственной жилищной политики - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Достижение целей программы осуществляется путем решения следующих задач:

1. обеспечение устойчивого функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса и доступности жилищно-коммунальных услуг населению;

2. строительство и капитальный ремонт сетей уличного освещения, внедрение энергосберегающих технологий;

3. содержание сетей уличного освещения с одновременным соблюдением лимита потребления электроэнергии;

4. обеспечение реализации муниципальной программы.

Срок реализации муниципальной программы – 2014-2026 годы.

1. **Перечень подпрограмм, краткое описание**

**мероприятий подпрограммы**

В рамках программы реализуются следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального образования город Минусинск». В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достигнуть:

Перечень мероприятий подпрограммы:

Мероприятие 1.1 «Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения».

В результате реализации подпрограммы должен сложиться новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы со следующими характеристиками:

снижение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры;

снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

повышением удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

снижение издержек при производстве и поставке коммунальных ресурсов за счет повышения энергоэффективности, и, как следствие, снижение себестоимости коммунальных услуг;

сокращение объемов жилищного фонда, требующих капитального ремонта;

обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям

безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилами.

Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание сетей уличного освещения муниципального образования город Минусинск»:

Перечень мероприятий подпрограммы:

Мероприятие 2.1 «Текущее содержание, ремонт и эксплуатация сетей и оборудования уличного освещения»;

Мероприятие 2.2 «Расходы на оплату уличного освещения»;

Мероприятие 2.3 «Расходы по оплате технических условий на технологическое присоединение к сетям электроснабжения»;

Мероприятие 2.4 «Установка светильников уличного освещения».

В результате реализации подпрограммы будет достигнута обеспеченность нормативной освещенности в городе.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Мероприятие 3.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений»;

Мероприятие 3.2 «Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края»;

Мероприятие 3.3 «Частичное финансирование (возмещение) расходов на исполнение отдельных полномочий органами местного самоуправления на участие в предупреждении и ликвидации последствие чрезвычайных ситуаций на территории Минусинского района»;

Мероприятие 3.4 «Приобретение коммунальной техники».

Реализация данного мероприятия позволит достичь следующих результатов:

Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог

 общего пользования местного значения в границах города и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах.

В рамках данной программы реализуется отдельное мероприятие «Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги»

Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы приведен в Приложении 2 к муниципальной программе.

**III. Перечень нормативных правовых актов администрации города, которые необходимы для реализации мероприятий программы, подпрограммы**

Для достижения целей и задач муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск» принятие нормативных правовых актов не требуется.

**VI. Перечень целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы**

Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы рассчитаны на основе прогноза их динамики с учетом имеющихся тенденций и их изменения при сохранении имеющегося уровня финансирования.

Целевыми индикаторами (показателями) программы являются:

- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры;

- увеличение протяженности сетей водоснабжения в текущем году;

- уровень содержания сетей и оборудования уличного освещения;

Показатели результативности программы:

- интегральный показатель аварийности инженерных сетей (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение).

- доля потерь энергоресурсов в инженерных сетях;

- увеличение доли городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, к общему числу населения города;

- доля обеспеченности нормативной освещенности в городе;

- исполнение мероприятий по отношению к запланированным проверкам организаций, которые управляют многоквартирными домами на период проведения проверки;

- количество приобретенной коммунальной техники;

- количество предоставленных субсидий исполнителям коммунальных услуг на территории муниципального образования город Минусинск.

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.

Методика измерения и (или) расчета целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы представлены в Приложении 7 к муниципальной программе.

**V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников**

Информация о [распределении](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=323711&dst=998) бюджетных ассигнований на реализацию Программы по годам в разрезе подпрограмм (в том числе мероприятий) и отдельных мероприятий с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета и источников финансирования представлена в приложениях 3,6 к настоящей Программе.

Перечень объектов муниципальной собственности, предусматриваемых к финансированию на период реализации Программы, финансирование которых осуществляется или планируется осуществить за счет капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, представлен в приложениях 4, 5 к настоящей Программе.

**VI. Подпрограммы муниципальной программы**

**Подпрограмма 1.**

 **«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального образования город Минусинск»**

**Паспорт подпрограммы муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального образования город Минусинск» (далее - подпрограмма) |
| Исполнители подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» Администрации города Минусинска (далее МКУ «Управление городского хозяйства») |
| Исполнители мероприятий | МКУ «Управление городского хозяйства» |
| Цель подпрограммы | обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг |
| Задачи подпрограммы | обеспечение устойчивого функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса и доступности жилищно-коммунальных услуг населению |
| Показатели результативности подпрограммы  | - интегральный показатель аварийности инженерных сетей (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение).- доля потерь энергоресурсов в инженерных сетях;- увеличение доли городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, к общему числу населения города. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2026 годы |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы  | Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 5 248,84 тыс. руб., из них:2024 год – 1 094,70 тыс. руб.;2025 год – 2 077,07 тыс. руб.;2026 год – 2 077,07 тыс. руб.;за счет средств бюджета города – 5 248,84 тыс. руб., из них:2024 год – 1 094,70 тыс. руб.;2025 год – 2 077,07 тыс. руб.;2026 год – 2 077,07 тыс. руб. |

**Основные разделы подпрограммы**

**1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы**

Коммунальный комплекс муниципального образования город Минусинск характеризует:

значительный уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования до 60 - 70%, обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;

сверхнормативные потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие до 50%, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;

высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности и, вследствие этого, незначительная инвестиционная привлекательность объектов;

недостаточная степень очистки сточных вод на значительном числе объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

Финансирование из бюджетов всех уровней расходов на капитальный ремонт и модернизацию инженерных систем коммунального комплекса незначительно.

Недофинансирование отрасли по капитальному ремонту и модернизации коммунальных объектов ведет к значительному износу основных фондов отрасли, что отражается на стабильности работы коммунальных объектов, на качестве предоставляемых коммунальных услуг и в целом к социальной напряженности среди населения.

В настоящее время проблемой муниципального образования город Минусинск остается изношенность основных фондов предприятий жилищно-коммунального комплекса и связанные с этим качество и гарантия предоставления коммунальных услуг потребителям.

Основными источниками водоснабжения населения муниципального образования город Минусинск являются напорные и безнапорные подземные водоисточники и открытые источники водоснабжения.

Канализационные очистные сооружения, выполняющие барьерную функцию, и осуществляющие очистку сточных вод в большинстве населённых пунктов эксплуатируются в течении 20-30 лет без проведения реконструкции, не обеспечивают необходимую степень очистки в соответствии с требованием действующего природоохранного законодательства.

Высокий износ основных фондов предприятий жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Минусинск обусловлен:

недостаточным объемом государственного и частного инвестирования;

ограниченностью собственных средств предприятий на капитальный ремонт, реконструкцию и обновление основных фондов;

наличием сверхнормативных затрат энергетических ресурсов на производство;

высоким уровнем потерь воды и тепловой энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.

Морально и физически устаревшее оборудование является энергоёмким с низким коэффициентом полезного действия и значительным расходом энергоресурсов. Существующие технологические схемы функционируют нерационально и имеют низкий коэффициент использования мощности установленного оборудования. Транспортные схемы (инженерные коммуникации) формировались зачастую хаотично без соответствующих гидравлических расчётов и схем развития населенных пунктов, используемые материалы проложенных коммуникаций не долговечны.

В муниципальном образовании город Минусинск существует проблема обеспечения объектов теплоснабжения, водозаборных и водоочистных сооружений, сооружений канализации резервными, в т.ч. автономными, источниками электроснабжения. Отсутствие резервного электроснабжения было обусловлено и объективными причинами, такими как наличие одной подстанции на вводе в населенный пункт и отсутствием независимого резервного ввода линии электропередач, а также значительной удаленностью от магистральных электрических сетей.

 Для решения проблем, связанных с техническим состоянием объектов коммунальной инфраструктуры, необходимо увеличение объемов капитального ремонта и модернизации таких объектов с применением энергосберегающих материалов и технологий.

Принятие подпрограммы обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения муниципального образования город Минусинск, предотвращения критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества.

Только путем внедрения новых технологий, современной трубной продукции, котельного оборудования, водоочистных установок на объектах муниципального образования город Минусинск возможно качественно повысить энергоэффективность функционирования систем коммунальной инфраструктуры, а также обеспечить безопасное функционирование энергообъектов, обновить материально-техническую базу предприятий коммунального комплекса муниципального образования город Минусинск и обеспечить население муниципального образования город Минусинск питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности.

Решение поставленных задач восстановления и модернизации коммунального комплекса муниципального образования город Минусинск соответствует установленным приоритетам социально-экономического развития муниципального образования город Минусинск и возможно только программными плановыми методами, в том числе с использованием мер государственной поддержки.

Продолжение решения проблем в коммунальном комплексе в 2014-2026 годах в рамках мероприятий подпрограммы обусловлено необходимостью дальнейшей реализации мероприятий по предупреждению и стабилизации ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, предотвращения критического уровня износа основных фондов коммунального комплекса муниципального образования город Минусинск, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества, модернизации коммунальных систем инженерного обеспечения муниципальных образований, эффективного производства и использования энергоресурсов, развития энергоресурс сбережения в коммунальном хозяйстве.

Дальнейшее решение задач восстановления основных фондов инженерной инфраструктуры коммунального комплекса муниципального образования город Минусинск соответствует установленным приоритетам социально-экономического развития края и, как и прежде, возможно только программными методами, путем проведения комплекса организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий.

**2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели результативности подпрограммы**

Основной целью подпрограммы является:

1. Обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Задача подпрограммы:

- Обеспечение устойчивого функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса и доступности жилищно-коммунальных услуг населению.

Выбор подпрограммных мероприятий обусловлен необходимостью решения задач для достижения цели подпрограммы, сформированной в соответствии с приоритетными направлениями государственной политики в области жилищно - коммунального комплекса муниципального образования город Минусинск.

Достижимость и измеримость поставленной цели обеспечиваются за счет установления значений показателей результативности на весь период действия подпрограммы по годам ее реализации.

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности подпрограммы и их значениях представлены в Приложении 1 к программе.

Срок реализации подпрограммы - 2014 – 2026 годы.

1. **Механизм реализации подпрограммы**

Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация города Минусинска.

Заказчиком работ (услуг) в рамках реализации мероприятий приложения 4 муниципальной программы является МКУ «Управление городского хозяйства».

 Исполнение мероприятий осуществляется в соответствии с положениями Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=436707) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

 Реализация мероприятий производится в рамках утвержденной бюджетной сметы.

 Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета города в рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и законодательством в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Исполнители мероприятий подпрограммы несут ответственность за нецелевое использование бюджетных средств, за реализацию и достижение конечных результатов отдельных и основных мероприятий подпрограммы, за достоверность представленных сведений.

**4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется выполнить следующие мероприятия:

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация города Минусинска. Заказчиком работ (услуг) в рамках реализации мероприятий [подпрограммы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=323711&dst=310) выступает муниципальное казенное учреждение города "Управление городского хозяйства».

Мероприятие 1.1 «Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения».

В рамках данного мероприятия предусмотрены расходы на разработку проектно-сметной документации по объекту: "Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайонах города Минусинска Красноярского края" (мк-н. Восточный-Береговой-Центральный).

Срок реализации мероприятия – 2020-2026 годы

Распределение объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам указано в [3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=323711&dst=998), [6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=323711&dst=2136) к настоящей Программе.

**Подпрограмма 2.**

 **«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание сетей уличного освещения муниципального образования город Минусинск»**

**Паспорт подпрограммы муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание сетей уличного освещения муниципального образования город Минусинск» (далее – подпрограмма) |
| Исполнители подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» Администрации города Минусинска (далее МКУ «Управление городского хозяйства») |
| Исполнители мероприятий | МКУ «Управление городского хозяйства» |
| Цель подпрограммы  | обеспечение уровня освещенности территории города, соответствующего требованиям, установленным строительными нормами и правилами |
| Задачи подпрограммы | строительство и капитальный ремонт сетей уличного освещения, внедрение энергосберегающих технологий;содержание сетей уличного освещения с одновременным соблюдением лимита потребления электроэнергии. |
| Показатели результативности подпрограммы  | протяженность построенных сетей уличного освещения в текущем году, км;доля обеспеченности нормативной освещенности в городе, %. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2026 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы составляет – 71 808,74 тыс. руб., в том числе:в 2024 году – 20 957,80 тыс. руб.; в 2025 году – 25 425,47 тыс. руб.;в 2026 году – 25 425,47 тыс. руб.; за счет средств бюджета города – 71 808,74 тыс. руб., в том числе:в 2024 году – 20 957,80 тыс. руб.; в 2025 году – 25 425,47 тыс. руб.;в 2026 году – 25 425,47 тыс. руб. |

 **Основные разделы подпрограммы**

1. **Постановка общегородской проблемы подпрограммы**

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» перед органами местного самоуправления стоит задача по содержанию и развитию сети уличного освещения в соответствии с потребностями экономики города и населения.

Необходимо обеспечить доведения параметров уличного освещения до нормативных характеристик с учетом ресурсных возможностей муниципального образования.

 Объекты сетей уличного освещения включают в себя:

 - осветительные приборы с лампами и пускорегулирующей аппаратурой;

 - опоры, кронштейны, тросовые растяжки, траверсы и т.д.;

 - питающие и распределительные линии (кабельные и воздушные);

 - устройства защиты, зануления и заземления;

 - пункты питания, освещения с приборами учёта потребляемой электроэнергии;

 - пункты включения с аппаратурой управления включением-отключением освещения с соответствующими сетями управления;

 - иные элементы, обеспечивающие возможность включения-отключения, контроля и функционирования уличного освещения соответствующих объектов.

Для улучшения качества обслуживания и организации учета электроэнергии при эксплуатации уличного освещения производится равномерное распределение нагрузки по фидерам и монтаж ящиков учета в трансформаторных подстанциях.

Ежегодно за счет средств местного бюджета осуществляется работа по содержанию и текущему ремонту существующих линий уличного освещения.

Существенный износ основного эксплуатационного оборудования приводит к снижению уровня нормативной освещённости улиц города, что определённым образом влияет на обеспечение безопасности населения, криминогенную обстановку и безопасность дорожного движения в городе.

Серьезные недостатки имеются в освещении дворовых территорий, школьных и детских учреждений, мест отдыха и учреждения здравоохранения. Статистика свидетельствует о прямой зависимости качества освещения дворов, пешеходных дорожек, детских площадок от уровня преступности в городе.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что в настоящее время фактическое состояние наружного освещения муниципального образования город Минусинск не отвечает современным требованиям и не удовлетворяет потребности населения в уличном освещении. Физическое и моральное старение установленного оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации вследствие недостаточного финансирования. Учитывая, что состояние и качественное функционирование наружного освещения имеют важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, направленных на его восстановление и дальнейшее развитие.

1. **Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели результативности подпрограммы**

Целью подпрограммы – обеспечение уровня освещенности территории города, соответствующего требованиям, установленным строительными нормами и правилами.

Для реализации цели необходимо решение следующей задачи:

- строительство и капитальный ремонт сетей уличного освещения, внедрение энергосберегающих технологий;

- содержание сетей уличного освещения с одновременным соблюдением лимита потребления электроэнергии.

Эффективность подпрограммы характеризуется показателями результативности, рассчитанными на основании методики измерения и (или) расчета целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы, перечень которых с расшифровкой плановых значений по годам представлен в [приложении 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=323711&dst=620) к настоящей Программе.

Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2026 годы.

1. **Механизм реализации подпрограммы**

Главным распорядителем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, является Администрация города Минусинска.

Заказчиком работ (услуг) в рамках реализации мероприятия подпрограммы является МКУ «Управление городского хозяйства».

Исполнение мероприятий осуществляется в соответствии с положениями Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=436707) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета города в рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и законодательством в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Исполнители мероприятий подпрограммы несут ответственность за нецелевое использование бюджетных средств, за реализацию и достижение конечных результатов отдельных и основных мероприятий подпрограммы, за достоверность представленных сведений.

1. **Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется выполнить следующие мероприятия:

Мероприятие 2.1 «Текущее содержание, ремонт и эксплуатация сетей и оборудования уличного освещения».

Срок реализации мероприятия – 2020- 2026 годы

Мероприятие 2.2 «Расходы на оплату уличного освещения».

Срок реализации мероприятия – 2020- 2026 годы

Мероприятие 2.3 «Расходы по оплате технических условий на технологическое присоединение к сетям электроснабжения».

Срок реализации мероприятия – 2023 - 2024 годы.

Мероприятие 2.4 «Установка светильников уличного освещения».

Срок реализации мероприятия – 2023 - 2024 годы.

Распределение объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам указано в [3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=323711&dst=998),[6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=323711&dst=2136) к настоящей Программе.

**Подпрограмма 3.**

 **«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»**

 **Паспорт подпрограммы муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» (далее – подпрограмма) |
| Исполнители подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» Администрации города Минусинска (далее МКУ «Управление городского хозяйства») |
| Исполнители мероприятий | МКУ «Управление городского хозяйства» |
| Цель подпрограммы | Формирование условий для эффективного ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения подпрограммы |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение реализации муниципальной программы |
| Показатели результативности подпрограммы  | Количество проведенных контрольных и проверочных мероприятий по отношению к запланированным проверкам организаций, которые управляют многоквартирными домами, на период проведения проверки;Количество приобретенной коммунальной техники. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 -2026 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы  | Объем финансирования подпрограммы составляет – 91 448,51 тыс. руб., из них по годам: 2024 год – 22 129,60 тыс. руб.;2025 год – 34 659,46 тыс. руб.;2026 год – 34 659,46 тыс. руб.;в том числе:средства бюджета города – 86 635,44 тыс. руб., из них по годам:2024 год – 20 525,24тыс. руб.;2025 год – 33 055,10 тыс. руб.;2026 год – 33 055,10 тыс. руб.;за счет средств Минусинского района – 4 813,07 тыс. руб.:2024 год – 1 604,36 тыс. руб.;2025 год – 1 604,36 тыс. руб.;2026 год – 1 604,36 тыс. руб.  |

**Основные разделы подпрограммы**

1. **Постановка общегородской проблемы подпрограммы**

Жилищно-коммунальное хозяйство, являясь базовой отраслью экономики муниципального образования, обеспечивающей население края жизненно важными услугами: отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, в настоящее время продолжает оставаться во многом отсталой отраслью, требующей существенной модернизации основных направлений деятельности. Сегодня в данной сфере накопились системные проблемы, тенденции развития которых, при сохранении текущей ситуации, могут усилиться.

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства являются высокий уровень износа основных производственных фондов, высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия, высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности, отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки сточных вод на значительном числе объектов водопроводно-канализационного хозяйства. Также имеет место быть общая неэффективность: недостаточно высокое качество оказываемых услуг, неплатежи населения, недостаточная информационная открытость ресурсоснабжающих организаций, неэффективное вложение средств.

Данная подпрограмма направлена на достижение цели и задач Программы и предусматривает обеспечение управления реализацией мероприятий Программы.

В том числе, в рамках подпрограммы осуществляется реализация полномочий органов исполнительной власти по:

обеспечению создания условий развития отрасли электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, развития жилищных отношений;

 обеспечению создания условий устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, используемых в сфере жизнеобеспечения населения;

обеспечению реализации энергосберегающей государственной политики;

обеспечению соблюдения жилищного законодательства органами местного самоуправления, учреждениями, предприятиями и иными организациями и гражданами;

обеспечению соблюдения законодательства о регулировании цен (тарифов) в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, тарифов и надбавок в коммунальном комплексе;

контролю за исполнением организациями инвестиционных и производственных программ в сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения.

1. **Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели результативности подпрограммы**

Целью подпрограммы является – формирование условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Задачей подпрограммы является обеспечение реализации муниципальной программы.

Для достижения цели подпрограммы необходимо повышение эффективности исполнения функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере водоснабжения и водоотведения.

Эффективность подпрограммы характеризуется показателями результативности, рассчитанными на основании методики измерения и (или) расчета целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы, перечень которых с расшифровкой плановых значений по годам представлен в [приложении 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=323711&dst=620) к настоящей Программе.

Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на период - с 2014 по 2026 годы.

1. **Механизм реализации подпрограммы**

Главным распорядителем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, является Администрация города Минусинска.

Заказчиком работ (услуг) в рамках реализации мероприятия подпрограммы является МКУ «Управление городского хозяйства».

Исполнение мероприятий осуществляется в соответствии с положениями Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=436707) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета города в рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и законодательством в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Исполнители мероприятий подпрограммы несут ответственность за нецелевое использование бюджетных средств, за реализацию и достижение конечных результатов отдельных и основных мероприятий подпрограммы, за достоверность представленных сведений.

1. **Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется выполнить следующие мероприятия:

Мероприятие 3.1 **«**Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений».

Срок реализации мероприятия – 2014-2026 годы.

Мероприятие 3.2 «Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края».

Срок реализации мероприятия – 2017-2026 годы.

Мероприятие 3.3 «Частичное финансирование (возмещение) расходов на исполнение отдельных полномочий органами местного самоуправления на участие в предупреждении и ликвидации последствие чрезвычайных ситуация на территории Минусинского района».

Срок реализации мероприятия – 2017-2026 годы.

Мероприятие 3.3 «Приобретение коммунальной техники».

Исполнителем мероприятия является Администрация города Минусинска.

Срок реализации мероприятия – 2023-2024 годы.

Директор

МКУ «Управление городского хозяйства» В.В. Гаврилов

Приложение 1

К муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск»

**Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого индикатора, показателя результативности  | Ед. изм. | Веспоказ.  | Источник информации | Периодичн. определ. значений целевых индикат., показателей результатив. | Значения показателей |
| 2023 год | 2024год |  2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск» |
| 2 | *Целевой индикатор 1* Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры  | % | Х | Данные учреждения | ежегодно | 42,7 | 42 | 42 | 42 |
| 3 | *Целевой индикатор 2* Увеличение протяженности сетей водоснабжения в текущем году | км | Х | Данные учреждения | ежегодно | 20,6 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 4 | *Целевой индикатор 3* Уровень содержания сетей и оборудования уличного освещения | % | Х | Данные учреждения | ежегодно | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального образования город Минусинск»  |
| 6 | *Показатель результативности 1.1* Интегральный показатель аварийности инженерных сетей: |  |   | Данные учреждения |  |     |  |  |  |
| 7 | - теплоснабжение | ед. | 0,3 | Данные учреждения | ежегодно |  |  | 4,1 |  |
| 8 | - водоснабжение  | ед. | ежегодно |  | 1,8 |  |  |
| 9 | - водоотведение | ед. | ежегодно |  | 1,64 |  |  |
| 10 | *Показатель результативности 1.2*Доля потерь энергоресурсов в инженерных сетях | % | 0,1 | Данные учреждения | ежегодно | 31,73 | 30,0 | 20,0 | 20,0 |
| 11 | *Показатель результативности 1.3*Увеличение доли городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, к общему числу населения города | % | 0,1 | Данные учреждения | ежегодно |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 12 | Подпрограмма 2. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание сетей уличного освещения муниципального образования город Минусинск» |
| 13 | *Показатель результативности 2.1*Доля обеспеченности нормативной освещенности в городе  | % | 0,2 | Данные учреждения | ежегодно | 41,69 | 42 | 42 | 42 |
| 14 | Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |
| 15 | *Показатель результативности 3.1*Исполнение мероприятий по отношению к запланированным проверкам организаций, которые управляют многоквартирными домами на период проведения проверки | % | 0,1 | Данные учреждения | ежегодно | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | *Показатель результативности 3.2*Количество приобретенной коммунальной техники | ед. | 0,1 | Данные учреждения | ежегодно | 6 | 1 |  |  |
| 17 | Отдельное мероприятие 1. Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги |
| 18 | *Показатель результативности 3.3*Количество предоставленных субсидий исполнителям коммунальных услуг на территории муниципального образования город Минусинск | ед. | 0,1 | Данные учреждения | ежегодно | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 |

Директор МКУ «Управление городского хозяйства» подпись В.В. Гаврилов

Приложение 2

к муниципальной программе

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы | Сроки | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия не реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограмм) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального образования город Минусинск»  |
| 2 | *Мероприятие 1.1* Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения  | Администрация города Минусинска | 2020 | 2026 | Разработка ПСД по объекту: "Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайонах города Минусинска Красноярского края" (мк-н. Восточный-Береговой-Центральный) | Не исполнение обязательств | Показатель 1.1, 1.2, 1.3 Приложения 1 |
| 3 | Подпрограмма 2. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание сетей уличного освещения муниципального образования город Минусинск» |
| 4 | *Мероприятие 2.1* Текущее содержание, ремонт и эксплуатация сетей и оборудования уличного освещения | Администрация города Минусинска | 2020 | 2026 | Обслуживание светильников с заменой ламп, аппаратуры, поврежденных участков ВЛ и аварийных опор. Обрезка деревьев, демеркуризация ламп. Обеспеченность нормативной освещенности в городе. | Ненадлежащее состояние элементов уличного освещения дорог общего пользования | Показатель 2.1 Приложения 1 |
| 5 | *Мероприятие 2.2* Расходы на оплату уличного освещения | Администрация города Минусинска | 2020 | 2026 | Оплата эл/энергии уличного освещения. | Отключение сетей уличного освещения | Показатель 2.1 Приложения 1 |
| 6 | *Мероприятие 2.3* Расходы по оплате технических условий на технологическое присоединение к сетям электроснабжения  | Администрация города Минусинска | 2023 | 2024 | Оплата технического подключения | Не исполнение обязательств | Показатель 2.1 Приложения 1 |
| 7 | *Мероприятие 2.4* Установка светильников уличного освещения  | Администрация города Минусинска | 2023 | 2024 | Установка светильников по ул. Солнечная  | Не исполнение обязательств | Показатель 2.1 Приложения 1 |
| 8 | Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |
| 9 | *Мероприятие 3.1* Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Администрация города Минусинска | 2014 | 2026 | Сбор общей информации для обеспечения безопасности в г. Минусинске  | Не исполнение обязательств | Показатель 3.1Приложения 1 |
| 10 | *Мероприятие 3.2* Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края | Администрация города Минусинска | 2017 | 2026 | Сбор общей информации для обеспечения безопасности в г. Минусинске | Не исполнение обязательств | Показатель 3.1Приложения 1 |
| 11 | *Мероприятие 3.3* Частичное финансирование (возмещение) расходов на исполнение отдельных полномочий органами местного самоуправления на участие в предупреждении и ликвидации последствие чрезвычайных ситуаций на территории Минусинского района | Администрация города Минусинска | 2017 | 2026 | Сбор общей информации для обеспечения безопасности в г. Минусинске | Не исполнение обязательств | Показатель 3.1Приложения 1 |
| 12 | *Мероприятие 3.4* Приобретение коммунальной техники | Администрация города Минусинска | 2023 | 2024 | Приобретение коммунальной специализированной техники для обеспечения содержания улично – городской сети в г. Минусинске | Не исполнение обязательств | Показатель 3.2Приложения 1 |
| 13 | **Отдельное мероприятие 1. Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги**  | Администрация города Минусинска | 2014 | 2026 | Компенсации части платы граждан за коммунальные услуги | Не исполнение обязательств | Показатель 4Приложения 1 |

Директор МКУ «Управление городского хозяйства» подпись В.В. Гаврилов

Приложение 3

к муниципальной программе

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск»

**Распределение**

**планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы, годы (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Итого на период 2024-2026 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **Муниципальная программа** | **«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск»**  | **всего, в том числе** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **45 235,60** | **63 215,50** | **63 215,50** | **171 666,59** |
| **Администрация города Минусинска** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **45 235,60** | **63 215,50** | **63 215,50** | **171 666,59** |
| 2 | **Подпрограмма 1** | **«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов** **коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального образования город Минусинск»** | **всего, в том числе** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **1 094,70** | **2 077,07** | **2 077,07** | **5 248,84** |
| **Администрация города Минусинска** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **1 094,70** | **2 077,07** | **2 077,07** | **5 248,84** |
| 4 | Мероприятие 1.1 | Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения  | Администрация города Минусинска | 005 | 0505 | 03100S5720 | 410 | 1 094,70 | 2 077,07 | 2 077,07 | 5 248,84 |
| 8 | **Подпрограмма 2** | **«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание сетей уличного освещения муниципального образования город Минусинск»** | **всего, в том числе** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **20 957,80** | **25 425,47** | **25 425,47** | **71 808,74** |
| **Администрация города Минусинска** | **х** | **Х** | **Х** | **Х** | **20 957,80** | **25 425,47** | **25 425,47** | **71 808,74** |
| 9 | Мероприятие 2.1 | Текущее содержание, ремонт и эксплуатация сетей и оборудования уличного освещения | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0320081070 | 240 | 10 000,00 | 5 087,67 | 5 087,67 | 20 175,34 |
| 10 | Мероприятие 2.2 | Расходы на оплату уличного освещения | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0320081100 | 240 | 10 337,80 | 20 337,80 | 20 337,80 | 51 013,40 |
| 11 | Мероприятие 2.3 | Расходы по оплате технических условий на технологическое присоединение к сетям электроснабжения | Администрация города Минусинска | 005 | 0502 | 0320081470 | 240 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 12 | Мероприятие 2.4 | Установка светильников уличного освещения  | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0320081270 | 240 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 |
| 13 | **Подпрограмма 3** | **«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»** | **всего, в том числе** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **22 129,60** | **34 659,46** | **34 659,46** | **91 448,51** |
| **Администрация города Минусинска** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **22 129,60** | **34 659,46** | **34 659,46** | **91 448,51** |
| 14 | Мероприятие 3.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Администрация города Минусинска | 005 | **Х** | **Х** | **Х** | **17 776,25** | **33 055,00** | **33 055,00** | **83 886,24** |
| 0310 | 0330080610 | 110 | 2 410,05 | 3 753,80 | 3 753,80 | 9 917,65 |
| 0505 | 0330080610 | 110240850 | 13 765,861 427,5478,00 | 27 700,86 1 522,34 78,00 | 27 700,86 1 522,3478,00 | 69 167,584 472,22234,00 |
| 0705 | 0330080610 | 240 | 94,80 | 0,00 | 0,00 | 94,80 |
| 15 | Мероприятие 3.2 | Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края  | Администрация города Минусинска | 005 | 0310 | 03300S4130 | 240 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,30 |
| 16 | Мероприятие 3.3 | Частичное финансирование (возмещение) расходов на исполнение отдельных полномочий органами местного самоуправления на участие в предупреждении и ликвидации последствие чрезвычайных ситуация на территории Минусинского района  | Администрация города Минусинска | Х | Х | Х | Х | 1 604,36 | 1 604,36 | 1 604,36 | 4 813,07 |
| 005 | 0310 | 0330082220 | 110 | 1 463,46 | 1 463,46 | 1 463,46 | 4 390,37 |
| 005 | 0310 | 0330082220 | 240 | 118,90 | 118,90 | 118,90 | 356,70 |
| 005 | 0705 | 0330082220 | 240 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 66,00 |
| 17 | Мероприятие 3.4 | Приобретение коммунальной техники  | Администрация города Минусинска | 005 | 0505 | 0330080680 | 240 | 2 748,89 | 0,00 | 0,00 | 2 748,89 |
| 18 | **Отдельное мероприятие**  | **Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги**  | **всего, в том числе** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **1 053,50** | **1 053,50** | **1 053,50** | **3 160,50** |
| **Администрация города Минусинска** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **1 053,50** | **1 053,50** | **1 053,50** | **3 160,50** |
|  | 005 | 0502 | 0390075700 | 810 | 1 053,50 | 1 053,50 | 1 053,50 | 3 160,50 |

Директор МКУ «Управление городского хозяйства» подпись В.В. Гаврилов

Приложение 4

к муниципальной программе

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

объектов муниципальной собственности, финансовое обеспечение которых планируется осуществить за счет бюджетных инвестиций, за счет субсидий на капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, на 2024 год (за счет вех источников финансирования)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (тыс. рублей) |
| № п/п | Наименование объекта | Объем бюджетных инвестиций на 2024 год |
| всего | в том числе: |
| бюджет города | краевой бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Итого** | **1 094,70** | **1 094,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | Администрация города Минусинска | 1 094,70 | 1 094,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство сетей водоснабжения водоотведения в микрорайонах города Минусинска» | 1 094,70 | 1 094,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Директор МКУ «Управление городского хозяйства» подпись В.В. Гаврилов

Приложение 5

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

муниципального образования город

Минусинск»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

объектов муниципальной собственности, финансовое обеспечение которых планируется осуществить за счет бюджетных инвестиций, за счет субсидий на капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность,

на плановый период 2025 - 2026 годов (за счет всех источников финансирования)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ( тыс. руб.) |
| №п/п | Наименование объекта | Объем бюджетных инвестиций на 2025 год | Объем бюджетных инвестиций на 2026 год  |
| всего | в том числе: | всего | в том числе: |
| бюджет города | краевой бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники | бюджет города | краевой бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **Итого** | **2 077,07** | **2 077,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 077,07** | **2 077,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | Администрация города Минусинска | 2 077,07 | 2 077,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 077,07 | 2 077,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство сетей водоснабжения водоотведения в микрорайонах города Минусинска» | 2 077,07 | 2 077,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 077,07 | 2 077,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Директор МКУ «Управление городского хозяйства» подпись В.В. Гаврилов

Приложение 6

к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск»

**Распределение**

**планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования**

Тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Объем финансирования |
| Всего | В том числе по годам |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Всего по Программе: | 171 666,59 | 45 235,60 | 63 215,50 | 63 215,50 |
| 2 | По источникам финансирования: |  |  |  |  |
| 3 | Бюджет города | 163 693,02 | 42 577,74 | 60 557,64 | 60 557,64 |
| 4 | Краевой бюджет | 3 160,50 | 1 053,50 | 1 053,50 | 1 053,50 |
| 5 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Другие бюджеты | 4 813,07 | 1 604,36 | 1 604,36 | 1 604,36 |
| 8 | Подпрограмма 1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального образования город Минусинск» | 5 248,84 | 1 094,70 | 2 077,07 | 2 077,07 |
| 9 | По источникам финансирования: |  |  |  |  |
| 10 | Бюджет города | 5 248,84 | 1 094,70 | 2 077,07 | 2 077,07 |
| 11 | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Другие бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание сетей уличного освещения муниципального образования город Минусинск» | 71 808,74 | 20 957,80 | 25 425,47 | 25 425,47 |
| 16 | По источникам финансирования: |  |  |  |  |
| 17 | Бюджет города | 71 808,74 | 20 957,80 | 25 425,47 | 25 425,47 |
| 18 | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Другие бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | 91 448,51 | 22 129,60 | 34 659,46 | 34 659,46 |
| 23 | По источникам финансирования: |  |  |  |  |
| 24 | Бюджет города | 86 635,44 | 20 525,24 | 33 055,10 | 33 055,10 |
| 25 | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Другие бюджеты  | 4 813,07 | 1 604,36 | 1 604,36 | 1 604,36 |
| 29 | Отдельное мероприятие 1, всего: | 3 160,50 | 1 053,50 | 1 053,50 | 1 053,50 |
| 30 | По источникам финансирования: |  |  |  |  |
| 31 | Бюджет города | 3 160,50 | 1 053,50 | 1 053,50 | 1 053,50 |
| 32 | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Другие бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

 Директор МКУ «Управление городского хозяйства» подпись В.В. Гаврилов

Приложение 7

к муниципальной программе

«Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической

эффективности муниципального

образования город Минусинск»

МЕТОДИКА

Измерения и (или) расчета целевых индикаторов и показателей

результативности муниципальной программы

1. Описание целевых индикаторов

Целевой индикатор 1: «Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры»

Единица измерения: процент.

Источник информации: Значение целевого показателя определяется на основе информации о результатах деятельности ресурсоснабжающих организаций.

Единица измерения: процент.

Периодичность определения значения целевого индикатора: ежегодно.

Расчет целевого индикатора:

 $\sum\_{i=1}^{n}(100-А/В \*100)$

 V=-----------------------------------

 n

где:

V - – снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры;

А - остаточная стоимость основных фондов теплоэнергетического (водопроводно-канализационного) хозяйства, руб.;

В - стоимость основных фондов теплоэнергетического (водопроводно-канализационного) хозяйства, руб.;

 n – количество ресурсоснабжающих организаций.

Целевой индикатор 2: «Увеличение протяженности сетей водоснабжения в текущем году»

Единица измерения: километр.

Источник информации: Форма статистического наблюдения» Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети) -Форма № 1-водопровод

Расчет целевого индикатора:

Фактическое значение показателя определяется как разница строк 12 формы 1-водопровод на начало и конец отчетного года.

Периодичность определения значения целевого индикатора: ежегодно.

Целевой индикатор 3: «Уровень содержания сетей и оборудования уличного освещения»

Единица измерения: процент.

Источник информации: данные учреждения

Расчет целевого индикатора:

Исполнение контрактов по техническому обслуживанию сетей уличного освещения.

Периодичность определения значения целевого индикатора: ежегодно.

1. Описание показателей результативности

**Показатели результативности подпрограммы 1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального образования город Минусинск».**

1. **Показатель результативности: «Интегральный показатель аварийности инженерных сетей»:**

Единица измерения: процент.

По теплоснабжению

Источник информации: Форма статистического наблюдения «Сведения о снабжении теплоэнергией» -Форма № 1-ТЕП

Расчет показателя результативности:

А ис =(К авр)/(L сетей) х 100

где:

А ис – аварийность инженерных сетей, %;

К авр – количество аварий на инженерных сетях, единиц;

L сетей – протяженность инженерных сетей, километров.

По водоснабжению

Расчет показателя результативности:

А ис =(К авр)/(L сетей) х 100

где:

А ис – аварийность инженерных сетей, %;

К авр – количество аварий на инженерных сетях, единиц;

L сетей – протяженность инженерных сетей, километров.

По водоотведению

Источник информации: Форма статистического наблюдения» Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети) -Форма № 1-канализация

Расчет показателя результативности:

А ис =(К авр)/(L сетей) х 100

где:

А ис – аварийность инженерных сетей, %;

К авр – количество аварий на инженерных сетях, единиц;

L сетей – протяженность инженерных сетей, километров.

Периодичность определения значения целевого индикатора: ежегодно.

1. **Показатель результативности: «Доля потерь энергоресурсов в инженерных сетях»:**

Единица измерения: процент.

Источник информации: данные учреждения.

Расчет показателя результативности:

Среднее значение на основе информации, предоставленной ресурсоснабжающими организациями филиал Минусинская теплосеть АО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13) и МУП г. Минусинска «Горводоканал»;

Периодичность определения значения целевого индикатора: ежегодно.

1. **Показатель результативности: «Увеличение доли городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, к общему числу населения города»:**

Единица измерения: процент.

Источник информации: данные учреждения.

Расчет показателя результативности:

N= A1/A\*100

где:

N –доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (%);

A1 – количество населения, снабжаемого качественной питьевой водой (чел.);

1. Общее количество населения, обеспеченного питьевым водоснабжением, (чел.)

Периодичность определения значения целевого индикатора: ежегодно.

Показатель отражает процентное отношение численности населения Российской Федерации (субъекта Российской Федерации), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, к общей численности населения Российской Федерации (субъекта Российской Федерации).

**Показатели результативности подпрограммы 2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание сетей уличного освещения муниципального образования город Минусинск».**

1. **Показатель результативности: «Доля обеспеченности нормативной освещенности в городе»:**

Единица измерения: процент.

Источник информации: данные учреждения

Расчет показателя результативности:

О = Lo/Lд х 100%

где:

О - доля обеспеченности нормативной освещенности в городе;

Lд – общая протяженность улиц города;

Lо –протяженность освещенных улиц города;

Периодичность определения значения целевого индикатора: ежегодно.

**Показатели результативности подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».**

1. **Показатель результативности: «Исполнение мероприятий по отношению к запланированным проверкам организаций, которые управляют многоквартирными домами на период проведения проверки»:**

Единица измерения: процент.

Источник информации: данные учреждения

Расчет показателя результативности:

Исполнение мероприятий по отношению к запланированным проверкам организаций, которые управляют многоквартирными домами.

Периодичность определения значения целевого индикатора: ежегодно.

1. **Показатель результативности: «Количество приобретенной коммунальной техники»:**

Единица измерения: единица.

Источник информации: данные учреждения.

Расчет показателя результативности: количество приобретенной коммунальной техники.

Периодичность определения значения целевого индикатора: ежегодно.

**Показатели результативности отдельного мероприятия 1 «Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги».**

1. Показатель результативности: «Количество предоставленных субсидий исполнителям коммунальных услуг на территории муниципального образования город Минусинск»:

Единица измерения: единица.

Источник информации: данные учреждения.

Расчет показателя результативности: количество предоставленных субсидий исполнителям коммунальных услуг на территории муниципального образования город Минусинск.

Периодичность определения значения целевого индикатора: ежегодно.