РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2020 № АГ-452-п

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2039-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Минусинска» |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Минусинск Красноярского края, в целях повышения качества оказания муниципальных услуг в области образования города Минусинска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска 31.10.2013 №АГ-2039-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Минусинска» (с изм. от 08.04.2014 № АГ-641-п, от 20.05.2014 № АГ-933-п, от 08.10.2014 № АГ-2037-п, от 31.10.2014 № АГ-2242-п, от 11.03.2015 № АГ-334-п, от 08.07.2015 № АГ-1288-п, от 20.10.2015 № АГ-1976-п, от 30.10.2015 № АГ-2090-п, от 30.12.2015 № АГ-2625-п, от 18.01.2016 № АГ-15-п, от 31.03.2016 № АГ-415-п, от 22.08.2016 № АГ-1398-п, от 28.10.2016 № АГ-1887-п, от 14.12.2016 № АГ-2259-п, от 30.12.2016 № АГ-2403-п, от 30.03.2017 № АГ-494-п, от 04.07.2017 АГ-1305-п, от 01.09.2017 АГ-1735-п, от 27.12.2017 АГ-2652-п, от 25.05.2018 № АГ-789-п,от 07.08.2018 № АГ-1249-п, от 24.12.2018 № АГ-2269-п, от 25.03.2019 № АГ-427-п, от 14.05.2019 № АГ-726-п, от 14.06.2019 № АГ- 991-п, от 22.10.2019 № АГ-1931-п, от 31.12.2019 № АГ-2448-п) внести следующие изменения:

в приложение «Муниципальная программа «Развитие образования города Минусинска»:

в Паспорте муниципальной программы «Развитие образования города Минусинска»:

строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составит 4 090 981,55 тыс. рублей,  в том числе:  на 2020 год; всего – 1 438 690,82 тыс. рублей,  в том числе:  средства бюджета города – 455 494,62 тыс. рублей;  средства краевого бюджета – 972 475,30 тыс. рублей;  средства федерального бюджета – 10 720,90 тыс. рублей;  подпрограмма 1- 560 189,68 тыс. рублей;  подпрограмма 2 – 661 701,66 тыс. рублей;  подпрограмма 3 – 72 155,98 тыс. рублей;  подпрограмма 4 – 144 643,50 тыс. рублей;  на 2021 год; всего – 1 323 996,09 тыс. рублей,  в том числе:  средства бюджета города – 417 736,85 тыс. рублей;  средства краевого бюджета – 904 424,94 тыс. рублей;  средства федерального бюджета – 1 834,30 тыс. рублей;  подпрограмма 1 - 544 406,82 тыс. рублей;  подпрограмма 2 – 594 129,56 тыс. рублей;  подпрограмма 3 – 66 857,76 тыс. рублей;  подпрограмма 4 – 118 601,95 тыс. рублей;  на 2022 год; всего – 1 328 294,64 тыс. рублей,  в том числе:  средства бюджета города – 417 736,85 тыс. рублей;  средства краевого бюджета – 905 152,87 тыс. рублей;  средства федерального бюджета – 5 404,92 тыс. рублей;  подпрограмма 1 - 544 406,82 тыс. рублей;  подпрограмма 2 – 598 428,11 тыс. рублей;  подпрограмма 3 – 66 857,76 тыс. рублей;  подпрограмма 4 – 118 601,95 тыс. рублей. |

».

В разделе II «Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий подпрограмм»;

подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»:

дополнить Мероприятием 1.7. следующего содержания:

«[Мероприятие 1.](#Par1807)7. Реализация мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Расходы направлены на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных организациях и организациях дополнительного образования условий для получения детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами качественного образования.

Мероприятия указанной подпрограммы позволят повысить качество предоставляемых услуг дошкольного образования, в том числе за счет моральной и материальной заинтересованностью педагогических работников.»;

подпрограмма 2 «Развитие общего образования»:

дополнить Мероприятием 2.9. следующего содержания:

«Мероприятие 2.9. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях.

В рамках реализации федерального [проекта](consultantplus://offline/ref=387CACB0A110A040FE615EC7BDA48E55768283DF9366AEFD7F2C321761E01B92401CEEAD636983F22BE82F6BC0AD6D83DDBDE3831DB10B5AT4IDD) "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" предоставляется субсидия из федерального бюджета бюджету Красноярского края, которая направляется в бюджеты муниципальных образований для реализации данного проекта.

Целевая модель цифровой образовательной среды утверждена [приказом](consultantplus://offline/ref=387CACB0A110A040FE6140DCA8A48E5576878BD8976DAEFD7F2C321761E01B92401CEEAD636986FB2CE82F6BC0AD6D83DDBDE3831DB10B5AT4IDD) Минпросвещения России от 2 декабря 2019 г. N 649 и предусматривает реализацию мероприятий по развитию материально-технической базы, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры образовательных организаций.».

В разделе VI паспорта Подпрограммы муниципальной программы, Подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования»:

строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы», изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 1 649 003,32 тыс. рублей,  в том числе:  на 2020 год; всего – 560 189,68 тыс. рублей,  в том числе:  средства бюджета города – 142 388,46 тыс. рублей;  средства краевого бюджета – 417 051,22 тыс. рублей;  средства федерального бюджета – 750,00 тыс. рублей;  на 2021 год; всего – 544 406,82 тыс. рублей,  в том числе:  средства бюджета города – 136 134,42 тыс. рублей;  средства краевого бюджета – 408 272,40 тыс. рублей;  на 2022 год; всего – 544 406,82 тыс. рублей,  в том числе:  средства бюджета города – 136 134,42 тыс. рублей;  средства краевого бюджета – 408 272,40 тыс. рублей. |

».

Дополнить Мероприятием 1.7.:

«Мероприятие 1.7. Реализация мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках данного мероприятия предусматриваются расходы на приобретение и устройство пандуса, расширение дверного проема, приобретение антискользящей тактильной разметки и тактильных табличек.

Источник финансирования средства городского, краевого и федерального бюджета.

Доля софинансирования за счет средств бюджета города составляет не менее 1 % от общего объема средств субсидии.».

В паспорте Подпрограммы 2 «Развитие общего образования»:

строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы», изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 1 854 259,33 тыс. рублей,  в том числе:  на 2020 год; всего – 661 701,66 тыс. рублей,  в том числе:  средства бюджета города – 118 808,82 тыс. рублей;  средства краевого бюджета – 532 921,94 тыс. рублей;  средства федерального бюджета – 9 970,90 тыс. рублей;  на 2021 год; всего – 594 129,56 тыс. рублей,  в том числе:  средства бюджета города – 112 506,56 тыс. рублей;  средства краевого бюджета – 479 788,70 тыс. рублей;  средства федерального бюджета – 1 834,30 тыс. рублей;  на 2022 год; всего – 598 428,11 тыс. рублей,  в том числе:  средства бюджета города – 112 506,56 тыс. рублей;  средства краевого бюджета – 480 516,63 тыс. рублей;  средства федерального бюджета – 5 404,92 тыс. рублей. |

».

Дополнить Мероприятием 2.9.:

«Мероприятие 2.9. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях.

В рамках реализации федерального [проекта](consultantplus://offline/ref=387CACB0A110A040FE615EC7BDA48E55768283DF9366AEFD7F2C321761E01B92401CEEAD636983F22BE82F6BC0AD6D83DDBDE3831DB10B5AT4IDD) "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" предоставляется субсидия из федерального бюджета бюджету Красноярского края, которая направляется в бюджеты муниципальных образований для реализации данного проекта.

Целевая модель цифровой образовательной среды утверждена [приказом](consultantplus://offline/ref=387CACB0A110A040FE6140DCA8A48E5576878BD8976DAEFD7F2C321761E01B92401CEEAD636986FB2CE82F6BC0AD6D83DDBDE3831DB10B5AT4IDD) Минпросвещения России от 2 декабря 2019 г. № 649 и предусматривает реализацию мероприятий по развитию материально-технической базы, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры образовательных организаций.

Развитие материально-технической базы, информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры образовательных организаций направлено на внедрение целевой модели ЦОС и включает следующие мероприятия:

- обеспечение образовательных организаций высокоскоростным доступом к информационно-телекоммуникационной сети Интернет со скоростью не менее 100 Мб/с для городской местности и оплата гарантированного трафика;

- создание и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры образовательных организаций, структурированных кабельных систем и локальных вычислительных сетей, системы контроля и учета доступа, видеонаблюдения на объектах образовательных организаций, направленных на обеспечение мер комплексной безопасности и осуществления образовательного процесса;

- оснащение образовательных организаций средствами вычислительной техники, программным обеспечением и презентационным оборудованием.

Источник финансирования средства федерального, краевого и городского бюджета.

Доля софинансирования за счет средств бюджета города составляет не менее 1 % от общего объема средств субсидии.».

В паспорте Подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования»:

строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 205 871,50 тыс. рублей,  в том числе:  на 2020 год; всего – 72 155,98 тыс. рублей,  в том числе:  средства бюджета города – 59 982,64 тыс. рублей;  средства краевого бюджета – 12 173,34 тыс. рублей;  на 2021 год; всего – 66 857,76 тыс. рублей,  в том числе:  средства бюджета города – 57 237,02 тыс. рублей;  средства краевого бюджета – 9 620,74 тыс. рублей;  на 2022 год; всего – 66 857,76 тыс. рублей,  в том числе:  средства бюджета города – 57 237,02 тыс. рублей;  средства краевого бюджета – 9 620,74 тыс. рублей. |

».

В паспорте Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»:

строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 381 847,40 тыс. рублей,  в том числе:  на 2020 год; всего – 144 643,50 тыс. рублей,  в том числе:  средства бюджета города – 134 314,70 тыс. рублей;  средства краевого бюджета – 10 328,80 тыс. рублей;  на 2021 год; всего – 118 601,95 тыс. рублей,  в том числе:  средства бюджета города – 111 858,85 тыс. рублей;  средства краевого бюджета – 6 743,10 тыс. рублей;  на 2022 год; всего – 118 601,95 тыс. рублей,  в том числе:  средства бюджета города – 111 858,85 тыс. рублей;  средства краевого бюджета – 6 743,10 тыс. рублей. |

».

Приложение 1 «Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

приложение 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по программе» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

приложение 5 «Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

приложение 7 «Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых актов Администрации города Минусинска, и разместить на официальном сайте муниципального образования город Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города по социальным вопросам Павлову Ж.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года и действует до 31 декабря 2020 года.

Глава города подпись А.О. Первухин

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к настоящему постановлению Администрации города Минусинск от 26.03.2020 № АГ-452-п |
|  | Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие образования города Минусинска» |

ПЕРЕЧЕНЬ

Мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок | | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия не реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» | | | | | | |
| 2 | Мероприятие 1.1 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | Управления образования администрации города Минусинска | 2014 | 2022 | совершенствование условий обучения и воспитания, развитие материально-технической базы | снижение качества предоставляемых услуг дошкольного образования | влияет на целевой индикатор «Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего дошкольное образование (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет». |
| 3 | Мероприятие 1.2 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | Управления образования администрации города Минусинска | 2014 | 2022 | совершенствование условий обучения и воспитания, развитие материально-технической базы | снижение качества предоставляемых услуг дошкольного образования | влияет на целевой индикатор «Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего дошкольное образование (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет» |
| 4 | Мероприятие 1.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Управления образования администрации города Минусинска | 2014 | 2022 | мероприятие позволяет обеспечить текущее содержание 20 детских садов и 4 блока дошкольного образования, в том числе произвести оплату коммунальных услуг, выплату заработной платы, текущее содержание учреждений, прочие расходы | в случае нереализации запланированного мероприятия существует риск закрытия учреждений  снижение качества предоставляемых услуг дошкольного образования | влияет на целевые индикаторы «Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего дошкольное образование (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет»; «Удельный вес воспитанников дошкольников образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандарта дошкольного образования ФГОС» |
| 5 | Мероприятие 1.4 Исполнение государственных полномочий по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4379) | Управления образования администрации города Минусинска | 2014 | 2022 | совершенствование условий обучения и воспитания для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией | снижение качества предоставляемых услуг дошкольного образования | влияет на целевой индикатор «Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего дошкольное образование (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет» |
| 6 | Мероприятие 1.5 Предоставление компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (в соответствии с Законом края от 29 марта 2007 года № 22-6015) | Управления образования администрации города Минусинска | 2014 | 2022 | возмещение части затрат родителям за присмотр и уход | снижение качества предоставляемых услуг дошкольного образования | влияет на целевой индикатор «Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего дошкольное образование (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет» |
| 7 | Мероприятие 1.6 Расходы на реализацию мероприятий по подготовке учреждений к новому учебному году | Управления образования администрации города Минусинска | 2014 | 2020 | проведение текущего ремонта помещений, а также осуществление мероприятий по устранению предписаний надзорных органов | в случае нереализации запланированного мероприятия существует риск закрытия учреждения | влияет на целевой индикатор «Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций» |
| 8 | Мероприятие 1.7 Реализация мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Управления образования администрации города Минусинска | 2020 | 2020 | формирование условий беспрепятственного доступа к получению услуг в области образования маломобильных групп населения | отсутствие доступности к получению услуг в области дошкольного образования маломобильных групп населения | влияет на целевой индикатор «Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего дошкольное образование (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет» |
| 9 | Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» | | | | | | |
| 10 | Мероприятие 2.1 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | Управления образования администрации города Минусинска | 2014 | 2022 | повышение качества организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам | необеспечение доступности общего образования | влияет на целевой индикатор «Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ города Минусинска с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ» |
| 11 | Мероприятие 2.2 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | Управления образования администрации города Минусинска | 2014 | 2022 | повышение качества организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам  обеспечение учебниками муниципальных общеобразовательных бюджетных учреждений, развитие материально-технической базы. | необеспечение доступности общего образования  снижения качества предоставляемых услуг | влияет на целевой индикатор «Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ города Минусинска с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ»  влияет на целевой индикатор «Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет» |
| 12 | Мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Управления образования администрации города Минусинска | 2014 | 2022 | мероприятие позволяет обеспечить текущее содержание 13 учреждений, в том числе произвести оплату коммунальных услуг, выплату заработной платы, текущее содержание учреждений, прочие расходы | в случае нереализации запланированного мероприятия существует риск закрытия учреждений | влияет на целевой индикатор «Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет» |
| 13 | Мероприятие 2.4 Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17- 4377) | Управления образования администрации города Минусинска | 2014 | 2022 | сохранение и укрепление здоровья обучающихся путем обеспечения их безопасным и сбалансированным питанием | возможное ухудшение состояния здоровья учащихся, снижение результатов обученности |  |
| 14 | Мероприятие 2.5 Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей | Управления образования администрации города Минусинска | 2014 | 2022 | обеспечение двух разовым питанием 1745 детей, оздоравливающихся в лагерях с дневным пребыванием за счет средств краевого бюджета | не получение услуги по организации отдыха детей и их оздоровления в лагерях с дневным пребыванием, в части обеспечения питанием детей | влияет на целевой индикатор «Удельный вес численности детей, вовлеченных в образовательные модули летнего отдыха и оздоровления» |
| 15 | Мероприятие 2.6 Расходы на реализацию мероприятий по подготовке учреждений к новому учебному году | Управления образования администрации города Минусинска | 2014 | 2020 | ежегодно проведение текущего ремонта помещений, а также осуществление мероприятий по устранению предписаний надзорных органов | в случае нереализации запланированного мероприятия существует риск закрытия учреждения | влияет на целевой индикатор "Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций" |
| 16 | Мероприятие 2.7 Проведение реконструкции или капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций Красноярского края, находящихся в аварийном состоянии | Управления образования администрации города Минусинска | 2014 | 2020 | Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего | в случае нереализации запланированного мероприятия существует риск закрытия учреждения | влияет на целевой индикатор "Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций |
| 17 | Мероприятие 2.8 Расходы на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений | Управления образования администрации города Минусинска | 2020 | 2020 | проведение работ в общеобразовательных организациях (установка охранно-пожарной сигнализации) | в случае нереализации запланированного мероприятия существует риск закрытия учреждения | влияет на целевой индикатор "Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций" |
| 18 | Мероприятие 2.9 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | Управления образования администрации города Минусинска | 2020 | 2022 | создание условий для получения качественного общего образования в общеобразовательных учреждениях, развитие материально-технической базы и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | снижения качества предоставляемых услуг | влияет на целевой индикатор "Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций |
| 19 | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» | | | | | | |
| 20 | Мероприятие 3.1 Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей | Управления образования администрации города Минусинска | 2014 | 2022 | оздоровление 585 человек в загородных лагерях за счет средств краевого бюджета | уменьшение охвата детей летним отдыхом, недостижение показателей результативности по отдыху детей в загородных оздоровительных лагерях, уменьшение объема субсидии | влияет на целевой индикатор «Удельный вес численности детей, вовлеченных в образовательные модули летнего отдыха и оздоровления» |
| 21 | Мероприятие 3.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дополнительного образования детей | Управления образования администрации города Минусинска | 2014 | 2022 | мероприятие позволяет обеспечить текущее содержание загородных лагерей и учреждений дополнительного образования детей, в том числе произвести оплату коммунальных услуг, выплату заработной платы, текущее содержание, прочие расходы  своевременное открытие муниципальных загородных оздоровительных лагерей к оздоровительному сезону  мероприятие позволяет подготовить спортсменов для участия в спортивных мероприятиях разного уровня | в случае нереализации запланированного мероприятия существует риск закрытия учреждений  уменьшение охвата детей летним отдыхом; недостижение показателей результативности по отдыху детей в загородных оздоровительных лагерях, уменьшение объема субсидии;  несоблюдение требований федеральных стандартов спортивной подготовки | влияет на целевой индикатор «Удельный вес численности детей, вовлеченных в образовательные модули летнего отдыха и оздоровления»  влияет на целевой индикатор «Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет" |
| 22 | Мероприятие 3.3 Частичное финансирование (возмещение) расходов муниципальных образований края на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей, на оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оказанных на договорной основе, в случае отсутствия в муниципальных загородных оздоровительных лагерях санитарных врачей | Управления образования администрации города Минусинска | 2014 | 2022 | повышение заработной платы врачей, медицинских сестер диетических, старших воспитателей и шеф-поваров в муниципальных загородных оздоровительных лагерях за счет средств краевого и городского бюджета | уменьшение охвата детей летним отдыхом | влияет на целевой индикатор «Удельный вес численности детей, вовлеченных в образовательные модули летнего отдыха и оздоровления» |
| 23 | Мероприятие 3.4 Расходы на организацию лагерей дневного пребывания детей в летний период | Управления образования администрации города Минусинска | 2014 | 2022 | В рамках данного мероприятия предусматриваются расходы на приобретение расходных материалов, медикаментов, проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия санитарным правилам и нормам, проведение лабораторных исследований (испытаний, измерений), выполнение дезинсекции/дератизации, проведение лабораторных исследований (испытаний) водного объекта, используемого для хозяйственно-питьевого водоснабжения школа, спортивного инвентаря, предметов длительного пользования для организации летнего отдыха и другие расходы в соответствии со сметой расходов | уменьшение охвата детей летним отдыхом | влияет на целевой индикатор «Удельный вес численности детей, вовлеченных в образовательные модули летнего отдыха и оздоровления» |
| 24 | Мероприятие 3.5 Расходы на реализацию мероприятий по организации палаточных лагерей | Управления образования администрации города Минусинска | 2014 | 2022 | обеспечение отдыхом детей в летний период в палаточных лагерях | уменьшение охвата детей летним отдыхом, недостижение показателей результативности по отдыху детей в палаточных лагерях, уменьшение объема субсидии | Удельный вес численности детей, вовлеченных в образовательные модули летнего отдыха и оздоровления ; «Удельный вес численности детей, вовлеченных в образовательные модули летнего отдыха и оздоровления» |
| 25 | Мероприятие 3.6 Проведение мероприятий "Одаренные дети" | Управления образования администрации города Минусинска  Отдел культуры администрации города Минусинска | 2014 | 2022 | позволяет обеспечить оптимальные условия для проявления и развития способностей, стимулирования и выявления достижений одаренных обучающихся, содействовать выявлению и поддержке одаренных детей | недостижение показателей результативности по выявлению одаренных детей, снижение объема субсидии | Удельный вес численности детей по программам дополнительного образования, ставших победителями и призерами муниципальных, краевых, всероссийских и международных мероприятий; Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня,  в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| 26 | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы развития образования города Минусинска» | | | | | | |
| 27 | Мероприятие 4.1 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2007 года № 4-1089) в рамках подпрограммы "Государственная поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" | Управления образования администрации города Минусинска | 2014 | 2022 | реализация государственной социальной политики по защите прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем комплексного решения существующих проблем и обеспечения социально приемлемого уровня жизни, доступности и высокого качества базовых социальных услуг, сокращение численности детей детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | отсутствие защиты несовершеннолетних опекаемых детей | влияет на целевой индикатор "Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет" |
| 28 | Мероприятие 4.2 Руководство и управление в сфере установленных функций | Управления образования администрации города Минусинска | 2014 | 2022 | обеспечение деятельности и выполнения функций управления отраслью "Образование" в городе Минусинске" | отсутствие эффективной организационной модели, обеспечивающей реализацию муниципальной программы | влияет на показатель «Количество муниципальных учреждений, в которых проведены контрольные мероприятия по исполнению бюджета»; Своевременное доведение управлением образования лимитов бюджетных обязательств до подведомственных учреждений, предусмотренных решением о бюджете в первоначальной редакции; Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным учреждениям на текущий финансовый год и плановый период |
| 29 | Мероприятие 4.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг) для муниципальных учреждений города Минусинска | Управления образования администрации города Минусинска | 2014 | 2022 | Данное мероприятие направлено на повышение качества безопасности перевозок обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений, учреждений подведомственных управлению образования;  содействие развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, учреждений подведомственных управлению образования | снижение качества предоставления услуг |  |
| 30 | Мероприятие 4.4 Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерией | Управления образования администрации города Минусинска | 2014 | 2022 | повышение эффективности бюджетных расходов, улучшение качества финансового управления, а также внедрение современных методик и технологий планирования и контроля исполнения бюджета | снижение контроля за использованием бюджетных средств подведомственными муниципальным учреждениями, нарушение законодательства Российской Федерации | влияет на показатель «Количество муниципальных учреждений, в которых проведены контрольные мероприятия по исполнению бюджета»; Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности |
| 31 | Мероприятие 4.5 Обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического отдела | Управления образования администрации города Минусинска | 2014 | 2022 | Данное основное мероприятие направлено на повышение эффективности бюджетных расходов, улучшение качества финансового управления, а также внедрение современных методик и технологий планирования и контроля исполнения бюджета города Минусинска | снижение качества предоставления услуг | влияет на показатель «охват муниципальных общеобразовательных учреждений методическими услугами в разных формах» |
| 32 | Мероприятие 4.6 Проведение мероприятий «Кадры Минусинска» | Управления образования администрации города Минусинска | 2014 | 2022 | обеспечение стимулирования работников сферы образования города на достижение максимального результата в рамках своей профессиональной деятельности | снижение качества предоставления услуг образования | влияет на целевой индикатор «Доля обучающихся освоивших основную общеобразовательную программу основного общего образования и получивших документы государственного образца об освоении образовательных программ основного общего образования»; «Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен» |
| 33 | Мероприятие 4.7 Выполнение функций казенными учреждениями (расходы за счет доходов от приносящей доход деятельности) | Управления образования администрации города Минусинска | 2020 | 2020 | средства, полученные от приносящей доход направляются учреждениям на выплату заработной платы, приобретение основных средств, на содержание помещения и прочие расходы | - | - |

И.о. руководителя подпись Т.Н. Койнова

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение 2 к настоящему постановлению Администрации города Минусинск  от 26.03.2020 № АГ-452-п |  |
| Приложение 4 к муниципальной программе «Развитие образования города Минусинска» |  |

ПРОГНОЗ

Сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными

учреждениями по программе

Тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг (работы), показателя объема услуг (работы), подпрограммы, мероприятий | Значение показателя объема услуги (работы) | | | | | | | | | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы) | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 год | 2021 год | 2022 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Показатель объема услуги (работы): обучающиеся | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Мероприятие 1.1 | 3834 | 4336 | 4336 | 4315 | 4322 | 4331 | 4380 | 4380 | 4380 | 124 710,36 | 120 484,40 | 120 484,40 | |
| 5 | Мероприятие 1.2 | 3834 | 4336 | 4336 | 4315 | 4322 | 4331 | 4380 | 4380 | 4380 | 278 114,80 | 278 114,80 | 278 114,80 | |
| 6 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: Присмотр и уход | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Показатель объема услуги (работы): обучающиеся | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Мероприятие 1.3 | 3834 | 4336 | 4336 | 4315 | 4322 | 4331 | 4380 | 4380 | 4380 | 140 427,28 | 136 134,42 | 136 134,42 | |
| 10 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Показатель объема услуги (работы): обучающиеся | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Мероприятие 2.1 | 3503 | 3503 | 3594 | 3738 | 3935 | 3987 | 4065 | 4065 | 4065 | 30 441,63 | 30 227,12 | 30 227,12 | |
| 14 | Мероприятие 2.2 | 3503 | 3503 | 3594 | 3738 | 3935 | 3987 | 4065 | 4065 | 4065 | 138 895,64 | 138 895,30 | 138 895,30 | |
| 15 | Мероприятие 2.3 | 3503 | 3503 | 3594 | 3738 | 3935 | 3987 | 4065 | 4065 | 4065 | 49 479,99 | 47 408,97 | 47 392,99 | |
| 16 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Показатель объема услуги (работы): обучающиеся | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Мероприятие 2.1 | 3863 | 3863 | 3916 | 4071 | 4163 | 4300 | 4403 | 4403 | 4403 | 32 972,81 | 32 740,47 | 32 740,47 | |
| 20 | Мероприятие 2.2 | 3863 | 3863 | 3916 | 4071 | 4163 | 4300 | 4403 | 4403 | 4403 | 150 444,65 | 150 444,28 | 150 444,28 | |
| 21 | Мероприятие 2.3 | 3863 | 3863 | 3916 | 4071 | 4163 | 4300 | 4403 | 4403 | 4403 | 53 594,20 | 51 350,97 | 51 333,67 | |
| 22 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Показатель объема услуги (работы): обучающиеся | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Мероприятие 2.1 | 923 | 923 | 964 | 1007 | 1044 | 1089 | 1177 | 1177 | 1177 | 8 814,22 | 8 752,11 | 8 752,11 | |
| 26 | Мероприятие 2.2 | 923 | 923 | 964 | 1007 | 1044 | 1089 | 1177 | 1177 | 1177 | 40 216,52 | 40 216,42 | 40 216,42 | |
| 27 | Мероприятие 2.3 | 923 | 923 | 964 | 1007 | 1044 | 1089 | 1177 | 1177 | 1177 | 14 326,68 | 13 727,02 | 13 722,40 | |
| 28 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных программ | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Показатель объема услуги (работы): обучающиеся | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Мероприятие 2.2 | 4223 | 4223 | 5477 | 6069 | 5949 | 5814 | 6900 | 6900 | 6900 | 27 452,62 | 27 453,44 | 27 453,44 | |
| 32 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: Предоставление питания | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Показатель объема услуги (работы): обучающиеся | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Мероприятие 2.4 | 3017 | 3212 | 3280 | 3209 | 3068 | 2760 | 2745 | 2745 | 2745 | 28 525,80 | 28 525,80 | 28 525,80 | |
| 36 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных программ | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Показатель объема услуги (работы): обучающиеся | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Мероприятие 3.2 | 3166 | 3170 | 3183 | 3509 | 3509 | 3509 | 3509 | 3509 | 3509 | 55 571,03 | 50 368,93 | 50 368,93 | |
| 40 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация отдыха детей и молодежи | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Показатель объема услуги (работы): обучающиеся | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Мероприятие 3.1 | 467 | 534 | 528 | 455 | 543 | 503 | 558 | 558 | 558 | 8 628,36 | 8 628,36 | 8 628,36 | |
| 44 | Мероприятие 3.2 | 467 | 534 | 528 | 455 | 543 | 503 | 558 | 558 | 558 | 3 946,56 | 3 850,94 | 3 850,94 | |

И.о. руководителя подпись Т.Н. Койнова

Приложение 3 к постановлению

Администрации города Минусинска

от 26.03.2020 № АГ-452-п

Приложение 5

к Порядку муниципальной программы

«Развитие образования города Минусинска»

Распределение

планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, годы (тыс.руб.) | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020 год | 2021 год | 2022 год | итого на период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа | Развитие образования города Минусинска | Всего, в том числе: | ххх | ххх | ххх | ххх | 1 438 690,82 | 1 323 996,09 | 1 328 294,64 | 4 090 981,55 |
| Управление образования администрации города Минусинска, всего | 045 | ххх | ххх | ххх | 1 438 440,82 | 1 323 746,09 | 1 328 044,64 | 4 090 231,55 |
| Отдел культуры администрации города Минусинска | 041 | ххх | ххх | ххх | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 750,00 |
| 2 | Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного образования | Всего, в том числе: | 045 | ххх | ххх | ххх | 560 189,68 | 544 406,82 | 544 406,82 | 1 649 003,32 |
| Управление образования администрации города Минусинска, всего | 045 | ххх | ххх | ххх | 560 189,68 | 544 406,82 | 544 406,82 | 1 649 003,32 |
| 3 | Мероприятие 1.1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | Управление образования администрации города Минусинска | 045 | 0701 | 1310074080 | 610 | 106 584,89 | 103 122,92 | 103 122,92 | 312 830,73 |
| 620 | 17 978,33 | 17 361,48 | 17 361,48 | 52 701,29 |
| 0705 | 1310074080 | 610 | 140,90 | 0,00 | 0,00 | 140,90 |
| 1004 | 1310074080 | 610 | 6,24 | 0,00 | 0,00 | 6,24 |
| 4 | Мероприятие 1.2 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | Управление образования администрации города Минусинска | 045 | 0701 | 1310075880 | 610 | 220 377,28 | 220 574,30 | 220 574,30 | 661 525,88 |
| 620 | 57 475,32 | 57 540,50 | 57 540,50 | 172 556,32 |
| 0705 | 1310075880 | 610 | 180,64 | 0,00 | 0,00 | 180,64 |
| 620 | 60,50 | 0,00 | 0,00 | 60,50 |
| 1004 | 1310075880 | 610 | 16,38 | 0,00 | 0,00 | 16,38 |
| 620 | 4,68 | 0,00 | 0,00 | 4,68 |
| 5 | Мероприятие 1.3 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Управление образования администрации города Минусинска, в том числе: | 045 | 0701 | 1310080610 | 610 | 120 267,42 | 116 627,54 | 116 627,54 | 353 522,50 |
| средства бюджета города | 045 | 0701 | 1310080610 | 610 | 116 602,02 | 116 627,54 | 116 627,54 | 349 857,10 |
| средства краевого бюджета | 045 | 0701 | 1310080610 | 610 | 3 665,40 | 0,00 | 0,00 | 3 665,40 |
| Управление образования администрации города Минусинска, в том числе: |  |  |  | 620 | 20 143,96 | 19 506,88 | 19 506,88 | 59 157,72 |
| средства бюджета города | 045 | 0701 | 1310080610 | 620 | 19 506,50 | 19 506,88 | 19 506,88 | 58 520,26 |
| средства краевого бюджета | 045 | 0701 | 1310080610 | 620 | 637,46 | 0,00 | 0,00 | 637,46 |
| Управление образования администрации города Минусинска | 045 | 0705 | 1310080610 | 610 | 12,40 | 0,00 | 0,00 | 12,40 |
| 1004 | 1310080610 | 610 | 3,12 | 0,00 | 0,00 | 3,12 |
| 620 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,38 |
| 6 | Мероприятие 1.4 | Исполнение государственных полномочий по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4379) | Управление образования администрации города Минусинска | 045 | 1003 | 1310075540 | 610 | 3 686,76 | 3 686,76 | 3 686,76 | 11 060,28 |
| 620 | 471,24 | 471,24 | 471,24 | 1 413,72 |
| 7 | Мероприятие 1.5 | Предоставление компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (в соответствии с Законом края от 29 марта 2007 года № 22-6015) | Управление образования администрации города Минусинска | 045 | 1004 | 1310075560 | 240 | 108,10 | 108,10 | 108,10 | 324,30 |
| 320 | 5 407,10 | 5 407,10 | 5 407,10 | 16 221,30 |
| 8 | Мероприятие 1.6 | Расходы на реализацию мероприятий по подготовке учреждений к новому учебному году | Управление образования администрации города Минусинска | 045 | 0701 | 1310087410 | 610 | 5 932,05 | 0,00 | 0,00 | 5 932,05 |
| 620 | 321,99 | 0,00 | 0,00 | 321,99 |
| 9 | Мероприятие 1.7 | Реализация мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Управление образования администрации города Минусинска | 045 | 0701 | 13100L0271 | 610 | 1 010,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010,00 |
| 10 | Подпрограмма 2 | Развитие общего образования | Всего, в том числе: |  |  | ххх | ххх | 661 701,66 | 594 129,56 | 598 428,11 | 1 854 259,33 |
| Управление образования администрации города Минусинска, всего | 045 | ххх | ххх | ххх | 661 701,66 | 594 129,56 | 598 428,11 | 1 854 259,33 |
| 11 | Мероприятие 2.1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | Управление образования администрации города Минусинска | 045 | 0702 | 1320074090 | 610 | 61 734,34 | 61 323,50 | 61 323,50 | 184 381,34 |
| 620 | 8 786,12 | 8 796,90 | 8 796,90 | 26 379,92 |
| 110 | 1 530,30 | 1 509,30 | 1 509,30 | 4 548,90 |
| 240 | 85,00 | 90,00 | 90,00 | 265,00 |
| 0705 | 1320074090 | 610 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 79,00 |
| 620 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 1004 | 1320074090 | 610 | 3,12 | 0,00 | 0,00 | 3,12 |
| 620 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,78 |
| 12 | Мероприятие 2.2 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | Управление образования администрации города Минусинска | 045 | 0702 | 1320075640 | 610 | 296 109,94 | 296 223,64 | 296 223,64 | 888 557,22 |
| 620 | 39 859,92 | 39 882,26 | 39 882,26 | 119 624,44 |
| 110 | 7 492,60 | 7 472,60 | 7 472,60 | 22 437,80 |
| 240 | 602,46 | 622,46 | 622,46 | 1 847,38 |
| 0703 | 1320075640 | 610 | 22 678,11 | 22 678,93 | 22 678,93 | 68 035,97 |
| 620 | 4 774,51 | 4 774,51 | 4 774,51 | 14 323,53 |
| 0705 | 1320075640 | 610 | 103,60 | 0,00 | 0,00 | 103,60 |
| 620 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 1004 | 1320075640 | 610 | 10,92 | 0,00 | 0,00 | 10,92 |
| 620 | 2,34 | 0,00 | 0,00 | 2,34 |
| 13 | Мероприятие 2.3 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Управление образования администрации города Минусинска, в том числе: | 045 | 0702 | 1320080610 | 610 | 104 809,99 | 100 382,99 | 100 325,49 | 305 518,47 |
| средства бюджета города | 045 | 0702 | 1320080610 | 610 | 101 766,11 | 100 382,99 | 100 325,49 | 302 474,59 |
| средства краевого бюджета | 045 | 0702 | 1320080610 | 610 | 3 043,88 | 0,00 | 0,00 | 3 043,88 |
| Управление образования администрации города Минусинска, в том числе: | 045 | 0702 | 1320080610 | 620 | 10 984,94 | 10 547,39 | 10 566,99 | 32 099,32 |
| средства бюджета города | 045 | 0702 | 1320080610 | 620 | 10 666,21 | 10 547,39 | 10 566,99 | 31 780,59 |
| средства краевого бюджета | 045 | 0702 | 1320080610 | 620 | 318,73 | 0,00 | 0,00 | 318,73 |
| Управление образования администрации города Минусинска, в том числе: | 045 | 0702 | 1320080610 | 110 | 1 316,71 | 1 268,91 | 1 268,91 | 3 854,53 |
| средства бюджета города | 045 | 0702 | 1320080610 | 110 | 1 268,91 | 1 268,91 | 1 268,91 | 3 806,73 |
| средства краевого бюджета | 045 | 0702 | 1320080610 | 110 | 47,8 | 0,00 | 0,00 | 47,8 |
| Управление образования администрации города Минусинска | 045 | 0702 | 1320080610 | 240 | 287,47 | 287,47 | 287,47 | 862,41 |
| 850 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,60 |
| 1004 | 1320080610 | 610 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,78 |
| 620 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,78 |
| 14 | Мероприятие 2.4 | Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях,реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17- 4377) | Управление образования администрации города Минусинска | 045 | 1003 | 1320075660 | 610 | 25 894,90 | 25 894,90 | 25 894,90 | 77 684,70 |
| 620 | 2 630,90 | 2 630,90 | 2 630,90 | 7 892,70 |
| 15 | Мероприятие 2.5 | Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей | Управление образования администрации города Минусинска | 045 | 0707 | 1320076490 | 610 | 3 494,92 | 3 494,92 | 3 494,92 | 10 484,76 |
| 620 | 517,34 | 517,34 | 517,34 | 1 552,02 |
| 16 | Мероприятие 2.6 | Расходы на реализацию мероприятий по подготовке учреждений к новому учебному | Управление образования администрации города Минусинска | 045 | 0702 | 1320087410 | 610 | 3 325,41 | 0,00 | 0,00 | 3 325,41 |
| 620 | 861,15 | 0,00 | 0,00 | 861,15 |
| 17 | Мероприятие 2.7 | Проведение реконструкции или капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций Красноярского края, находящихся в аварийном состоянии | Управление образования администрации города Минусинска | 045 | 0702 | 13200S5620 | 464 | 49 818,93 | 0,00 | 0,00 | 49 818,93 |
| 18 | Мероприятие 2.8 | Расходы на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений | Управление образования администрации города Минусинска | 045 | 0702 | 13200S5630 | 610 | 3 272,40 | 3 780,00 | 4 320,00 | 11 372,40 |
| 19 | Мероприятие 2.9 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | Управление образования администрации города Минусинска | 045 | 0702 | 132Е452100 | 610 | 10 601,78 | 1 950,44 | 5 746,89 | 18 299,11 |
| 20 | Подпрограмма 3 | Развитие дополнительного образования | Всего, в том числе: | ххх | ххх | ххх | ххх | 72 155,98 | 66 857,76 | 66 857,76 | 205 871,50 |
| Управление образования администрации города Минусинска, всего | 045 | ххх | ххх | ххх | 71 905,98 | 66 607,76 | 66 607,76 | 205 121,50 |
| Отдел культуры администрации города Минусинска | 041 | ххх | ххх | ххх | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 750,00 |
| 21 | Мероприятие 3.1 | Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей | Управление образования администрации города Минусинска | 045 | 0707 | 1330076490 | 610 | 8 628,36 | 8 628,36 | 8 628,36 | 25 885,08 |
| 0707 | 320 | 526,58 | 526,58 | 526,58 | 1 579,74 |
| 22 | Мероприятие 3.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дополнительного образования детей | Управление образования администрации города Минусинска, в том числе: | 045 | 0707 | 1330080620 | 610 | 4 793,96 | 4 718,34 | 4 718,34 | 14 230,64 |
| средства бюджета города | 045 | 0707 | 1330080620 | 610 | 4 698,34 | 4 718,34 | 4 718,34 | 14 135,02 |
| средства краевого бюджета | 045 | 0707 | 1330080620 | 610 | 95,62 | 0,00 | 0,00 | 95,62 |
| Управление образования администрации города Минусинска, в том числе: | 045 | 0703 | 1330080620 | 610 | 40 855,45 | 37 109,60 | 37 109,60 | 115 074,65 |
| средства бюджета города | 045 | 0703 | 1330080620 | 610 | 38 847,94 | 37 109,60 | 37 109,60 | 113 067,14 |
| средства краевого бюджета | 045 | 0703 | 1330080620 | 610 | 2 007,51 | 0,00 | 0,00 | 2 007,51 |
| Управление образования администрации города Минусинска, в том числе: | 045 | 0703 | 1330080620 | 620 | 11 817,83 | 10 443,36 | 10 443,36 | 32 704,55 |
| средства бюджета города | 045 | 0703 | 1330080620 | 620 | 11 428,36 | 10 443,36 | 10 443,36 | 32 315,08 |
| средства краевого бюджета | 045 | 0703 | 1330080620 | 620 | 389,47 | 0,00 | 0,00 | 389,47 |
| Управление образования администрации города Минусинска | 045 | 0705 | 1330080620 | 610 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 |
| 620 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 1004 | 1330080620 | 610 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,78 |
| 1102 | 1330080620 | 610 | 3 373,57 | 3 313,57 | 3 313,57 | 10 000,71 |
| 23 | Мероприятие 3.3 | Частичное финансирование (возмещение) расходов муниципальных образований края на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей, на оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оказанных на договорной основе, в случае отсутствия в муниципальных загородных оздоровительных лагерях санитарных врачей | Управление образования администрации города Минусинска | 045 | 0707 | 13300S3970 | 610 | 466,30 | 465,80 | 465,80 | 1 397,90 |
| 24 | Мероприятие 3.4 | Расходы на организацию лагерей дневного пребывания детей в летний период | Управление образования администрации города Минусинска | 045 | 0707 | 1330087110 | 610 | 287,47 | 287,47 | 287,47 | 862,41 |
| 620 | 42,53 | 42,53 | 42,53 | 127,59 |
| 25 | Мероприятие 3.5 | Расходы на реализацию мероприятий по организации палаточных лагерей | Управление образования администрации города Минусинска | 045 | 0707 | 1330087140 | 610 | 116,00 | 116,00 | 116,00 | 348,00 |
| 620 | 406,15 | 406,15 | 406,15 | 1 218,45 |
| 26 | Мероприятие 3.6 | Проведение мероприятий "Одаренные дети" | Управление образования администрации города Минусинска | 045 | 0702 | 1330087310 | 610 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 255,00 |
| 620 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 45,00 |
| 0703 | 1330087310 | 610 | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 753,00 |
| 620 | 80,50 | 80,50 | 80,50 | 241,50 |
| 0709 | 1330087310 | 240 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 355,50 |
| Отдел культуры образования администрации города Минусинска | 041 | 0703 | 1330087310 | 610 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 750,00 |
| 27 | Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования | Всего, в том числе: | 045 | ххх | ххх | ххх | 144 643,50 | 118 601,95 | 118 601,95 | 381 847,40 |
| Управление образования администрации города Минусинска, всего | 045 | ххх | ххх | ххх | 144 643,50 | 118 601,95 | 118 601,95 | 381 847,40 |
| 28 | Мероприятие 4.1 | Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2007 года № 4-1089) в рамках подпрограммы "Государственная поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" | Управление образования администрации города Минусинска | 045 | 0709 | 1340075520 | 120 | 5 757,00 | 5 757,00 | 5 757,00 | 17 271,00 |
| 240 | 986,10 | 986,10 | 986,10 | 2 958,30 |
| 29 | Мероприятие 4.2 | Руководство и управление в сфере установленных функций | Управление образования администрации города Минусинска | 045 | 0709 | 1340080210 | 120 | 4 181,28 | 4 181,28 | 4 181,28 | 12 543,84 |
| 240 | 620,58 | 440,58 | 440,58 | 1 501,74 |
| 850 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 1,02 |
| 30 | Мероприятие 4.3 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) для муниципальных учреждений города Минусинска | Управление образования администрации города Минусинска | 045 | 0705 | 1340080610 | 240 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| Управление образования администрации города Минусинска, в том числе: | 045 | 0709 | 1340080610 | 110 | 92 653,52 | 67 980,32 | 67 980,32 | 228 614,16 |
| средства бюджета города | 045 | 0709 | 1340080610 | 110 | 89 067,82 | 67 980,32 | 67 980,32 | 225 028,46 |
| средства краевого бюджета | 045 | 0709 | 1340080610 | 110 | 3 585,70 | 0,00 | 0,00 | 3 585,70 |
| Управление образования администрации города Минусинска | 045 | 0709 | 1340080610 | 240 | 11 439,75 | 10 562,21 | 10 562,21 | 32 564,17 |
| 850 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 19,80 |
| 1004 | 1340080610 | 110 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 2,34 |
| 31 | Мероприятие 4.4 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерией | Управление образования администрации города Минусинска | 045 | 0705 | 1340080630 | 240 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 0709 | 1340080630 | 110 | 21 594,21 | 22 025,06 | 22 025,06 | 65 644,33 |
| 240 | 2 660,89 | 2 064,85 | 2 064,85 | 6 790,59 |
| 320 | 57,50 | 0,00 | 0,00 | 57,50 |
| 850 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 5,40 |
| 1004 | 1340080630 | 110 | 3,12 | 0,00 | 0,00 | 3,12 |
| 32 | Мероприятие 4.5 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического отдела | Управление образования администрации города Минусинска | 045 | 0709 | 1340080640 | 110 | 3 337,40 | 3 337,40 | 3 337,40 | 10 012,20 |
| 240 | 440,85 | 440,85 | 440,85 | 1 322,55 |
| 33 | Мероприятие 4.6 | Проведение мероприятий «Кадры Минусинска» | Управление образования администрации города Минусинска | 045 | 0709 | 1340087150 | 240 | 67,60 | 67,60 | 67,60 | 202,80 |
| 350 | 208,00 | 208,00 | 208,00 | 624,00 |
| 34 | Мероприятие 4.7 | Выполнение функций казенными учреждениями (расходы за счет доходов от приносящей доход деятельности) | Управление образования администрации города Минусинска | 045 | 0709 | 1340088100 | 110 | 332,20 | 332,20 | 332,20 | 996,60 |
| 240 | 208,98 | 208,98 | 208,98 | 626,94 |

И.о. руководителя подпись Т.Н. Койнова

Приложение 4 к постановлению

Администрации города Минусинска

от 26.03.2020 № АГ-452-п

Приложение 7

к муниципальной программе

«Развитие образования города Минусинска»

Распределение

Планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Объем финансирования | | | |
| всего | в том числе по годам | | |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего по Программе | **4 090 981,55** | **1 438 690,82** | **1 323 996,09** | **1 328 294,64** |
| 2 | По источникам финансирования | | | | |
| 3 | 1.Бюджет города | 1 290 968,32 | 455 494,62 | 417 736,85 | 417 736,85 |
| 4 | 2.Краевой бюджет | 2 782 053,11 | 972 475,30 | 904 424,94 | 905 152,87 |
| 5 | 3.Федеральный бюджет | 17 960,12 | 10 720,90 | 1 834,30 | 5 404,92 |
| 6 | 4.Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | **Подпрограмма 1, всего** | **1 649 003,32** | **560 189,68** | **544 406,82** | **544 406,82** |
| 8 | По источникам финансирования | | | | |
| 9 | 1.Бюджет города | 414 657,30 | 142 388,46 | 136 134,42 | 136 134,42 |
| 10 | 2.Краевой бюджет | 1 233 596,02 | 417 051,22 | 408 272,40 | 408 272,40 |
| 11 | 3.Федеральный бюджет | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 4.Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | **Подпрограмма 2, всего** | **1 854 259,33** | **661 701,66** | **594 129,56** | **598 428,11** |
| 14 | По источникам финансирования | | | | |
| 15 | 1.Бюджет города | 343 821,94 | 118 808,82 | 112 506,56 | 112 506,56 |
| 16 | 2.Краевой бюджет | 1 493 227,27 | 532 921,94 | 479 788,70 | 480 516,63 |
| 17 | 3.Федеральный бюджет | 17 210,12 | 9 970,90 | 1 834,30 | 5 404,92 |
| 18 | 4.Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | **Подпрограмма 3, всего** | **205 871,50** | **72 155,98** | **66 857,76** | **66 857,76** |
| 20 | По источникам финансирования | | | | |
| 21 | 1.Бюджет города | 174 456,68 | 59 982,64 | 57 237,02 | 57 237,02 |
| 22 | 2.Краевой бюджет | 31 414,82 | 12 173,34 | 9 620,74 | 9 620,74 |
| 23 | 3.Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 4.Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | **Подпрограмма 4, всего** | **381 847,40** | **144 643,50** | **118 601,95** | **118 601,95** |
| 26 | По источникам финансирования | | | | |
| 27 | 1.Бюджет города | 358 032,40 | 134 314,70 | 111 858,85 | 111 858,85 |
| 28 | 2.Краевой бюджет | 23 815,00 | 10 328,80 | 6 743,10 | 6 743,10 |
| 29 | 3.Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 4.Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

И.о. руководителя подпись Т.Н. Койнова