# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(в редакции постановлений Администрации города Минусинска от 08.02.2018 № АГ-123-п, от 26.03.2018 АГ-367-п, от 26.06.2018 № АГ-1015-п, от 25.09.2018 № АГ-1582-п, от 30.10.2018 № АГ-1842-п, от 24.12.2018 № АГ-2257-п, от 19.02.2019 № АГ-224-п, от 01.03.2019 № АГ-288-п, от 18.03.2019 № АГ-388-п, от 01.04.2019 № АГ-501-п, от 15.04.2019 № АГ-599-п, от 21.05.2019 № АГ-777-п, от 06.08.2019 № АГ-1332-п, от 09.09.2019 № АГ-1570-п, от 17.12.2019 № АГ-2347-п, от 03.02.2020 № АГ-107-п, от 13.03.2020 № АГ-354-п, от 18.05.2020 № АГ 740-п, от 29.06.2020 № АГ-997-п)

30.10.2017 № АГ- 2130 - п

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы муниципального образования город Минусинск

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», Уставом – город Минусинск, в целях улучшения качества благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального образования город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых актов Администрации города Минусинска и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Заблоцкого В.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, но не ранее 1 января 2018 года.

Глава города Минусинска подпись Д.Н. Меркулов

Приложение

к постановлению Администрации города Минусинска

от 30.10.2017 № АГ-2130-п

(в редакции постановлений Администрации города Минусинска от 08.02.2018 № АГ-123-п, от 26.03.2018 АГ-367-п, от 26.06.2018 № АГ-1015-п, от 25.09.2018 № АГ-1582-п, от 30.10.2018 № АГ-1842-п, от 24.12.2018 № АГ-2257-п, от 19.02.2019 № АГ-224-п, от 01.03.2019 № АГ-288-п, от 18.03.2019 № АГ-388-п, от 01.04.2019 № АГ-501-п, от 15.04.2019 № АГ-599-п, от 21.05.2019 № АГ-777-п, от 06.08.2019 № АГ-1332-п, от 09.09.2019 № АГ-1570-п, от 17.12.2019 № АГ-2347-п, от 13.03.2020 № АГ-354-п, от 18.05.2020 № АГ 740-п, от 29.06.2020 № АГ-997-п)

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы**

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы (далее – муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация города Минусинска |
| Соисполнители муниципальной программы | Соисполнители отсутствуют |
| Структура муниципальной программы, перечень подпрограмм, отдельных мероприятий (при наличии) | Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и общественных территорий»Отдельные мероприятия отсутствуют  |
| Цель муниципальной программы | повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Минусинск |
| Задачи муниципальной программы | обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2024 годы |
| Перечень целевых индикаторов и показателей результативности программы | Целевые индикаторы:- охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в МКД с благоустроенными дворовыми территориями в общей численности населения города Минусинска);- доля благоустроенных общественных территорий в общей численности общественных территорий города Минусинска;- участие в конкурсе «Лучших проектов создания комфортной городской среды».Показатели результативности:- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках программы, ед.;- количество благоустроенных общественных территорий города в рамках программы, ед.;- проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения;- количество обустроенных мест массового отдыха населения (парков или парковых зон) в рамках программы;- количество разработанных дизайн-проектов благоустройства общественных территорий;(в редакции постановления Администрации города Минусинска от 13.03.2020 № АГ-354-п)- количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;(в редакции постановления Администрации города Минусинска от 13.03.2020 № АГ-354-п)- площадь общественных территорий, в отношении которых проведены работы по содержанию;(в редакции постановления Администрации города Минусинска от 13.03.2020 № АГ-354-п) - количество разработанных концепций благоустройства города Минусинска.(в редакции постановления Администрации города Минусинска от 18.05.2020 № АГ 740-п)Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы и их значениях приведены в Приложении 1 к муниципальной программе. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников составит - 97 104,94 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 36 364,84 тыс. руб.;2021 год – 29 736,70 тыс. руб.;2022 год – 31 003,40 тыс. руб.;2023 год – 0,00 тыс. руб.;2024 год – 0,00 тыс. руб.;в том числе:средства федерального бюджета – 85 952,96 тыс. рублей, в том числе по годам:2020 год – 28 249,87 тыс. руб.;2021 год – 28 249,86 тыс. руб.;2022 год – 29 453,23 тыс. руб.;2023 год – 0,00 тыс. руб.;2024 год – 0,00 тыс. руб.;средства краевого бюджета – 9 523,84 тыс. рублей, в том числе по годам:2020 год – 6 486,83 тыс. руб.;2021 год – 1 486,84 тыс. руб.;2022 год – 1 550, 17 тыс. руб.;2023 год – 0,00 тыс. руб.;2024 год – 0,00 тыс. руб.;средства бюджета города – 1 628,14 тыс. руб., в том числе по годам:2020 год – 1 628,14 тыс. руб.;2021 год – 0,00 тыс. руб.;2022 год – 0,00 тыс. руб.;2023 год – 0,00 тыс. руб.;2024 год - 0,00 тыс. руб.(в редакции постановлений Администрации города Минусинска от 13.03.2020 № АГ-354-п, от 18.05.2020 № АГ 740-п, от 29.06.2020 № АГ-997-п) |

**1. Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития города Минусинска**

Современный горожанин воспринимает всю территорию города, как общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики.

Формирование современной городской среды становится общественно-политической задачей и является ключевой задачей регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Удобство жизни в городе во многом зависит от качества городской среды. Это понятие включает в себя широкий спектр вопросов, связанных непосредственно с состоянием жилья, дворов, социальной инфраструктуры, наличием в шаговой доступности необходимых для повседневной жизни объектов: парковок, зон отдыха, парков и т. д.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей муниципального образования город Минусинск и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Комфортность городской среды тесно связана с такими понятиями, как уют, удобство, чистота, функциональность. Ключевые мероприятия по повышению комфортности городской среды направлены на: улучшение состояния дворовых территорий; обеспечение уличного освещения, обустройство тротуаров, а также благоустройство общественных территорий города Минусинска.

Настоящая программа разработана в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», целью которого является создание условий для системного повышения качества и комфортности городской среды.

Понятия и термины, используемые в программе:

**заинтересованные лица** - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству и обеспечивающие финансовое (трудовое) участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий;

**дворовая территория** - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

**общественная территория** - территория, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары, парки);

**минимальный перечень** видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:

ремонт тротуара, дворового проезда, ремонт дороги, образующей проезд к территории, прилегающей к многоквартирному дому;

обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий;

установку скамеек;

установку урн для мусора (далее – минимальный перечень работ по благоустройству);

**дополнительный перечень** видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:

оборудование детских площадок;

оборудование спортивных площадок;

устройство пешеходных дорожек (далее – дополнительный перечень работ по благоустройству).

Для достижения поставленной цели, необходимо решение задач, которые требуют комплексного и системного подхода и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования. Основные принципы формирования программы формирование современной городской среды:

- Общественное участие. Общественная комиссия по развитию городской среды (далее – комиссия), утвержденная постановлением Администрации города г. Минусинска, принимает участие в реализации настоящей программы, согласует отчеты, принимает работы. В состав общественной комиссии включаются представители политических и общественных партий и движений. Согласно данного принципа осуществляются обязательное общественное обсуждение, утверждение настоящей муниципальной программы, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства, так же проводятся обсуждение проекта Правил благоустройства территории муниципального образования город Минусинск (далее – Правила). В рамках данного принципа обеспечиваются свободное право граждан на подачу предложений по объектам для включения в программу, подробное информирование обо всех этапах реализации программы.

- Системный подход. В целях реализации принципа системности подхода в рамках формирования и реализации программы осуществляется инвентаризация объектов (земельных участков) частной собственности, общественных и дворовых территорий, формирование графика проведения благоустройства дворовых территорий, общественных территорий и объектов (земельных участков) частной собственности.

- Все начинается с дворов. Дворовые территории включаются в программу только по инициативе жителей. Условием включения дворовых территорий в программу является софинансирование собственников в размере не менее 2% от сметной стоимости по минимальному перечню работ по благоустройству дворовой территории.

При выполнении работ по минимальному перечню на дорогах, образующих проезды к дворовым территориям, финансового участия заинтересованных лиц не требуется.

При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории. При благоустройстве двора учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп.

- Создание общественных территорий. На основании инвентаризации общественных территорий и по выбору жителей осуществляется формирование плана (графика) благоустройства до 2024 года неблагоустроенных общественных территорий.

- Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории. При проведении работ по благоустройству дворовых территорий организуются и проводятся мероприятия для жителей, включая их непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.). Вместе с тем, содержание благоустроенных дворовых территорий и объектов благоустройства на них, согласно условиям реализации программы, закрепляются за жильцами многоквартирных домов, территории которых были благоустроены.

- Личная ответственность. На собственников (арендаторов) возлагается ответственность за содержание объектов недвижимости (земельных участков), прилегающих территорий.

**Характеристика нормативного правового регулирования реализации вопросов и текущего состояния сферы благоустройства**

По данным статистики, в муниципальном образовании город Минусинск численность населения на 1 января 2019 года составляет 71 002 человека.

Более половины жителей города - 38 770 человек, что составляет 54,3% от общей численности, население трудоспособного возраста. Примерно четвертая часть жителей города – 19 207 человек, что составляет 26,9% от общей численности, население пенсионного возраста. Пятая часть жителей города - 13 423 человека, что составляет 18,8% от общей численности, молодежь в возрасте до 16 лет.

Главная миссия территории - историко-культурный центр юга Сибири, с комфортными условиями для проживания и развития туризма. Целями и задачами развития Минусинска, по мнению специалистов и общественности, должны стать повышение эффективности управления, развитие экономики и человеческого потенциала.

Проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Минусинск до 2030 года является основой для разработки муниципальных программ.

В муниципальном образовании разработан Генеральный план города Минусинска, утвержденный решением Минусинского городского Совета депутатов от 05.09.2018 № 11-70р.

Муниципальное образование город Минусинск производит регулирование землепользования и застройки его территории посредством разработки, согласования, утверждения, внесения изменений и дополнений, а также обеспечения исполнения требований документа территориального планирования города – Генерального плана города и документации по планировке территории города (проектов планировки, проектов межевания, градостроительных планов земельных участков), а также Правил землепользования и застройки города.

Правила землепользования и застройки муниципального образования город Минусинск утверждены решением Минусинского городского Совета депутатов от 24.12.2012 № 7-51-р.

На территории муниципального образования город Минусинск разработаны и действуют Правила благоустройства территории муниципального образования город Минусинск (далее – Правила благоустройства). Правила благоустройства утверждены решением Минусинского городского Совета депутатов от 20.10.2017 № 2-8р.

Целью настоящих Правил является обеспечение надлежащего санитарного состояния, чистоты и порядка на территории муниципального образования город Минусинск.

Правила благоустройства устанавливают требования в сфере благоустройства территории муниципального образования город Минусинск, в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения, а также основные положения, регулирующие организацию благоустройства территории муниципального образования город Минусинск (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм).

 **Показатели оценки состояния сферы благоустройства**

По состоянию на 1 января 2020 года на территории города Минусинска расположены 357 дворовых территории общей площадью 1 228 500 м2. На 174 дворовых территориях, общей площадью 906 710 м2 проведены мероприятия по благоустройству.

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов составляет 48,74%.

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности города) составляет 64,52%.

На территории муниципального образования город Минусинск расположено 9 общественных территорий общей площадью 117 017 кв.м.

Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий составляет 52,57%, что составляет 61 510,4 кв.м.

Доля общественных территорий от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве, составляет 47,43%, что составляет 55 506,6 кв.м.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | Значение показателя |
| **Дворовые территории многоквартирных домов** |
| Количество многоквартирных домов | ед. | 357 |
| Количество многоквартирных домов, включенных в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | ед | 32 |
| Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов – с твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками (минимальный перечень) | ед. | 174 |
| кв.м | 906 710 |
| Количество, площадь и доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (по минимальному и дополнительному перечню) от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 71 |
| кв.м | 217 476 |
| % | 16,4 |
| Количество, площадь и доля благоустроенных территорий многоквартирных домов, которые необходимо благоустроить по минимальному перечню от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 183 |
| кв.м | 321 790 |
| % | 51,26 |
| **Общественные территории соответствующего функционального назначения (общественные территории)** |
| Количество и площадь общественных территорий соответствующего функционального назначения всего, из них: | ед. | 9 |
| кв.м | 117 017 |
| площадь | ед./кв.м | 1/13 983 |
| парк | ед./кв.м | 1/29 048 |
| сквер | ед./кв.м | 7/73 986 |
| набережная | ед./кв.м | - |
| иные |  | - |
| Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения благоустроенных от общего количества общественных территорий всего, из них: | ед. | 7 |
| кв.м | 61 510,4 |
| % | 52,57 |
| площадь | ед./кв.м | 1/11 186,4 |
| парк | ед./кв.м | 1/17 428,8 |
| сквер | ед./кв.м | 5/32 895,2 |
| набережная | ед./кв.м | - |
| иные |  | - |
| Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения **нуждающихся в благоустройстве** от общего количества общественных территорий всего, из них: | ед. | 9 |
| кв.м | 555 506,6 |
| % | 47,43 |
| площадь | ед./кв.м | 1/796,6 |
| парк | ед./кв.м | 1/11 619,2 |
| сквер | ед./кв.м | 7/41 090,8 |
| набережная | ед./кв.м | - |
| иные |  | - |
| Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя | кв.м | 0,9 |

Не удовлетворительное состояние (отсутствие) парков и скверов, отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы - негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения.

В силу объективных причин, из-за ограниченности средств объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения, нуждаются в ремонте и реконструкции. Общественные территории функционального назначения системно не благоустраиваются.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территорий и общественных территорий муниципального образования город Минусинск являются:

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха;

- недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств на дворовых и общественных территориях;

- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и общественных территориях;

- недостаточное озеленение дворовых территорий;

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;

- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий.

Кроме того, городская среда требует проведения большого объема работ по приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

Основной причиной отсутствия необходимого количества обустроенных общественных территорий на территории города является недостаточное финансирование на благоустройство общественных территорий.

Необходимо решение вопросов по благоустройству имеющихся общественных территорий для привлечения населения и создания обустроенных зон отдыха. Проведение работ по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий создаст условия для организации полноценного досуга населения, атмосферу покоя и душевного комфорта.

Для определения конкретного перечня объектов благоустройства проведен анализ текущего состояния города Минусинска с инвентаризацией объектов благоустройства и составлением паспортов благоустройства дворовых и общественных территорий.

Проведенный анализ благоустройства дворовых территорий позволил определить общее состояние таких важных элементов благоустройства, как детские игровые и спортивные площадки. Большинство оборудования игровых и спортивных площадок было изготовлено и установлено в период строительства жилых домов, срок эксплуатации которых составляет более 30 лет. Из всех дворовых территорий, расположенных на территории города Минусинска, в настоящее время полноценными игровыми площадками, соответствующими требованиям безопасности при их эксплуатации, оборудованы не более 20 процентов дворов. На отдельных площадках во дворах сохранились элементы игрового и спортивного оборудования (качели, горки, турники, шведские стенки и т.п.), малых архитектурных форм, однако, их состояние не обеспечивает безопасность, а также они физически и морально устарели. Длительное время не проводилось благоустройство дворов, оборудование пришло в ветхое состояние. Проведение работ по оборудованию на дворовых территориях детских и спортивных площадок должно создать для детей условия для развития воображения и физических способностей.

Также озеленение и оснащенность малыми архитектурными формами (скамейки, урны, газонные ограждения и т.п.) дворовых территорий выполнены в недостаточном количестве. Многие зеленые насаждения требуют ухода и прореживания от сорных, сухостойных и больных древесных и кустарниковых растений. Озеленение территории — неотъемлемая и важная задача благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов. При этом, насаждения должны выполнять функции защиты от пыли, частично от шума, ветровых потоков и улучшить санитарные и экологические условия вокруг домов.

В связи с постоянным увеличением количества индивидуальных автотранспортных средств, остро встал вопрос о нехватке парковочных мест на дворовых территориях. Проведение работ по устройству автостоянок на дворовых территориях, расширению существующих парковок позволит в дальнейшем «разгрузить» дворовые территории и обеспечить комфортными условиями проживания.

В результате проведенного обследования установлено, что при длительной эксплуатации асфальтобетонное покрытие отдельных дворовых территорий имеет дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках недопустима.

На отдельных территориях уровень освещенности ниже допустимого или имеющиеся светильники находятся в ветхом состоянии и требуют замены. Проведение мероприятий по замене существующих ламп на энергосберегающие лампы повышенной яркости или светильников целиком позволит создать безопасные условия для участников дорожного движения, уменьшить аварийные ситуации, обеспечить безопасность и исключить травматизм населения, а также создать условия для доступности маломобильных групп населения и граждан с детскими колясками.

На территории муниципального образования город Минусинск вопросам благоустройства городской среды уделяется большое внимание.

С целью повышения уровня благоустройства территории города с 2005 года администрацией города Минусинска ежегодно проводится конкурс «Мой любимый город».

Кроме того, осуществляются регулярные работы по содержанию и ремонту дорог общего пользования местного значения и по содержанию общественных территорий.

В 2017 году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», выполнены работы по:

- благоустройству 30-ти дворовых территорий: на 25-ти дворовых территориях выполнен ремонт проезда дворовой территории; на 1-ой территории выполнен ремонт проезда дворовой территории и устройство парковки; на 1-ой территории помимо ремонта проезда, установлены урны и лавочки; на 2-х территориях выполнены работы по обеспечению освещения территории с помощью энергосберегающего оборудования и ремонту проезда, установлены урны и лавочки; на 1-ий территориях установлены урны, лавочки, выполнен ремонт проезда дворовой территории и установлена детская игровая площадка;

- благоустройству общественных территорий: сквер у фонтана (в районе перекрестка ул. Абаканская – ул. Тимирязева), площадь им. III Интернационала и парковая зона в районе ул. Кравченко – ул. Гоголя – ул. Штабная – ул. Октябрьская.

В 2018 году в рамках программы были реализованы мероприятия по благоустройству:

сквера в районе музыкальной школы по ул. Кретова. В комплексе была произведена планировка территории, обустройство пешеходных зон и зон отдыха из брусчатки, обустройство игровой детской игровой зоны, установка сцены, обустройство сетей уличного освещения, установка парковой мебели (скамейки, урны, ограждения), а также устройство газонов и посадка саженцев деревьев. За счет средств городского бюджета дополнительно установлена система видеонаблюдения с выводом сигнала в ЕДДС г. Минусинска;

проводились работы на двадцати трех дворовых территориях многоквартирных домов по ремонту асфальтобетонного покрытия, установке малых архитектурных форм, обустройству детских и спортивных площадок;

парковой зоны в районе ул. Кравченко - ул. Гоголя – ул. Штабная – ул. Октябрьская – были выполнены работы по обустройству сухого фонтана.

Муниципальное образование город Минусинск в 2019 году также являлось участником приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

В ходе реализации мероприятий по формированию современной городской среды выполнены комплексные работы по благоустройству девяти дворовых территорий многоквартирных домов и одной общественной территории (сквер в районе перекрестка ул. Абаканская – ул. Народная (сквер у часовни) и прилегающей территории).

Кроме того, в 2019 году муниципальное образование город приняло участие в конкурсе «Лучших проектов создания комфортной городской среды» с проектом благоустройства «Перекресток Истории».

Цель проекта - создание единого культурного и исторического каркаса Исторической части города Минусинска путем соединения трех общественных пространств, повышение качества среды привлекательной для горожан и гостей города.

В рамках проекта выполнены работы по благоустройству и соединению разрозненных участков Исторического центра города Минусинска.

При реализации проекта создано необходимое для жителей города общественное пространство для отдыха, туризма и проведения различных мероприятий.

Общественная территория находится в Исторической части города Минусинска и является архитектурным центром исторической части города Минусинска. Она включает в себя Соборную площадь и парковую зону в районе улиц Кравченко – Гоголя – Штабная – Октябрьская, ул. Ленина на участке от ул. Комсомольской до ул. Кравченко, ул. Кравченко до парковой зоны в районе улиц Кравченко – Гоголя – Штабная – Октябрьская.

 В ходе реализации федерального проекта по формированию комфортной городской среды планируется выполнять комплекс работ по благоустройству отобранных с участием горожан общественных территорий, имеющих общегородское значение для организации комфортного отдыха и проведения общегородских мероприятий.

Население (школьники, студенты) города также привлекается к работам по благоустройству – принимают активное участие в проведении субботников.

Реализация мероприятий программы окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие населения города и решение проблемы, обеспечивающей кардинальное улучшение качества жизни населения муниципального образования город Минусинск.

**Основные цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы**

 Целью программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Минусинск, направленных на повышение уровня жизни населения города.

Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи - обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования.

Решение вышеуказанной задачи возможно при реализации регионального проекта, направленного на формирование современной городской среды.

Мероприятия программы по благоустройству общественных территорий города планируется реализовать в течение 2020 г. - 2024 г.

**2. Перечень подпрограмм и мероприятий муниципальной программы**

Достижение цели и решение задач, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий в городе, осуществляется в соответствии с действующим законодательством в рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» (Приложение № 5 к программе).

Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

увеличение площади благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов города;

увеличение площади благоустроенных общественных территорий города.

Необходимым условием реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий является обеспечение физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В целях реализации муниципальной программы разработаны и утверждены следующие нормативно - правовые акты:

- постановление Администрации города Минусинска от 25.10.2017 № АГ-2102-п «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирования современной городской среды» на 2018-2024 годы наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования муниципального образования город Минусинск, подлежащей благоустройству в 2018 – 2024 годы»;

- постановление Администрации города Минусинска от 25.10.2017 № АГ-2104-п «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 годы»;

- постановление Администрации города Минусинска от 17.11.2017 № АГ-2321-п «Об утверждении Порядка формирования общественной комиссии по развитию городской среды в муниципальном образовании город Минусинск на 2018-2024 годы»;

- постановление Администрации города Минусинска от 26.12.2017 № АГ-2606-п «Об утверждении Порядка общественного обсуждения муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2024 годы на территории муниципального образования город Минусинск».

По результатам инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов определено физическое состояние каждой дворовой территории и необходимость ее благоустройства.

В целях благоустройства дворовых территорий сформирован адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2020-2024 гг., исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ), согласно приложению № 8 к программе.

При благоустройстве дворовой территории с привлечением бюджетных средств в порядке, установленном Правительством края, выполняется минимальный перечень работ по благоустройству и дополнительный перечень работ по благоустройству.

Минимальный перечень включает в себя следующие виды работ (с указанием их нормативной стоимости (единичных расценок) предельных стоимостей их выполнения):

- ремонт асфальтобетонного покрытия с установкой бордюрного камня - 1 559,00 руб./кв.м;

- ремонт асфальтобетонного покрытия без установки бордюрного камня - 921,00 руб./кв.м;

- обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий (установка светильника со стоимостью светильника) – 5 751,00 руб./шт.;

- установка скамеек (без стоимости скамьи) - 1 876,00 руб.;

- установка урн для мусора (без стоимости урны) – 1 084,00 руб.

Работы по благоустройству дворовых территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории и трудовое участие.

При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории и трудовое участие.

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ в муниципальной программе.

Заинтересованные лица направляют свои предложения в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации города Минусинска «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы».

Предложения об участии в муниципальной программе принимаются на общем собрании собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.

Инициативным жителям оказывается содействие в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2020 – 2024 годах исходя из минимального перечня работ по благоустройству, рассматривается и согласовывается решением общественной комиссией по развитию городской среды в муниципальном образовании город Минусинск, утвержденной постановлением Администрации города Минусинска.

При формировании предложения на участие в отборе дворовых территорий для включения в настоящую программу требуется разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий осуществляется в порядке, предусмотренным приложением № 7 к настоящей программе.

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы финансового и трудового участия граждан в выполнении указанных работ приведены в приложении № 6 к настоящей программе.

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий создаст условия для организации полноценного досуга населения, атмосферу покоя и душевного комфорта.

Для определения конкретного перечня объектов благоустройства проведен анализ текущего состояния города Минусинска с инвентаризацией объектов благоустройства и составлением паспортов дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В целях благоустройства общественных территорий сформированы:

- адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, согласно приложению № 9 к программе;

- адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, согласно приложению № 10 к программе.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации общественной территории.

Очередность благоустройства общественных территорий определяется ежегодно по этапам с учетом мнения граждан во исполнение постановления Администрации города Минусинска «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования муниципального образования город Минусинск», подлежащей благоустройству в 2018-2024 годы.

Общественной комиссией по развитию городской среды в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы ежегодно проводится голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы в год, следующий за годом проведения такого голосования.

Общественной комиссией по развитию городской среды подведены:

итоги результатов анкетирования населения нашего города по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году;

итоги результатов рейтингового голосования жителями нашего города по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году.

Работы по благоустройству общественных территорий будут проводиться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Общественная комиссия, утвержденная постановлением Администрации города Минусинска от 17.11.2017 № АГ-2321-п «Об утверждении Порядка формирования общественной комиссии по развитию городской среды в муниципальном образовании город Минусинск на 2018-2024 годы», наделяется правом исключать из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных и государственных нужд в соответствии с генеральным планом города Минусинска при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий межведомственной комиссией, утвержденной Распоряжением Губернатора Красноярского края от 27.02.2017 № 72-рг.

Так же общественная комиссия наделяется правом исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой. Исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения общественной комиссии межведомственной комиссией, утвержденной Распоряжением Губернатора Красноярского края от 27.02.2017 № 72-рг.

В случае отсутствия сформированного земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты, планируемые к благоустройству в текущем году, до момента выполнения мероприятий по благоустройству администрация города Минусинска организует работы по образованию данных земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.

Для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий муниципальной программы необходимо заключить соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг, не позднее 1 июля года предоставления субсидии – заключить соглашение на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - заключить соглашение на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

В целях повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий в рамках настоящей программы реализуются следующие принципы:

- участие граждан, организаций в процессе обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий для включения в муниципальную программу;

- осуществление общественного контроля (контроля собственников помещений в многоквартирных домах - применительно к дворовым территориям) над процессом реализации проекта по благоустройству общественных и дворовых территорий.

Перечень мероприятий программы приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.

1. **Перечень нормативных правовых актов Администрации города, которые необходимы для реализации мероприятий программы**

Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы направлена на развитие городской среды, а именно: благоустройство общественных территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий – далее общественные территории) и дворовых территорий многоквартирных домов.

В ходе реализации программы ожидается увеличение количества благоустроенных мест для отдыха горожан как во дворах, так и на общественных территориях, что способствует повышению имиджа города и повысит качество жизни населения.

Для достижения целей и задач муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 принятие нормативных правовых актов не требуется.

1. **Перечень целевых индикаторов и показателей**

**результативности муниципальной программы**

(в редакции постановлений Администрации города Минусинска от 13.03.2020 № АГ-354-п, от 18.05.2020 № АГ 740-п)

Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы рассчитаны на основе прогноза их динамики с учетом имеющихся тенденций и их изменения при сохранении имеющегося уровня финансирования.

Целевыми индикаторами программы являются:

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования);

- доля благоустроенных общественных территорий в общей численности общественных территорий города Минусинска;

- участие в конкурсе «Лучших проектов создания комфортной городской среды».

 В ходе реализации мероприятий программы будут достигнуты следующие показатели результативности:

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках программы;

- количество благоустроенных общественных территорий в рамках программы;

- проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения;

- количество обустроенных мест массового отдыха населения (парков или парковых зон) в рамках программы;

- количество разработанных дизайн – проектов благоустройства общественных территорий;

(в редакции постановления Администрации города Минусинска от 13.03.2020 № АГ-354-п)

- количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;

(в редакции постановления Администрации города Минусинска от 13.03.2020 № АГ-354-п)

- площадь общественных территорий, в отношении которых проведены работы по содержанию;

(в редакции постановления Администрации города Минусинска от 13.03.2020 № АГ-354-п)

 - количество разработанных концепций благоустройства города Минусинска.

(в редакции постановления Администрации города Минусинска от 18.05.2020 № АГ 740-п)

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

1. **Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников**

(в редакции постановлений Администрации города Минусинска от 13.03.2020 № АГ-354-п, от 18.05.2020 № АГ 740-п, от 29.06.2020 № АГ-997-п)

На реализацию мероприятий программы предусматриваются средства из федерального бюджета, краевого бюджета и бюджета города.

Субсидии перечисляются бюджету муниципального образования город Минусинск в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерством строительства на выполнение соответствующих программных мероприятий.

Объем финансирования программы за счет средств федерального, краевого и городского бюджетов ежегодно уточняется.

Объем финансового обеспечения программы составляет – 97 104,94 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 г. – 36 364,84 тыс. рублей;

2021 г. – 29 736,70 тыс. рублей;

2022 г. – 31 003,40 тыс. рублей;

2023 г. – 0,00 тыс. рублей;

2024 г. – 0,00 тыс. рублей;

в том числе:

средства федерального бюджета – 85 952,96 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 г. – 28 249,87 тыс. рублей;

2021 г. – 28 249,86 тыс. рублей;

2022 г. – 29 453,23 тыс. рублей;

2023 г. – 0,00 тыс. рублей;

2024 г. – 0,00 тыс. рублей;

средства краевого бюджета – 9 523,84 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 г. – 6 486,83 тыс. рублей;

2021 г. – 1 486,84 тыс. рублей;

2022 г. – 1 550,17 тыс. рублей;

2023 г. – 0,00 тыс. рублей;

2024 г. – 0,00 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города – 1 628,14 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 г. – 1 628,14 тыс. рублей;

2021 г. – 0,00 тыс. рублей;

2022 г. – 0,00 тыс. рублей;

2023 г. – 0,00 тыс. рублей;

2024 г. – 0,00 тыс. рублей.

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям программы приведена в Приложении 3 к муниципальной программе.

Информация о распределении планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования приведена в Приложении 4 к муниципальной программе.

1. **Управление реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения**

Реализация мероприятий программы, финансируемых из федерального, краевого и городского бюджетов, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация города Минусинска. МКУ «Управление городского хозяйства» выполняет функции получателя бюджетных средств.

Реализация мероприятий программы осуществляется МКУ «Управление городского хозяйства».

В целях информационно-аналитического обеспечения управления реализацией программы осуществляется наполнение информацией о ходе реализации программы:

на официальном сайте муниципального образования город Минусинск в сети «Интернет»;

в государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

 МКУ «Управление городского хозяйства» несет ответственность за реализацию и достижение конечных результатов мероприятий программы, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.

Контроль и надзор за ходом и качеством выполнения работ по благоустройству осуществляют МКУ «Управление городского хозяйства» и общественная комиссия по развитию городской среды.

Финансовое управление Администрации города Минусинска при мониторинге и анализе реализации муниципальной программы оценивает полноту освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

Внешний финансовый контроль за использованием бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий, предусмотренных программой, осуществляют Контрольно-счетная комиссия города Минусинска.

И.о. директора МКУ

«Управление городского хозяйства» подпись В.Н. Кащеев

Приложение 1
к программе «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 годы

**Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы и их значениях**

(в редакции постановлений Администрации города Минусинска от 17.12.2019 № АГ-2347-п, от 13.03.2020 № АГ-354-п, от 18.05.2020 № АГ 740-п)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора, показателя результативности | Ед. изм. | Вес показ. результ. | Источник информации | Периодичн. определен. значений целевых индикаторов | Значения показателей |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы |
|  | Целевой индикатор: - охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в МКД с благоустроенными дворовыми территориями в общей численности населения города Минусинска);- доля благоустроенных общественных территорий в общей численности общественных территорий города Минусинска;- участие в конкурсе «Лучших проектов создания комфортной городской среды» (предоставление проектов) |  %%ед. | Х | ведомственная отчетность | 4 | 36,6966,67 | 39,1277,781 |  40,23  88,89 2 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и общественных территорий» |
| 1.1 | Показатель результативности 1: количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках программы | ед. | 0,3 | ведомственная отчетность | 4 | 23 | 9 | 6 |  |  |  |  |
| 1.2 | Показатель результативности 2: количество благоустроенных общественных территорий города в рамках программы | ед. | 0,3 | ведомственная отчетность | 4 | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  |
| 1.3 | Показатель результативности 3: проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения | да/нет |  | ведомственная отчетность | 4 | да |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.4 | Показатель результативности 4: количество обустроенных мест массового отдыха населения (парков или парковых зон) в рамках программы | ед. |  | ведомственная отчетность | 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Показатель результативности 5: количество разработанных дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | ед. | 0,1 | ведомственная отчетность | 4 | 1 | 7 | 1 |  |  |  |  |
| 1.6 | Показатель результативности 6: количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | ед. | 0,1 | ведомственная отчетность | 4 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 1.7 | Показатель результативности 7: площадь общественных территорий, в отношении которых проведены работы по содержанию | кв.м | 0,1 | ведомственная отчетность | 4 |  |  | 78 443 |  |  |  |  |
| 1.8 | Показатель результативности: количество разработанных концепций благоустройства города Минусинска | ед. | 0,1 | ведомственная отчетность |  |  |  | 1 |  |  |  |  |

И.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства» подпись В.Н. Кащеев

Приложение 2
к программе «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 годы

**Перечень мероприятий программы**

(в редакции постановлений Администрации города Минусинска от 17.12.2019 № АГ-2347-п, от 13.03.2020 № АГ-354-п, от 18.05.2020 № АГ 740-п)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия не реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| начала реализации | окончан. реализации |
|  | Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и общественных территорий» |
| 1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий города Минусинска | Администрация города Минусинска | 2018 | 2022 | Совершенствование эстетического состояния общественных территорий:2020 год – сквер Колмакова; сквер Энергетиков.Проведение комплексного благоустройства - 6 дворовых территорий многоквартирных домов. | Отсутствие комфортных условий проживания | Показатель 1.1, 1.2 Приложения 1 |
| 2 | Разработка дизайн-проектов по общественным территориям | Администрация города Минусинска | 2019 | 2020 | Разработка дизайн – проектов – не менее 1 ед. | Не выполнение обязательств | Показатель 1.5 Приложения 1 |
| 3 | Содержание общественных пространств | Администрация города Минусинска | 2020 | 2020 | Содержание общественных пространств в соответствии с нормативными требованиями | Содержание общественных пространств не будет соответствовать нормативным требованиям | Показатель 1.7 Приложения 1 |
| 4 | Разработка концепций благоустройства города в связи с празднованием 200-летия | Администрация города Минусинска | 2020 | 2020 | Разработка концепции благоустройства города Минусинска – 1 ед. | Не выполнение обязательств | Показатель 1.8 Приложения 1 |

И.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства» подпись В.Н. Кащеев

Приложение 3
к программе «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы

**Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы**

(в редакции постановлений Администрации города Минусинска от 18.05.2020 № АГ 740-п, от 29.06.2020 № АГ-997-п)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы, годы (тыс. рублей) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР |  ВР | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого на период 2020-2024 годы |
| Муниципальная программа | Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы | Всего, в том числе: | х | х | х | х | 36 364,84 | 29 736,70 | 31 003,40 |  |  | 97 104,94 |
| Администрация города Минусинска | х | х | х | х | 36 364,84 | 29 736,70 | 31 003,40 |  |  | 97 104,94 |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий | Всего, в том числе: | х | х | х | х | 36 364,84 | 29 736,70 | 31 003,40 |  |  | 97 104,94 |
| Администрация города Минусинска | х | х | х | х | 36 364,84 | 29 736,70 | 31 003,40 |  |  | 97 104,94 |
| Мероприятие 1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий города Минусинска | Администрация города Минусинска | 005 | 0409 | 201F255550 | 810 | 6 346,76 | 4 460,51 | 4 650,51 |  |  | 15 457,78 |
| 005 | 0503 | 201F255550 | 810 | 2 482,69 | 4 460,51 | 4 650,51 |  |  | 11 593,71 |
| 005 | 0503 | 201F255550 | 240 | 22 308,46 | 20 815,68 | 21 702,38 |  |  | 64 826,52 |
| Мероприятие 2 | Разработка дизайн-проектов по общественным территориям | Администрация города Минусинска  | 005 | 0503 | 2010081480 | 240 | 16,93 |  |  |  |  | 16,93 |
| Мероприятие 3 | Содержание общественных пространств | Администрация города Минусинска  | 005 | 0503 | 2010081350 | 240 | 160,00 |  |  |  |  | 160,00 |
| Мероприятие 4 | Разработка концепции благоустройства города в связи с празднованием 200 - летия | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 20100S4600 | 240 | 5 000,00 |  |  |  |  | 5 000,00 |
| 005 | 0503 | 20100S4600 | 240 | 50,00 |  |  |  |  | 50,00 |

 И.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства» подпись В.Н. Кащеев

Приложение 4
к программе «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы

**Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования**

(в редакции постановлений Администрации города Минусинска от 18.05.2020 № АГ 740-п, от 29.03.2020 № АГ-997-п)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Объем финансирования |
| Всего | В том числе по годам |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Всего по программе: | 97 104,94 | 36 364,84 | 29 736,70 | 31 003,40 |  |  |
|  | По источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет города | 1 628,14 | 1 628,14 |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет | 9 523,84 | 6 486,83 | 1 486,84 | 1 550,17 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 85 952,96 | 28 249,87 | 28 249,86 | 29 453,23 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1, всего: | 97 104,94 | 36 364,84 | 29 736,70 | 31 003,40 |  |  |
|  | По источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет города | 1 628,14 | 1 628,14 |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет | 9 523,84 | 6 486,83 | 1 486,84 | 1 550,17 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 85 952,96 | 28 249,87 | 28 249,86 | 29 453,23 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

 И.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства» подпись В.Н. Кащеев

|  |
| --- |
| Приложение 5к муниципальной программе «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 годы (в редакции постановлений Администрации города Минусинска от 17.12.2019 № АГ-2347-п, от 13.03.2020 № АГ-354-п, от 18.05.2020 № АГ 740-п, от 29.06.2020 № АГ-997-п) |

**Подпрограмма 1.**

**«Благоустройство дворовых и общественных территорий»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Благоустройство дворовых и общественных территорий» (далее – подпрограмма) |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Администрация города Минусинска,Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» Администрации города Минусинска |
| Цель подпрограммы | повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Минусинск  |
| Задачи подпрограммы | обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования. |
| Показатели результативности подпрограммы | - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках программы, ед.;- количество благоустроенных общественных территорий в рамках программы, ед.;- проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения;- количество обустроенных мест массового отдыха населения (парков или парковых зон) в рамках программы;- количество разработанных дизайн – проектов благоустройства общественных территорий;(в редакции постановления Администрации города Минусинска от 13.03.2020 № АГ-354-п)- количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;(в редакции постановления Администрации города Минусинска от 13.03.2020 № АГ-354-п)- площадь общественных территорий, в отношении которых проведены работы по содержанию;- количество разработанных концепций благоустройства города Минусинска.(в редакции постановления Администрации города Минусинска от 18.05.2020 № АГ 740-п) |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 – 2024 годы |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников составит - 97 104,94 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 36 364,84 тыс. руб.;2021 год – 29 736,70 тыс. руб.;2022 год – 31 003,40 тыс. руб.;2023 год – 0,00 тыс. руб.;2024 год – 0,00 тыс. руб.;в том числе:средства федерального бюджета – 85 952,96 тыс. рублей, в том числе по годам:2020 год – 28 249,87 тыс. руб.;2021 год – 28 249,86 тыс. руб.;2022 год – 29 453,23 тыс. руб.;2023 год – 0,00 тыс. руб.;2024 год – 0,00 тыс. руб.;средства краевого бюджета – 9 523,84 тыс. рублей, в том числе по годам:2020 год – 6 486,83 тыс. руб.;2021 год – 1 486,84 тыс. руб.;2022 год – 1 550,17 тыс. руб.;2023 год – 0,00 тыс. руб.;2024 год – 0,00 тыс. руб.;средства бюджета города – 1 628,14 тыс. руб., в том числе по годам:2020 год – 1 628,14 тыс. руб.;2021 год – 0,00 тыс. руб.;2022 год – 0,00 тыс. руб.;2023 год – 0,00 тыс. руб.;2024 год - 0,00 тыс. руб.(в редакции постановлений Администрации города Минусинска от 18.05.2020 № АГ 740-п, от 29.06.2020 № АГ-997-п) |

1. **Постановка общегородской проблемы подпрограммы**

Современный горожанин воспринимает всю территорию города, как общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики.

Формирование современной городской среды становится общественно-политической задачей и является ключевой задачей приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Удобство жизни в городе во многом зависит от качества городской среды. Это понятие включает в себя широкий спектр вопросов, связанных непосредственно с состоянием жилья, дворов, социальной инфраструктуры, наличием в шаговой доступности необходимых для повседневной жизни объектов: парковок, зон отдыха, парков и т. д.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей муниципального образования город Минусинск и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Комфортность городской среды тесно связана с такими понятиями, как уют, удобство, чистота, функциональность. Ключевые мероприятия по повышению комфортности городской среды направлены на: улучшение состояния дворовых территорий; обеспечение уличного освещения, обустройство тротуаров, а также благоустройство общественных территорий города Минусинска.

Настоящая подпрограмма разработана в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», целью которого является создание условий для системного повышения качества и комфортности городской среды.

**2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели**

**результативности подпрограммы**

(в редакции постановления Администрации города Минусинска от 13.03.2020 № АГ-354-п)

Целью программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Минусинск.

Для достижения поставленной цели, необходимо решение задачи, которая требуют комплексный и системный подход. К числу основной задачи относится - обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы ожидается увеличение количества благоустроенных мест для отдыха горожан как во дворах, так и на общественных территориях, что способствует повышению имиджа города и повысит качество жизни населения.

Показателями, характеризующими достижение цели подпрограммы, являются:

количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках программы, ед.;

количество благоустроенных общественных территорий в рамках программы, ед.;

проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения;

количество обустроенных мест массового отдыха населения (парков или парковых зон) в рамках программы;

количество разработанных дизайн – проектов благоустройства общественных территорий;

(в редакции постановления Администрации города Минусинска от 13.03.2020 № АГ-354-п)

количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;

(в редакции постановления Администрации города Минусинска от 13.03.2020 № АГ-354-п)

площадь общественных территорий, в отношении которых проведены работы по содержанию.

(в редакции постановления Администрации города Минусинска от 13.03.2020 № АГ-354-п)

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности подпрограммы и их значениях приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

Сроки реализации подпрограммы - 2020 - 2024 годы.

**3. Механизм реализации подпрограммы**

Мероприятия подпрограммы выполняют Администрация города Минусинска и МКУ «Управление городского хозяйства».

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и бюджета города, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

А в части благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, кроме бюджетных средств, привлекается финансовое и трудовое участие жителей, заинтересованных лиц, при выполнении работ по минимальному и (или) дополнительному перечню работ по благоустройству в соответствии с требованиями статей 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация города Минусинска. МКУ «Управление городского хозяйства» выполняет функции получателя бюджетных средств.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется финансовым управлением Администрации города Минусинска. МКУ «Управление городского хозяйства» направляет в финансовое управление заявку на финансирование, подписанную главным распорядителем бюджетных средств. В соответствии с заявкой финансовое управление производит перечисление денежных средств на лицевой счет МКУ «Управление городского хозяйства», направленных на реализацию мероприятий подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется Администрацией города Минусинска и МКУ «Управление городского хозяйства».

Получатель бюджетных средств с функцией муниципального заказчика осуществляет постоянный контроль и надзор за ходом и качеством выполнения работ в соответствии с условиями муниципальных контрактов, заключенных по результатам торгов.

 Внешний финансовый контроль за использованием бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой, осуществляет Контрольно-счетная комиссия города Минусинска.

Предоставление информационных и отчетных данных согласно действующему законодательству, осуществляет МКУ «Управление городского хозяйства». МКУ «Управление городского хозяйства» ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным предоставляет в управление экономики администрации города Минусинска и финансовое управление администрации города Минусинска отчеты о реализации подпрограммы, в соответствии с постановлением администрации города Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования город Минусинск, их формирования и реализации».

Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы представляется в управление экономики администрации города Минусинска до 28 февраля года, следующего за отчетным.

**4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Организация управления подпрограммой осуществляется МКУ «Управление городского хозяйства».

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется МКУ «Управление городского хозяйства».

Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей бюджетных средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам приведен в Приложении 2 к подпрограмме.

И.о. директора МКУ

«Управление городского хозяйства» подпись В.Н. Кащеев

Приложение 1

к подпрограмме «Благоустройство

дворовых и общественных территорий»

**Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы и их значениях**

(в редакции постановлений Администрации города Минусинска от 17.12.2019 № АГ-2347-п, от 13.03.2020 № АГ-354-п, от 18.05.2020 № АГ 740-п)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора, показателя результативности | Ед. изм. | Вес показ. результ. | Источник информации | Значения показателей |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы |
|  | Целевой индикатор: - охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в МКД с благоустроенными дворовыми территориями в общей численности населения города Минусинска);- доля благоустроенных общественных территорий в общей численности общественных территорий города Минусинска;- участие в конкурсе «Лучших проектов создания комфортной городской среды» (предоставление проектов). | %  %ед. | Х | ведомственная отчетность | 36,6966,67 | 39,1277,781 | 40,2388,89 2 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и общественных территорий» |
| 1.1 | Показатель результативности 1: количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках программы | ед. | 0,3 | ведомственная отчетность | 23 | 9 | 6 |  |  |  |  |
| 1.2 | Показатель результативности 2: количество благоустроенных общественных территорий города в рамках программы | ед. | 0,3 | ведомственная отчетность | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  |
| 1.3 | Показатель результативности 3: проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения | да/нет |  | ведомственная отчетность | да |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Показатель результативности 4: количество обустроенных мест массового отдыха населения (парков или парковых зон) в рамках программы | ед. |  | ведомственная отчетность | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.5 | Показатель результативности 5: количество разработанных дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | ед. | 0,1 | ведомственная отчетность | 1 | 7 | 1 |  |  |  |  |
| 1.6 | Показатель результативности 6: количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | ед. | 0,1 | ведомственная отчетность |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 1.7 | Показатель результативности 7: площадь общественных территорий, в отношении которых проведены работы по содержанию | кв.м | 0,1 | ведомственная отчетность |  |  | 78 443 |  |  |  |  |
| 1.8 | Показатель результативности 5: количество разработанных концепций благоустройства города Минусинска | ед. | 0,1 | ведомственная отчетность |  |  | 1 |  |  |  |  |

И.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства» подпись В.Н. Кащеев

Приложение 2

к подпрограмме «Благоустройство

дворовых и общественных территорий»

**Перечень подпрограммных мероприятий**

(в редакции постановлений Администрации города Минусинска от 18.05.2020 № АГ 740-п, от 29.06.2020 № АГ-997-п)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммные мероприятия | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы | Итого на период 2019-2024 годы | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзРп | ЦСР | ВР | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. Благоустройство дворовых и общественных территорий города Минусинска | Администрация города Минусинска | 005 | 0409 | 201F255550 | 811 | 6 346,76 | 4 460,51 | 4 650,51 |  |  | 15 457,78 | Совершенствование эстетического состояния общественных территорий – сквер Колмакова и сквер энергетиков, проведение комплексного благоустройства 6 дворовых территорий МКД  |
| 005 | 0503 | 201F255550 | 811 | 2 482,69 | 4 460,51 | 4 650,51 |  |  | 11 593,71 |
| 005 | 0503 | 201F255550 | 244 | 22 308,46 | 20 815,68 | 21 702,38 |  |  | 64 826,52 |
| 2. Разработка дизайн-проектов по общественным территориям | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 2010081480 | 244 | 16,93 |  |  |  |  | 16,93 | Разработка дизайн-проекта – не менее 1 ед. |
| 3. Содержание общественных пространств  | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 2010081350 | 244 | 160,00 |  |  |  |  | 160,00 | Содержание общественных территорий (уборка и вывоз мусора, выкашивание газонов с вывозом травы, разбивка клумб) |
| 4. Разработка концепции благоустройства города в связи с празднованием 200-летия | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 20100S4600 | 244 | 5 000,00 |  |  |  |  | 5 000,00 | Количество разработанных концепций благоустройства города в связи с празднованием 200-летия – 1 ед. |
| 005 | 0503 | 20100S4600 | 244 | 50,00 |  |  |  |  | 50,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 36 364,84 | 29 736,70 | 31 003,40 |  |  | 97 104,94 |  |

 И.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства» подпись В.Н. Кащеев

Приложение 6

к программе «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 годы

**Порядок**

**аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы финансового и трудового участия граждан в выполнении указанных работ**

1.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а так же порядок и формы финансового и трудового участия граждан в выполнении указанных работ (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов города Минусинска, механизм контроля за их расходованием.

1.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству и обеспечивающие финансовое (трудовое) участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

1.3. Благоустройство дворовых территорий, финансируемое за счет бюджетных средств, осуществляется по минимальному и дополнительному перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень и дополнительный перечень).

1.4. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома включает в себя:

- ремонт тротуара, дворового проезда, ремонт дороги, образующей проезд к территории, прилегающей к многоквартирному дому;

- обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора.

1.5. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома включает в себя:

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- устройство пешеходных дорожек.

1.6. Решение о финансовом (трудовом) участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному перечню и дополнительному перечню работ по благоустройству принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44 – 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

**2. О формах финансового и трудового участия**

2.1. При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

При выполнении работ по минимальному перечню на дорогах, образующих проезды к дворовым территориям, финансового участия заинтересованных лиц не требуется.

При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

2.2 Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, в том числе посадка деревьев, охрана объекта);

предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, представляется отчет заинтересованных лиц о проведении мероприятия с трудовым участием граждан (фотоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан).

**3. Сбор, учет и контроль средств заинтересованных лиц**

3.1. Сбор средств заинтересованных лиц на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий обеспечивают товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, товарищества собственников недвижимости, управляющие компании (далее – управляющие организации) на специальном счете, открытом в российской кредитной организации.

3.2. Средства на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий вносят собственники жилых (нежилых) помещений в многоквартирном доме путем оплаты за жилое (нежилое) помещение согласно платежному документу единовременно, в месяц, следующий за месяцем заключения договора на выполнение работ управляющей организацией или органом местного самоуправления с подрядной организацией.

Уполномоченное лицо может обеспечить сбор средств с заинтересованных лиц наличными средствами, с последующим внесением их на банковский счет.

3.3. Размер средств, вносимых собственниками помещений на выполнение минимального (дополнительного) перечня работ по благоустройству дворовых территорий, рассчитывается, как 2% (20%) произведения сметной стоимости работ по благоустройству дворовой территории по договору, заключенному между управляющей организацией или органом местного самоуправления и подрядной организацией, и доли в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника жилого (нежилого) помещения, определяемой согласно части 1 ст.37 Жилищного кодекса РФ.

3.4. Управляющие организации ведут учет средств, поступивших от заинтересованных лиц по многоквартирным домам, дворовые территории которых подлежат благоустройству согласно муниципальной программе.

Данные по учету и списанию средств, при оплате за выполненные работы, поступившие от заинтересованных лиц, управляющие организации, товарищества собственников жилья ежемесячно в срок до 15 числа, месяца следующего за отчетным, направляют в МКУ «Управление городского хозяйства» для опубликования на официальном сайте администрации г. Минусинска в сети Интернет и направления в общественную комиссию, создаваемую в соответствии с Правилами предоставления федеральной субсидии, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 (далее – общественная Комиссия).

Форма по учету и списанию средств, поступающих от заинтересованных лиц, утверждается органом местного самоуправления.

Списание средств заинтересованных лиц на оплату выполненных работ обеспечивается с учётом сроков, предусмотренных договорами с подрядными организациями и соглашением, заключенным между органом местного самоуправления и управляющей организацией.

И.о. директора МКУ

«Управление городского хозяйства» подпись В.Н. Кащеев

Приложение

к порядку аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием

|  |
| --- |
|  Форма по учету и списанию средств, поступающих от заинтересованных лиц  (наименование организации)  |
| Номер документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата составления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Отчетный период \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  месяц  |
| Наименование объекта (адрес многоквартирного дома, территория которого подлежит благоустройству) | Сметная стоимость работ по минимальному перечню, руб.  | Сметная стоимость работ по дополнительному перечню, руб.  | Общая сумма финансового участия при выполнении работ по минимальному перечню, руб.  | Общая сумма финансового участия при выполнении работ по дополнительному перечню, руб.  | Внесенные средства собственников на отчетную дату (первое число месяца следующего за отчетным), руб. | Списание средств собственников на отчетную дату, руб.  | Остаток средств после списания, руб.  |
|  |  |  |  |  |   |  |  |
| Главный бухгалтер управляющей организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Директор управляющей организации (Председатель ТСЖ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  М.П.  |

Приложение 7
к программе «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы

**Порядок**

**разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и общественных территорий**

**Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и общественных территорий, в целях обеспечения единой концепции архитектурного облика городской среды муниципального образования город Минусинск, формируемой в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы (далее – Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории или общественной территории, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн - проект).

Дизайн-проект подготавливается с помощью специализированного графического программного обеспечения с учетом единого подхода к формированию современной городской среды.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

2. Разработка и обсуждение дизайн-проектов

2.1. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий и общественных территорий, расположенных на территории города Минусинска, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования город Минусинск, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

В составе дизайн-проекта благоустройства должны учитываться мероприятия по обеспечению физической, пространственной, информационной доступности дворовых и (или) общественных территорий для инвалидов и маломобильных групп населения.

 2.2. Заинтересованные лица разрабатывают дизайн-проект благоустройства дворовой территории с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

Все решения, касающиеся обсуждения благоустройства дворовых территорий принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих многоквартирных домов.

2.3. Заинтересованные лица согласовывают дизайн-проект благоустройства дворовых территорий с уполномоченными лицами из числа собственников помещений и в составе заявки на участие в отборе дворовых территорий подают в МКУ «Управление городского хозяйства» для включения в программу.

2.4. Дизайн-проекты общественных территорий разрабатываются Администрацией города Минусинска и размещаются на официальном сайте муниципального образования город Минусинск для общественного обсуждения.

2.5. Жители города в письменной или в электронной форме вносят предложения и замечания в дизайн-проект благоустройства общественной территории, предложенный на общественное обсуждение.

Обращения принимаются МКУ «Управление городского хозяйства» администрации города Минусинска в рабочие дни по адресу: г. Минусинск, ул. Мартьянова, 16, каб. 6 с 8.30 час до 17.30 час, обед с 12.00 час до 13.00 час. Телефон для справок: 8 (39 132) 5-14-44, e-mail: edinzakaz1@mail.ru.

Поступающие обращения подлежат обязательной регистрации.

3. Согласование и утверждение дизайн-проектов

3.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня включения в программу «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 годы МКУ «Управление городского хозяйства» уведомляет заинтересованное лицо о том, что дворовая территория многоквартирного дома включена в адресный перечень дворовых территорий программы и направляет дизайн-проект, согласованный уполномоченным представителем собственников многоквартирного дома, на рассмотрение в общественную комиссию по развитию городской среды (далее - Комиссия), утвержденную постановлением Администрации города Минусинска от 04.08.2017 № АГ-1537-п.

3.2. Общественная комиссия по развитию городской среды рассматривает дизайн-проекты благоустройства дворовой территории и общественные территории муниципального образования город Минусинск на соответствие требованиям и условиям, о чем составляется протокол заседания Комиссии, в котором в обязательном порядке оцениваются заявки всех участников.

 3.3. Протокол подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте организатора конкурса и в средствах массовой информации в течение трех рабочих дней с момента его подписания.

3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

3.5. Дизайн-проект на благоустройство общественной территории муниципального образования город Минусинск утверждается в одном экземпляре и хранится в Администрации.

И.о. директора МКУ

«Управление городского хозяйства» подпись В.Н. Кащеев

Приложение 8
к программе «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 годы

**Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 гг., исходя из минимального перечня работ по благоустройству**

(в редакции постановления Администрации города Минусинска от 17.12.2019 № АГ-2347-п)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Площадьжилых и нежилых помещений, кв. м | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | Дата поступления предложений заинтересованных лиц в орган местного самоуправления об участии в выполнении работ по благоустройству дворовой территории | Финансовое участие, тыс. руб. | Виды трудового участия | Наименование управляющей организации |
| Стоимость работ по благоустройству, всего | В том числе минимальн./дополнит. перечь работ по благоустройству |
| тыс.руб. | доля финансов. участия по перечню работ, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | г. Минусинск,ул. Абаканская, 52а | 2789,48 | № 1 от 20.10.2017№ 2 от 31.10.2018 | 20.10.2017 | 1917,191 | 211,858 | 2, 20 | уборка мусора, покраска МАФ, озеленение территории | ООО «Мастер+» |
| 2 | г. Минусинск, ул. Абаканская, 59 | 8814,80 | № 1 от 07.04.2019 | 15.11.2019 | 3658,331 | 499,552 | 5,1,30,1 | уборка мусора, покраска МАФ, озеленение территории | ООО «Мастер+» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | г. Минусинск, ул. Ботаническая, 51 | 2710,23 | № 2 29.09.2017 № 1 07.10.2019  | 14.10.2019 | 1717,255 | 29,651 | 2, 20 | уборка мусора, покраска МАФ, озеленение территории | ООО «Фаворит» |
| 4 | г. Минусинск, ул. Ванеева, 15 | 2691,89 | № 1 от 03.10.2019 | 07.11.2019 | 527, 141 | 131,785 | 5, 20 | уборка мусора, покраска МАФ, озеленение территории | ООО «Люкс+7» |
| 5 | г. Минусинск, ул. Красноармейская, 16 | 3034,20 | № 2 от 02.09.2019  | 03.10.2019 | 803,826 | 15,190 | 2 | уборка мусора, покраска МАФ, озеленение территории | ООО «Ключ» |
| 6 | г. Минусинск, ул. Кутузова, 58 | 712,60 | № 1 от 31.07.2019 | 07.11.2019 | 1185,487 | 91,747 | 2, 20 | уборка мусора, покраска МАФ, озеленение территории | ООО УК «Ника» |

 И.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства» подпись В.Н. Кащеев

Приложение 9

к программе «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы

**Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 гг.**

(в редакции постановления Администрации города Минусинска от 17.12.2019 № АГ-2347-п, от 13.03.2020 № АГ-354-п)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь общественной территории м2 | Наличие урн на общественной территории | Наличие освещения на общественной территории | Наличие лавок на общественной территории | Наличие МАФ на общественной территории | Наличие асфальтированного проезда на земельном участке |
| Наименование муниципального образования | Тип населенного пункта | Физическое расположение общественной территории | Наименование | Назначение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | г. Минусинск | городской округ | ул. Тимирязева | Сквер Колмакова | сквер | 24:53:0110367:1408 | 5 026 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 2 | г. Минусинск | городской округ | ул. Красноармейская | Сквер Энергетиков | сквер | 24:53:0110193:1374 | 5 537 | да | да | да | нет | да |
| 3 | г. Минусинск | городской округ | ул. Кретова | Аллея Кретова | аллея | отсутствует | 14 400 | да | да | да | нет | да |
| 4 | г. Минусинск | городской округ | ул. Борцов Революции | Площадь Победы | площадь | 24:53:0000000:14932 | 30 133 | да | да | да | да | да |

 И.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства» подпись В.Н. Кащеев

Приложение 10

к программе «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей**

| № п/п | Адрес объекта недвижимого имущества | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь земельного участка | Наличие урн на земельном участке | Наличие освещения на земельном участке | Наличие лавок на земельном участке | Наличие малых архитек-турных форм на земельном участке | Наличие асфальти-рованного проезда на земельном участке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования, наименование населенного пункта, адрес объекта недвижимого имущества | Физическое расположение общественной территории | Наименование объекта недвижимого имущества, расположенного на земельном участке |
| 1 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, д. 67 | ул. Абаканская, д. 67 | Торговый комплекс с кафе | 24:53:0110372:1086 | 1013.7 | да | да | да | нет | да |
| 2 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, 63 "в" | ул. Абаканская, 63 "в" | магазин | 24:53:0110372:56 | 94 | нет | да | нет | нет | да |
| 3 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, 63 "б" | ул. Абаканская, 63 "б" | магазин | 24:53:0110372:11 | 97 | нет | да | нет | нет | да |
| 4 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, 65-2, 3 | ул. Абаканская, 65-2, 3 | магазин | 24:53:0110372:65 | 113 | нет | да | нет | нет | да |
| 5 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, 80 "а" | ул. Абаканская, 80 "а" | магазин | 24:53:0110371:23 | 252 | да | да | нет | нет | да |
| 6 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, д.72 | ул. Абаканская, д.72 | Административное здание | 24:53:0110371:166 | 2831.8 | нет | да | нет | нет | да |
| 7 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская 70 "а" | ул. Абаканская 70 "а" | магазин | 24:53:0110371:68 | 217 | нет | да | нет | нет | да |
| 8 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, д. 58 | ул. Абаканская, д. 58 | Нежилое здание | 24:53:0000000:7952 | 5525.5 | да | да | да | нет | да |
| 9 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, д. 57б | ул. Абаканская, д. 57б | нежилое здание-магазин | 24:53:0110372:170 | 69.6 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 10 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская 64 | ул. Абаканская 64 | нежилое здание | 24:53:0110371:65 | 1330 | да | да | да | нет | да |
| 111 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Тимирязева, д. 12а | ул. Тимирязева, д. 12а | нежилое здание-магазин | 24:53:0110371:194 | 429.5 | нет | нет | нет | нет | да |
| 112 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская 53/1 | ул. Абаканская 53/1 | нежилое здание-магазин | 24:53:0110368:40 | 351 | нет | да | нет | нет | да |
| 113 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская 53/2 | ул. Абаканская 53/2 | магазин | 24:53:0110368:88 | 212 | нет | да | нет | нет | да |
| 114 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, 53/11 | ул. Абаканская, 53/11 |  | 24:53:0110368:1129 | 468 | нет | да | нет | нет | да |
| 115 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, 53/13 | ул. Абаканская, 53/13 | нежилое здание-магазин | 24:53:0110368:1133 | 78 | нет | да | нет | нет | да |
| 116 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, д.53 | ул. Абаканская, д.53 | магазин | 24:53:0110368:293 | 2018.1 | нет | да | да | нет | да |
| 117 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, 43 "б" | ул. Абаканская, 43 "б" | магазин | 24:53:0110368:104 | 1375 | нет | да | нет | нет | да |
| 118 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, д.43 "а" | ул. Абаканская, д.43 "а" | нежилое здание | 24:53:0000000:138 | 1220.2 | нет | да | нет | нет | да |
| 119 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, 51 "д" | ул. Абаканская, 51 "д" | рынок | 24:53:0110368:1244 | 29064 | да | да | нет | нет | да |
| 220 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, 52 "б" | ул. Абаканская, 52 "б" | нежилое здание | 24:53:0110363:297 | 311 | да | да | да | нет | да |
| 221 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, д.41 "а" | ул. Абаканская, д.41 "а" | магазин | 24:53:0110368:335 | 915 | да | да | да | нет | да |
| 222 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, 39 "в" | ул. Абаканская, 39 "в" | нежилое здание (незавершенное строительство) | 24:53:0110368:1206 | 1653 | нет | нет | нет | нет | да |
| 223 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кретова, 1 "а" | ул. Кретова, 1 "а" | магазин | 24:53:0110368:225 | 287 | да | да | да | нет | да |
| 224 | Красноярский край, г. Минусинск, район ул. Кретова, 1 "а" | район ул. Кретова, 1 "а" | магазин, прилегающая территория | 24:53:0110368:1169 | 346 | да | да | да | нет | да |
| 225 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кретова, 1 "б" | ул. Кретова, 1 "б" | магазин | 24:53:0110368:8 | 2598 | да | да | да | нет | да |
| 226 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ванеева, 12а | ул. Ванеева, 12а | Торгово-офисный центр с жилыми помещениями | 24:53:0110367:10 | 7438 | нет | нет | нет | нет | да |
| 227 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ванеева, 19 | ул. Ванеева, 19 | детский сад | 24:53:0110368:82 | 13363 | нет | нет | да | да | да |
| 228 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ванеева, 7 а | ул. Ванеева, 7 а | нежилое здание | 24:53:0110368:32 | 833 | да | да | да | нет | да |
| 229 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ванеева, 2 | ул. Ванеева, 2 | банк | 24:53:0110367:8 | 1342 | нет | нет | нет | нет | да |
| 330 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ванеева, 8 | ул. Ванеева, 8 | школа | 24:53:0110367:60 | 25487 | нет | нет | да | да | да |
| 331 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ванеева, д. 8 "в"/1 | ул. Ванеева, д. 8 "в"/1 | нежилое здание | 24:53:0110367:1515 | 230.8 | да | нет | да | нет | да |
| 332 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ванеева, д. 8г | ул. Ванеева, д. 8г | нежилое здание | 24:53:0110367:1517 | 261.4 | нет | нет | нет | нет | да |
| 333 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кретова, 9 | ул. Кретова, 9 | школа | 24:53:0110367:58 | 24938 | нет | нет | да | да | да |
| 334 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Тимирязева, 13 | ул. Тимирязева, 13 | спорткомплекс «Электрон» | 24:53:0110367:23 | 978 | да | нет | да | нет | да |
| 335 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Тимирязева, 13 "б" | ул. Тимирязева, 13 "б" | нежилое здание | 24:53:0110367:1393 | 586 | да | нет | нет | нет | да |
| 336 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Тимирязева, 15/6 | ул. Тимирязева, 15/6 | магазин | 24:53:0110367:64 | 724 | да | нет | нет | нет | да |
| 337 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Тимирязева, 19 "а" | ул. Тимирязева, 19 "а" | нежилое здание | 24:53:0110367:1581 | 1054 | да | нет | нет | нет | нет |
| 338 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Тимирязева, 19 "в" | ул. Тимирязева, 19 "в" | нежилое здание – магазин | 24:53:0110367:156 | 281 | да | нет | нет | нет | нет |
| 339 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Тимирязева, д. 33 "г" | ул. Тимирязева, д. 33 "г" | нежилое здание | 24:53:0110367:1410 | 165 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 440 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Тимирязева, д. 33"в" | ул. Тимирязева, д. 33"в" | нежилое здание | 24:53:0110367:1411 | 128.4 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 41 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Тимирязева, 33 "б" | ул. Тимирязева, 33 "б" | магазин | 24:53:0110367:160 | 549 | да | да | нет | нет | да |
| 42 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Тимирязева, 33 "а" | ул. Тимирязева, 33 "а" | автостоянка на 70 автомобилей мойки автомобилей | 24:53:0110367:161 | 2969 | нет | да | нет | нет | да |
| 43 | Красноярский край, г Минусинск, ул. Тимирязева, 39 | ул. Тимирязева, 39 | магазин | 24:53:0110291:6 | 294 | да | да | нет | нет | да |
| 44 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Трегубенко, 65 | ул. Трегубенко, 65 | промбаза | 24:53:0110377:1 | 11242 | нет | нет | нет | нет | да |
| 45 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кретова, д.20 | ул. Кретова, д.20 | музыкальная школа | 24:53:0110365:601 | 3965.9 | да | да | нет | нет | да |
| 46 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ванеева, д. 16 а | ул. Ванеева, д. 16 а | магазин | 24:53:0110365:103 | 332 | нет | нет | нет | нет | да |
| 47 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кретова, д. 6 "а" | ул. Кретова, д. 6 "а" | магазин | 24:53:0000000:13034 | 64.7 | да | нет | нет | нет | да |
| 48 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ванеева, д. 24 | ул. Ванеева, д. 24 | объект незавершенного строительства | 24:53:0110365:2804 | 280,4 | нет | нет | нет | нет | да |
| 49 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ванеева, д. 26 | ул. Ванеева, д. 26 | нежилое здание | 24:53:0110365:2494 | 360,9 | нет | нет | нет | нет | да |
| 50 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ванеева 29 | ул. Ванеева 29 | стоматологическая клиника | 24:53:0110365:327 | 629 | да | нет | да | нет | да |
| 51 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Народная, 17 | ул. Народная, 17 | объект незавершенного строительства | 24:53:0110365:2697 | 12000 | нет | нет | нет | нет | да |
| 52 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кретова, 6 "а" | ул. Кретова, 6 "а" | магазин | 24:53:0110365:517 | 100 | да | нет | нет | нет | да |
| 53 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская,37 | ул. Абаканская,37 | магазин | 24:53:0110362:34 | 262 | да | нет | нет | нет | да |
| 54 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Народная, 31 "а" | ул. Народная, 31 "а" | детский сад | 24:53:0110363:73 | 12165 | нет | нет | нет | да | да |
| 55 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Тимирязева, 3 "а" | ул. Тимирязева, 3 "а" | детский сад | 24:53:0110363:71 | 11653 | нет | нет | нет | да | да |
| 56 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Тимирязева, 9 "а" | ул. Тимирязева, 9 "а" | школа | 24:53:0110363:2108 | 26650 | нет | нет | нет | да | да |
| 57 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, 33а | ул. Ботаническая, 33а | нежилое помещение | 24:53:0110363:13 | 279 | да | нет | нет | нет | да |
| 58 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, 31 "б", пом.2 | ул. Ботаническая, 31 "б", пом.2 | пекарня | 24:53:0110363:162 | 473 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 59 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, 32 | ул. Ботаническая, 32 | школа-интернат | 24:53:0110364:3 | 35776 | да | да | да | да | да |
| 60 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, 30 | ул. Ботаническая, 30 | специализированный дом ребенка | 24:53:0110364:1 | 7862 | да | нет | да | да | да |
| 61 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Народная, 35 | ул. Народная, 35 | детский дом | 24:53:0110364:2 | 22560 | да | нет | да | да | да |
| 62 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Тимирязева, 1 "б", пом.1, пом.6, пом.7, пом.8, пом.9 | ул. Тимирязева, 1 "б", пом.1, пом.6, пом.7, пом.8, пом.9 | нежилое здание | 24:53:0110381:2441 | 2766 | да | нет | нет | нет | да |
| 63 | Красноярский край, г. Минусинск, проезд Текстильный, д. 5 | проезд Текстильный, д. 5 | административное здание | 24:53:0110381:2500 | 1014.2 | нет | нет | нет | нет | да |
| 64 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, 32 "г" | ул. Ботаническая, 32 "г" | нежилое здание | 24:53:0110381:2325 | 8685 | нет | нет | нет | нет | да |
| 65 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, 42 | ул. Ботаническая, 42 | производственная территория | 24:53:0110381:7 | 7436 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 66 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая 43 "б" | ул. Ботаническая 43 "б" | магазин | 24:53:0110370:6 | 392 | да | нет | нет | нет | да |
| 67 | Красноярский край, г. Минусинск, проезд Котельный, д 4 | проезд Котельный, д 4 | административное здание | 24:53:0110381:1930 | 723.9 | нет | нет | нет | нет | да |
| 68 | Красноярский край, г. Минусинск, проезд Котельный 6 | проезд Котельный 6 | административное здание | 24:53:0110381:1522 | 1480 | нет | нет | нет | нет | да |
| 69 | Красноярский край, г. Минусинск, проезд Котельный, 7 | проезд Котельный, 7 | административное здание | 24:53:0110374:1922 | 1133 | да | нет | нет | нет | да |
| 70 | Красноярский край, г. Минусинск, проезд Котельный, д. 11 | проезд Котельный, д. 11 | административное здание | 24:53:0110374:2132 | 993.1 | да | нет | нет | нет | да |
| 71 | Красноярский край, г. Минусинск, проезд Котельный, 5 | проезд Котельный, 5 | спортивный зал «Строитель» | 24:53:0110374:1273 | 1339 | да | нет | нет | нет | да |
| 72 | Красноярский край, г. Минусинск, проезд Котельный 1, строение 1 | проезд Котельный 1, строение 1 | мастерская по техническому обслуживанию автомобилей | 24:53:0110374:1992 | 1251 | нет | нет | нет | нет | да |
| 73 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, д. 86 | ул. Абаканская, д. 86 | торговый центр | 24:53:0000000:7826 | 4031.5 | да | да | да | нет | да |
| 74 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, 80 | ул. Абаканская, 80 | производственная территория | 24:53:0110374:2801 | 1296 | да | нет | нет | нет | да |
| 75 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гагарина, д. 10, стр. 2 | ул. Гагарина, д. 10, стр. 2 | нежилое помещение | 24:53:0110374:2942 | 1294 | да | нет | нет | нет | да |
| 76 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гагарина, д. 10, стр. 1 | ул. Гагарина, д. 10, стр. 1 | нежилое помещение | 24:53:0110374:2943 | 1294 | да | нет | нет | нет | да |
| 77 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Сургуладзе, 8 | ул. Сургуладзе, 8 | детский сад | 24:53:0110370:18 | 10051 | нет | нет | нет | да | да |
| 78 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Сургуладзе, 6 | ул. Сургуладзе, 6 | школа | 24:53:0110370:41 | 20735 | нет | нет | нет | да | да |
| 79 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Сургуладзе, 4 | ул. Сургуладзе, 4 | школа | 24:53:0110370:40 | 34301 | нет | нет | нет | да | да |
| 80 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Сургуладзе, 1 | ул. Сургуладзе, 1 | детский сад | 24:53:0110371:13 | 10345 | нет | нет | нет | да | да |
| 81 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Тимирязева, 6 "а" | ул. Тимирязева, 6 "а" | детский сад | 24:53:0110370:19 | 10325 | да | да | да | да | да |
| 82 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Тимирязева, 6 "б" | ул. Тимирязева, 6 "б" | детская стоматологическая клиника | 24:53:0110370:1344 | 212.1 | да | нет | нет | нет | да |
| 83 | Красноярский край, г. Минусинск, пер. Ботанический, 1 | пер. Ботанический, 1 | медицинский центр | 24:53:0110381:2432 | 2087 | да | нет | нет | нет | да |
| 84 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Народная, 72 | ул. Народная, 72 | школа-интернат | 24:53:0110324:1 | 27700 | нет | нет | нет | нет | да |
| 85 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Народная, 80 | ул. Народная, 80 | административное здание | 24:53:0110324:18 | 22993 | нет | нет | нет | нет | да |
| 86 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, 2 "а" | ул. Ботаническая, 2 "а" | центральная районная больница | 24:53:0110324:2722 | 81349 | да | да | да | нет | да |
| 87 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, 30 | ул. Абаканская, 30 | магазин | 24:53:0110330:37 | 1140 | да | нет | нет | нет | да |
| 88 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, 44 | ул. Абаканская, 44 | административное здание | 24:53:0110343:199 | 589 | нет | нет | нет | нет | да |
| 89 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, 44 "б" | ул. Абаканская, 44 "б" | комбинат бытового обслуживания | 24:53:0110384:799 | 1473 | нет | нет | нет | нет | да |
| 90 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Народная, 62 "а" | ул. Народная, 62 "а" | нежилое здание (МФЦ) | 24:53:0110384:244 | 2669 | нет | нет | нет | нет | да |
| 91 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Народная, 64 "а" | ул. Народная, 64 "а" | магазин | 24:53:0110384:201 | 415 | нет | нет | нет | нет | да |
| 92 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Народная, 72 "а" | ул. Народная, 72 "а" | магазин | 24:53:0110384:11 | 615 | нет | нет | нет | нет | да |
| 93 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Народная, 74 "а" | ул. Народная, 74 "а" | библиотека | 24:53:0110384:157 | 719 | да | нет | нет | нет | да |
| 94 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Народная, д. 72б | ул. Народная, д. 72б | магазин | 24:53:0110384:390 | 799 | да | нет | нет | нет | да |
| 95 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Борцов Революции, 50 "а" | ул. Борцов Революции, 50 "а" | детский сад | 24:53:0110331:59 | 11192 | да | да | да | да | да |
| 96 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Февральская, 20 | ул. Февральская, 20 | производственные помещения | 24:53:0110388:49 | 17478 | нет | нет | нет | нет | да |
| 97 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Февральская, 9 | ул. Февральская, 9 | учебно-производственный корпус | 24:53:0110317:3 | 24676 | нет | нет | нет | нет | да |
| 98 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Советская, 2 "г" | ул. Советская, 2 "г" | дом-интернат | 24:53:0110385:6 | 35792 | да | да | да | да | да |
| 99 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Динамо, 1 "а" | ул. Динамо, 1 "а" | стадион «Электрон» | 24:53:0110096:14 | 54827 | да | нет | да | нет | да |
| 100 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Динамо, 1а | ул. Динамо, 1а | турбаза «Саяны» | 24:53:0110096:3 | 10114 | да | да | да | да | да |
| 101 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Свердлова, 36а, строение 3 | Ул. Свердлова, 36а, строение 3 | промбаза | 24:53:0110292:23 | 7950 | нет | да | нет | нет | да |
| 102 | Красноярский край, г. Минусинск, Свердлова,36 "а"/2, пом. 9" | Свердлова,36 "а"/2, пом. 9" | магазин | 24:53:0110292:58 | 6751 | нет | нет | нет | нет | да |
| 103 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Свердлова, 105 а | ул. Свердлова, 105 а | административное здание | 24:53:0110303:52 | 6727 | нет | нет | нет | нет | да |
| 104 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Свердлова, 105 | ул. Свердлова, 105 | спорткомплекс Шумилова | 24:53:0110303:632 | 4317 | да | нет | да | нет | да |
| 105 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Горького, 114 | ул. Горького, 114 | тюрьма | 24:53:0110303:55 | 35247 | да | да | да | да | да |
| 106 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Свердлова, дом 105 в | ул. Свердлова, дом 105 в | промбаза | 24:53:0110303:51 | 21552 | нет | нет | нет | нет | да |
| 107 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Пристанская, 1 | ул. Пристанская, 1 | промбаза | 24:53:0110051:2 | 12131 | нет | нет | нет | нет | да |
| 108 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Чехова, 19 | ул. Чехова, 19 | производственная территория | 24:53:0110098:15 | 4040 | нет | нет | нет | нет | да |
| 109 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красноармейская, 2 | ул. Красноармейская, 2 | производственная территория | 24:53:0110075:40 | 7276 | нет | нет | нет | нет | да |
| 110 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Хвастанцева, 1 "а" | ул. Хвастанцева, 1 "а" | производственная территория | 24:53:0110053:5 | 5642 | нет | нет | нет | нет | да |
| 111 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Подгорная, 1а | ул. Подгорная, 1а | промбаза | 24:53:0110001:6 | 45141 | нет | нет | нет | нет | да |
| 112 | Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Канская, 14 | район ул.Канская, 14 | магазин | 24:53:0110008:132 | 643 | нет | нет | нет | нет | да |
| 113 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Подгорная, 56 "а" | ул. Подгорная, 56 "а" | производственная территория | 24:53:0110032:132 | 11827 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 114 | Красноярский край, г. Минусинск, район ул. Хвастанцева, 71 | район ул. Хвастанцева, 71 | детский сад | 24:53:0110032:53 | 1607 | да | да | да | да | да |
| 115 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Городокская, 9 | ул. Городокская, 9 | производственная территория | 24:53:0110032:136 | 17958 | нет | нет | нет | нет | да |
| 116 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Старо-Кузнечная, 41 | ул. Старо-Кузнечная, 41 | производственная территория | 24:53:0110032:2 | 18300 | нет | нет | нет | нет | да |
| 117 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Городокская, 6 | ул. Городокская, 6 | предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания | 24:53:0110406:36 | 2463 | да | да | да | нет | да |
| 118 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Подгорная, 90 | ул. Подгорная, 90 | автошкола | 24:53:0110406:20 | 24416 | нет | нет | нет | нет | да |
| 119 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Городокская, 2 | ул. Городокская, 2 | Минусинский противотуберкулезный диспансер | 24:53:0110406:1 | 46517 | да | да | да | нет | да |
| 120 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Чапаева, 1 "б" | ул. Чапаева, 1 "б" | производственная территория | 24:53:0110021:17 | 16183 | да | да | да | нет | да |
| 121 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Мира, 28 | ул. Мира, 28 | школа | 24:53:0110084:14 | 13169 | да | да | да | да | да |
| 122 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Октябрьская, 36 | ул. Октябрьская, 36 | производственная территория | 24:53:0110069:15 | 14686 | нет | нет | нет | нет | да |
| 123 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Подсинская, 41 | ул. Подсинская, 41 | школа | 24:53:0110102:27 | 21539 | да | да | да | да | да |
| 124 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Подсинская, 75 | ул. Подсинская, 75 | театр | 24:53:0110093:4 | 2140 | да | да | нет | нет | да |
| 125 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Обороны, уч. 2 | ул. Обороны, уч. 2 | пожарная часть | 24:53:0110093:2 | 1610 | да | да | нет | нет | да |
| 126 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ленина, 60 | ул. Ленина, 60 | музей | 24:53:0110092:45 | 9671 | да | да | да | нет | да |
| 127 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ленина, 83 | ул. Ленина, 83 | нежилое здание | 24:53:0110091:19 | 3441 | да | нет | нет | нет | да |
| 128 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ленина, 74 | ул. Ленина, 74 | гостиница | 24:53:0110092:3 | 1464 | да | да | да | нет | да |
| 129 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Октябрьская, 62 | ул. Октябрьская, 62 | учебный корпус | 24:53:0110090:2 | 4473 | да | да | да | нет | да |
| 130 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кравченко, 12 | ул. Кравченко, 12 | центр дополнительного образования | 24:53:0110111:6 | 760 | да | нет | да | нет | да |
| 131 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красных Партизан, 20 | ул. Красных Партизан, 20 | учебный корпус | 24:53:0110108:1 | 1302 | да | нет | да | нет | да |
| 132 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ленина, 92 | ул. Ленина, 92 | нежилое помещение | 24:53:0110172:158 | 2557 | да | да | нет | нет | да |
| 133 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красных Партизан, 14 | ул. Красных Партизан, 14 | учебный корпус | 24:53:0110108:2 | 1694 | да | нет | да | нет | да |
| 134 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красных Партизан, 3 | ул. Красных Партизан, 3 | учебный корпус | 24:53:0110092:4 | 5011 | да | нет | да | нет | да |
| 135 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 68 | ул. Гоголя, 68 | общественное управление | 24:53:0110173:53 | 1893 | да | нет | да | нет | да |
| 136 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Штабная, д. 10 | ул. Штабная, д. 10 | нежилое помещение | 24:53:0110127:106 | 2565.9 | да | нет | да | нет | да |
| 137 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Штабная, 14 | ул. Штабная, 14 | Досуговый центр | 24:53:0110127:2 | 2663 | да | нет | нет | нет | да |
| 138 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Штабная, 26 | ул. Штабная, 26 | школа | 24:53:0110126:107 | 14677 | да | да | да | да | да |
| 139 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Октябрьская, 83 | ул. Октябрьская, 83 | кинопарк | 24:53:0110126:32 | 2084 | да | да | да | нет | да |
| 140 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Октябрьская, 74 | ул. Октябрьская, 74 | нежилое помещение | 24:53:0110127:196 | 2057 | да | нет | нет | нет | да |
| 141 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Затубинская, 17 "а" | ул. Затубинская, 17 "а" | оптово-торговая база | 24:53:0110132:7 | 4613 | нет | нет | нет | нет | да |
| 142 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Затубинская, 10 "в" | ул. Затубинская, 10 "в" | земли населенных пунктовдля предпринимательской деятельности | 24:53:0110135:24 | 2830 | нет | нет | нет | нет | да |
| 143 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Затубинская, 10 "а" | ул. Затубинская, 10 "а" | стадион «Строитель» | 24:53:0110135:35 | 29535 | да | нет | да | нет | да |
| 144 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Мира, 95 | ул. Мира, 95 | производственные помещения | 24:53:0110148:249 | 14554 | нет | нет | нет | нет | да |
| 145 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красных Партизан | ул. Красных Партизан | автовокзал | 24:53:0110290:72 | 10336 | да | да | да | нет | да |
| 146 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Герасименко, 62 | ул. Герасименко, 62 | промбаза | 24:53:0110196:2 | 6191 | нет | нет | нет | нет | да |
| 147 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Набережная, 93 "а" | ул. Набережная, 93 "а" | школа | 24:53:0110160:18 | 9164 | да | да | да | да | да |
| 148 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Крекерная, 8 | ул. Крекерная, 8 | промбаза | 24:53:0110434:1 | 41658 | нет | нет | нет | нет | да |
| 149 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Набережная 149 | ул. Набережная 149 | промбаза | 24:53:0110383:115 | 7099 | нет | нет | нет | нет | да |
| 150 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Чайковского, 26 | ул. Чайковского, 26 | промбаза | 24:53:0110383:101 | 20642 | нет | нет | нет | нет | да |
| 151 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Вокзальная, 18 "д" | ул. Вокзальная, 18 "д" | детский сад | 24:53:0110434:102 | 10557 | да | да | да | да | да |
| 152 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ломоносова, 18 | ул. Ломоносова, 18 | промзона | 24:53:0110434:16 | 7683 | нет | нет | нет | нет | да |
| 153 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Суворова, 43 | ул. Суворова, 43 | спецавтобаза | 24:53:0110431:199 | 25356 | нет | нет | нет | нет | да |
| 154 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Автомобильная, 37 | ул. Автомобильная, 37 | школа | 24:53:0110171:41 | 25831 | да | да | да | да | да |
| 155 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Пушкина, 135 | ул. Пушкина, 135 | промбаза | 24:53:0110146:9 | 13319 | нет | нет | нет | нет | да |
| 156 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Молодежная, 20 | ул. Молодежная, 20 | промбаза | 24:53:0110137:10 | 14500 | нет | нет | нет | нет | да |
| 157 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кравченко, 34 | ул. Кравченко, 34 | детский сад | 24:53:0110113:2 | 10020 | да | да | да | да | да |
| 158 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Мартьянова, 40 | ул. Мартьянова, 40 | административное здание | 24:53:0110088:42 | 2727 | да | нет | да | нет | да |
| 159 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ачинская, 67 | ул. Ачинская, 67 | Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | 24:53:0110122:25 | 2821 | да | нет | да | нет | да |
| 160 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Автомобильная, 21 "а" | ул. Автомобильная, 21 "а" | детский сад | 24:53:0110171:40 | 7294 | да | да | да | да | да |
| 161 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Суворова, 46 | ул. Суворова, 46 | нежилое помещение | 24:53:0110174:1 | 3187 | да | да | да | нет | да |
| 162 | Красноярский край, г. Минусинск, район ул. Скворцовская, 71 "а" | район ул. Скворцовская, 71 "а" | Магазин, аптека, офис | 24:53:0110138:101 | 663 | да | нет | да | нет | да |
| 163 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Суворова, 21 "а" | Минусинск, ул. Суворова, 21 "а" | Производственная территория | 24:53:0110431:242 | 28380 | нет | нет | нет | нет | да |
| 164 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Суворова, 9 | ул. Суворова, 9 | Производственная база | 24:53:0110404:6 | 8155 | нет | нет | нет | нет | да |
| 165 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Утро-Сентябрьское, 49 "г" | ул. Утро-Сентябрьское, 49 "г" | Дом культуры | 24:53:0110064:78 | 1346 | да | нет | да | нет | да |

И.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства» подпись В.Н. Кащеев

Приложение 11
к программе «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы

**Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий**

Скамья:



Урна:





Светильники уличного освещения энергосберегающие:

 - светильник светодиодный уличного освещения

 

И.о. директора МКУ

«Управление городского хозяйства» подпись В.Н. Кащеев