РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.07.2024                                                                                           № АГ-1334-п

О подготовке объектов теплоэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Минусинск к работе в зимний период 2024-2025 гг.

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа  город Минусинск Красноярского края, в целях повышения надежности работы инженерных систем, стабильной работы предприятий теплоэнергетики, объектов водопроводно-канализационного хозяйства, эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, обеспечения нормативных требований к условиям проживания жителей города и режима функционирования инженерных систем в зимний период 2024-2025гг., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить основные направления при подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Минусинск к работе в зимний период 2024-2025гг.:

- капитальный ремонт, реконструкция и замена инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения;

- ремонт котлов и оборудования котельных, водозаборных и очистительных сооружений;

- подготовка жилищного фонда и внутридомовых систем инженерного обеспечения, восстановление теплового контура зданий;

- создание запасов топлива и аварийного запаса материалов и оборудования;

- подготовка объектов теплоэнергетики, инженерных систем (промывка, опрессовка, испытание);

- внедрение энергоресурсосберегающих технологий, приборов учета в системах энергоснабжения;

- проведение квалифицированной оценки технического состояния инженерных сетей для разработки планов перспективного развития.

2. Создать и утвердить комиссию по контролю за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Минусинск к эксплуатации в зимний период 2024-2025 гг. согласно приложению №1

3 Утвердить план-график мероприятий по подготовке объектов теплоэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Минусинск к работе в зимний период 2024-2025гг., согласно приложению №2.

4. Рекомендовать руководителям: филиала Минусинская ТЭЦ АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» Моргуну В.И., ПО МЭС филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Красноярскэнерго» Лелюга А.Н., ЗАО «Минусинские городские электрические сети» Гончаренко С.М., ООО «Ермак» Кадуличу А.Н., МУП г. Минусинска «Горводоканал» Петровский В.А., службы «Минусинскмежрайгаз» АО «Красноярсккрайгаз» Менгель А.В. обеспечить подготовку инженерных сетей, оборудования и механизмов к работе в зимних условиях.

5. МУП г. Минусинска «Горводоканал» (Петровский), обслуживающему муниципальную котельную по ул. Суворова, 23:

- обеспечить подготовку котельной и сетей к работе в зимних условиях;

- обеспечить поставку твердого топлива в соответствии с расчетной потребностью на отопительный период 2024-2025гг.

6. Рекомендовать руководителям предприятий всех форм собственности, управляющих организаций, председателям товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов муниципального образования город Минусинск в срок до 9 сентября 2024 года:

- обеспечить выполнение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимний период 2024-2025гг.

-  предоставить в отдел ЖКХ отчеты о подготовке к эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- обеспечить получение актов и паспортов готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства.

7. Руководителям муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений:

- обеспечить выполнение мероприятий по подготовке зданий муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений к работе в зимний период 2024-2025гг.;

- обеспечить получения паспортов готовности к эксплуатации в зимний период 2024-2025 гг. на здания муниципальных бюджетных, казенных, автономных учреждений в срок до 12 сентября 2024 года.

8. МКУ «Управление городского хозяйства» (Гаврилов):

обеспечить в установленные сроки представление в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края государственной отчетности по форме №1-ЖКХ (зима);

-  осуществлять контроль за выполнением мероприятий по подготовке объектов теплоэнергетики жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимний период 2024-2025гг.

9.  Опубликовать постановление в средствах массовой информации, осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых актов Администрации города Минусинска и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

10. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города по общественно-политической работе В.В. Кырова

11. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава города 				подпись                         	      Д.Н. Меркулов

Приложение 1

к постановлению Администрации

города Минусинска

от 25.07.2024  № АГ-1334-п

Комиссия по контролю за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Минусинск к эксплуатации в зимний период 2024-2025 гг.

| Кыров Владимир Васильевич | - заместитель Главы города по общественно-политической работе, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Гаврилов Валерий Вениаминович | -директор МКУ «Управление городского хозяйства» Администрация города Минусинска, заместитель председателя комиссии; |
| Мельникова Надежда Олеговна | - ведущий инженер отдела технического сопровождения и капитального строительства МКУ «Управление городского хозяйства» Администрация города Минусинска, секретарь комиссии; |

Члены комиссии:

| Токарев Александр Николаевич Филяев Владимир Иванович | -начальник отдела по делам ГО, ЧС и безопасности территории Администрации города Минусинска; - первый заместитель директора МКУ «Управление городского хозяйства» Администрация города Минусинска; |
| --- | --- |
| Колупаева Ольга Константиновна Кохан Юрий Александрович Сибуков Олег Султанович Соколов Игорь Сергеевич | - начальник отдела технического сопровождения и капитального строительства МКУ «Управление городского хозяйства» Администрация города Минусинска; - руководитель территориального подразделения по южной группе районов службы строительного надзора и жилищного контроля администрации Красноярского края (по согласованию). - главный государственный инспектор отдела энергонадзора по Республике Хакассия Енисейского управления Ростехнадзора (по согласованию) - депутат Минусинского городского Совета депутатов (по согласованию) |

Приложение №2

к постановлению Администрации

города Минусинска

от 25.07.2024  № АГ-1334-п

ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке объектов теплоэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства

муниципального образования город Минусинск к работе в зимний период 2024-2025 гг.

| № п/п | Мероприятия | Единицы измерения | К-во | Срок исполнения | Исполнитель | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Разработка, утверждение и предоставление в МКУ «Управление городского хозяйства» плана-графика мероприятий по ремонту тепловых сетей, внутренних систем отопления, внутридомовых систем отопления, котельных и теплоустановок, сетей электроснабжения, сетей водоснабжения и водоотведения, сетей газоснабжения к работе в осенне-зимний период 2024-2025гг. с включением в них мероприятий по выполнению предписаний органов государственного надзора (контроля и учетом выполнения работ до 2 сентября 2024г. с указанием основных видов и объемов работ, ответственных лиц, объемов и источников финансирования) |  |  | До 30 апреля 2024 г. | Руководители предприятий всех форм собственности, УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК, ЖК |  |
|  | Предоставление в МКУ «Управление городского хозяйства» информации о ходе подготовки объектов коммунального комплекса, жилищного фонда и социальной сферы к работе в отопительный период 2024-2025гг. |  |  | ежемесячно до 5 и 20 числа каждого месяца | Руководители предприятий всех форм собственности, УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК, ЖК |  |
|  | Предоставление в МКУ «Управление городского хозяйства» информации о задолженности потребителей перед ресурсоснабжающими организациями за потребленные энергетические ресурсы и принимаемых мерах по ее погашению |  |  | ежемесячно до 5 числа каждого месяца | Ресурсоснабжающие организации |  |
|  | Предоставление в МКУ «Управление городского хозяйства» информации о наличии/отсутствии, а также устранении замечаний Ростехнадзора, выданных по результатам проверок организаций, осуществляющих теплоснабжение населения и объектов социальной сферы |  |  | До 26.10.2024 | «Минусинская ТЭЦ» ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Моргун), МУП «Горводоканал» (Петровский) ООО «Ермак» (Кадулич) |  |
|  | Проведение гидравлических испытаний магистральных тепловых сетей филиала «Минусинская теплосеть» АО «Енисейская территориальная генерирующая компания(ТГК-13) | км | 74,06 | до 07 июня 2024 г. | «Минусинская ТЭЦ» ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Моргун) | собственные средства |
|  | Проведение гидравлических испытаний арендуемых муниципальных тепловых сетей | км | 46,1 | до 07 июня 2024 г. | ООО «Ермак» (Кадулич) | собственные средства |
|  | Проведение обучения и проверки знаний Правил эксплуатации теплоустановок обслуживающего их персонала |  |  | до 16 августа 2024 г. | Руководители предприятий всех форм собственности |  |
|  | Выполнение промывки внутренних систем отопления и тепловых сетей пневмогидравлическим способом, составление акта промывки тепловых сетей |  |  | До 02 сентября 2024 г. | Руководители предприятий всех форм собственности, УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК, ЖК | собственные средства |
|  | Выполнение теплового контура зданий |  |  | До 02 октября 2024 г. | Руководители предприятий всех форм собственности, УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК, ЖК | собственные средства |
|  | Проведение ремонта тепловых камер, колодцев, очистки их от мусора, ремонта тепловой изоляции трубопроводов |  |  | До 02 сентября 2024 г. | Руководители предприятий всех форм собственности | собственные средства |
|  | Подготовка автономных резервных источников электроснабжения |  |  | До 19.08.2024 | Администрация города Минусинска (Гайнц) | собственные средства |
|  | Создание необходимого запаса бурого, каменного угля | тн | согласно нормативов, утвержденных Минэнерго 90 | Октябрь Октябрь | Минусинская ТЭЦ АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Моргун) МУП г. Минусинска «Горводоканал» (Петровский) | собственные средства собственные средства |
|  | Создание и поддержание запаса материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства |  |  | постоянно | Руководители предприятий всех форм собственности | собственные средства |
|  | Выполнение работ по плану организационно-технических мероприятий по подготовке МТЭЦ к отопительному сезону 2024-2025гг. |  |  | Согласно плана мероприятий МТЭЦ АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» | Минусинская ТЭЦ АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Моргун) | собственные средства |
|  | Выполнение мероприятий ООО «Ермак» к отопительному сезону 2024-2025гг.: - по подготовке арендуемых магистральных тепловых сетей |  |  | Согласно плана мероприятий ООО «Ермак» | ООО «Ермак» (Кадулич) | собственные средства |
|  | Выполнение мероприятий ПО МЭС к отопительному сезону 2024-2025гг. |  |  | Согласно плана мероприятий ПО МЭС | ПО МЭС (Лелюга) | собственные средства |
|  | Выполнение мероприятий Службы «Минусинскмежрайгаз» ОАО «Красноярсккрайгаз» к отопительному сезону 2024-2025гг.: |  |  | Согласно плана мероприятий Службы «Минусинскмежрайгаз» ОАО «Красноярсккрайгаз» | Служба «Минусинскмежрайгаз» АО «Красноярсккрайгаз» (Менгель) | собственные средства |
|  | Выполнение работ по плану мероприятий по подготовке жилищного фонда города Минусинска к отопительному сезону 2024-2025гг. |  |  | Согласно мероприятий УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК, ЖК | Руководители УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК, ЖК | собственные средства |
|  | Выполнение мероприятий по подготовке объектов МУП г. Минусинска «Горводоканал» к работе в зимний период 2024-2025гг. |  |  | Согласно плана мероприятий МУП г. Минусинска «Горводоканал» | МУП г. Минусинска «Горводоканал» (Петровский) | собственные средства |
|  | Выполнение мероприятий по подготовке объектов ЗАО «Горэлектросеть» к работе в зимний период 2024-2025гг. |  |  | Согласно плана мероприятий ЗАО «Горэлектросеть» | ЗАО «Горэлектросеть» (Гончаренко) | собственные средства |
|  | Выполнение работ по плану мероприятий по подготовке зданий муниципальных бюджетных учреждений города Минусинска к отопительному сезону 2024-2025гг. |  |  | Согласно плана мероприятий муниципальных бюджетных учреждений | Руководители муниципальных бюджетных учреждений | собственные средства |
|  | Подготовка и подача заявки в Энергонадзор по Республике Хакасия на участие инспектора в составе комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2024-2025гг. |  |  | До 17 мая 2024 г. | ЗАО «Горэлектросеть» (Гончаренко) |  |
|  | Разработка мероприятий по устранению имеющихся замечаний и недостатков, предписаний Энергонадзор по Республики Хакасия, назначение лиц, ответственных за своевременным получением паспортов готовности. |  |  | До 03 июня 2024 г. | ЗАО «Горэлектросеть» (Гончаренко) | собственные средства |
|  | Выполнение мероприятий, по устранению имеющихся замечаний и недостатков, предписаний Энергонадзора по Республике Хакасия. |  |  | До 16 сентября 2024 г. | ЗАО «Горэлектросеть» (Гончаренко) | собственные средства |
|  | Завершение подготовки объектов коммунального комплекса, жилищного фонда и социальной сферы, относящихся к муниципальной собственности, к работе в отопительный период 2024-2025 гг. |  |  | До 02.09.2024 | Администрация города Минусинска |  |
|  | Проведение проверок готовности к отопительному периоду 2024-2025 теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций |  |  | До 31.10.2024 | Комиссия по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к эксплуатации в зимний период |  |
|  | Проведение совещаний (штабов) по вопросам выполнения мероприятий по подготовке к работе в зимний период 2024-2025гг. |  |  | 1 раз в месяц | Комиссия по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства в городе Минусинске к эксплуатации в зимний период |  |
|  | Получение паспорта готовности муниципального образования город Минусинск к отопительному периоду 2024-2025гг. |  |  | До 15.11.2024 | Администрация города Минусинска |  |

# Заместитель главы города по

# оперативному управлению                                                   подпись                                                                      А.А.Маслов