Утверждаю:

Глава города Минусинска

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.О. Первухин

**План работы на январь 2021 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные мероприятия | Основание(поручение, распоряжение, постановление, инициатива) | дата исполнения (число, месяц) | Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.) | Должностное лицо Администрации города, курирующее направление деятельности | Ожидаемый результат (измеримые и качественные показатели) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Организационно-управленческая деятельность** |
| 1 | Контроль за размещением Решений Минусинского городского Совета депутатов их опубликование в газете и на официальном сайте города | Согласно Регламенту городского Совета депутатов | В течении месяца | Анисимова С.В. консультант городского Совета депутатов | Анисимова С.В. консультант городского Совета депутатов | Информирование населения |
| 2 | Статистические отчеты | План работы | в течение месяца ФК-1, 85-К, ДО, МЗ, ФЗ-48 | Койнова Т.Н., руководитель Управления образования | Агалина Л.А.Галимзянова Е.А. | Корректировка планов работы на 2021 год |
| 3 | Координация работы по организации подготовки к ЕГЭ, ГИА, ГВЭ | План работы | в течение месяца, общеобразовательные учреждения | Койнова Т.Н., руководитель Управления образования | Агалина Л.А. | Выполнение нормативной базы проведения государственной итоговой аттестации |
| 4 | Контроль за выполнением муниципальных заданий образовательными учреждениями за 2020 год | План работы | до 15.01 | Койнова Т.Н., руководитель Управления образования | Вилисова Л.М. | Определение доли выполнения заданий Согласование муниципальных заданий |
| 5 | Методическое совещание заместителей директоров по воспитательной работе «Разработка раздела №3 рабочей программы воспитания» | План работы | 20.01 | Руководитель МКУ «Центр образования» Федотова Н. Э. | Разумова Т.И. | Разработка модулей «Ключевые общешкольные дела», «Классное руководство» |
| 6 | Круглый стол руководителей ОУ «Итоги 1 полугодия: управление качеством образования» | План работы | 26.12.2021 | Койнова Т.Н., руководитель Управления образования | Вилисова Л.М. Агалина Л.А. | Выполнение решений совещания в режиме ВКС министерства образования Красноярского края с руководителями УО |
| 7 | Участие команды города (победители муниципального этапа) в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников | План работы | в течение месяца | Койнова Т.Н., руководитель Управления образования | Канзычакова М.И. | Справка |
| 8 | Семинар-совещание «ЦОС как инструмент индивидуализации обучения» | План работы | 29.01.2021 | Койнова Т.Н., руководитель Управления образования | Вилисова Л.М. Федотова Н.Э.Гаек Д.О. | Достижение целевых показателей ФП ЦОС |
| 9 | Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия | План работы | вторник – для ДОУ,четверг – для школ | Койнова Т.Н., руководитель Управления образования | Кардапольцева Т.В. | Комплектование групп МДОБУ и классов МОБУ компенсирующей направленности |
| 10 | Контроль за прохождением отопительного сезона 2021-2022 г., включая контроль за проведением работ по ремонту сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |  | в течение месяца | Егоров А.Л. –директор МКУ «Управление городского хозяйства»  | Заместитель Главы города по оперативному управлению В.Б. Носков | Безаварийное прохождение отопительного периода  |
| 11 | Мониторинг задолженности управляющих организаций за потребленные энергетические ресурсы. | Протокол министерства энергетики и ЖКХ Красноярского края от 20.05.2014 №7 | постоянно | Егоров А.Л. –директор МКУ «Управление городского хозяйства» | Заместитель Главы города по оперативному управлению В.Б. Носков | Содействие в сокращении задолженности УО за предоставленные РСО коммунальные услуги |
| 12 | Мониторинг управляющих организаций по переходу на расщепление платежей | Постановление Правительства РФ от 28.03.2012 №253 | постоянно | Егоров А.Л. –директор МКУ «Управление городского хозяйства» | Заместитель Главы города по оперативному управлению В.Б. Носков | Содействие в сокращении задолженности УО за предоставленные РСО коммунальные услуги |
| 13 | Контроль за работой пассажирских перевозок | Поручение Главы города | постоянно | Егоров А.Л. –директор МКУ «Управление городского хозяйства» | Заместитель Главы города по оперативному управлению В.Б. Носков | Стабильная работа городского пассажирского автотранспорта  |
| 14 | Подготовка документов для определения подрядных организаций на право заключения муниципальных контрактов |  | в течение месяца | Егоров А.Л. –директор МКУ «Управление городского хозяйства» | Заместитель Главы города по оперативному управлению В.Б. Носков | Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальными программами |
| 15 | Размещение информации о деятельности партии «Единая Россия» | поручение | 1 раз в месяц | Чистякова Н.В., начальник отдела по работе со СМИ | Первый зам Главы Комаров С.В. | Информирование о деятельности партии «Единая Россия» |
| 16 | Предоставление информации о несчастных случаях со смертельным исходом в организациях, действующих на территории муниципального образования город Минусинск в Агентство труда и занятости населения Красноярского края | Поручение Агентства труда и занятости населения Красноярского края | в течение месяца | Грязева Е.Н. - руководитель управления экономики и имущественных отношений  | Спиридонова Г.В. - заместитель Главы города по экономике, финансам-инвестиционный уполномоченный  | Подготовленное информационное письмо |
| 17 | Мониторинг и контроль за размещенными закупками для нужд Администрации г. Минусинска  | Федеральный закон № 44-ФЗ | в течение месяца | Грязева Е.Н. - руководитель управления экономики и имущественных отношений | Первухин А.О. - Главы города Минусинска | Соблюдение действующего законодательства |
| 18 | Мониторинг состояния дел с выплатой заработной платы, сокращением численности в организациях и на предприятиях муниципального образования город Минусинск | Поручение Агентства труда и занятости населения Красноярского края | в течение месяца | Грязева Е.Н. - руководитель управления экономики и имущественных отношений | Спиридонова Г.В. - заместитель Главы города по экономике, финансам-инвестиционный уполномоченный | Соблюдение действующего законодательства |
| 19 | Организация заседаний территориальной межведомственной комиссии по реализации Подпрограммы Красноярского края «Оказание содействия добровольному переселению в Красноярский край соотечественников, проживающих за рубежом» | Постановление Правительства Красноярского края от 29.08.2013 N 415-п | по мере поступления заявлений | Грязева Е.Н. - руководитель управления экономики и имущественных отношений | Первухин А.О. - Главы города Минусинска | Достижение плановых показателей программы по добровольному переселению соотечественников  |
| 20 | Работа с нанимателями жилых помещений муниципального жилищного фонда проживающих по договору найма:- выдача квитанций за найм нанимателям;- выдача справок нанимателям об отсутствии задолженности за найм;- работа с нанимателями в части уточнения поступления оплаты от нанимателей за найм, консультации.- разноска оплаты за найм в программу «1С Предприятие». | Постановление Администрации города Минусинска от 19.03.2015 N АГ-408-п | ежедневно | Грязева Е.Н. - руководитель управления экономики и имущественных отношений | Спиридонова Г.В. - заместитель Главы города по экономике, финансам-инвестиционный уполномоченный | Рост доходов, поступающих в бюджет города Минусинска |
| 21 | Выдача выписок из реестра муниципальной собственности города Минусинска | Постановление Администрации города Минусинска №1093-п от 27.06.2012 | ежедневно | Грязева Е.Н. - руководитель управления экономики и имущественных отношений | Первухин А.О. - Главы города Минусинска | Эффективное использование муниципального имущества |
| 22 | Сведения из Реестра муниципальной собственности города Минусинска об операциях с объектами (нефинансовыми активами) в составе имущества муниципальной казны | Приказ Финансового управления администрации города Минусинска № 20-п от 29.04.2015  | в течение месяца | Грязева Е.Н. - руководитель управления экономики и имущественных отношений | Спиридонова Г.В. - заместитель Главы города по экономике, финансам-инвестиционный уполномоченный | Эффективное использование муниципального имущества |
| 23 | Регистрация права муниципальной собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю  | Федеральный закон № 122-ФЗ от 21.07.1997 | по мере необходимости | Грязева Е.Н. - руководитель управления экономики и имущественных отношений | Первухин А.О. - Главы города Минусинска | Приведение в соответствие реестра муниципального имущества |
| 24 | Приватизация муниципальных жилых помещений | Закон РФ от 04.07.1991 № 1541-1» О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» | в течение месяца | Грязева Е.Н. - руководитель управления экономики и имущественных отношений | Первухин А.О. - Главы города Минусинска | Передача жилых помещений в собственность граждан |
| **Взаимодействие Администрации города с институтами гражданского общества и населением** |
| 1 | Проведение общих собраний собственников по вопросам проведения капитального ремонта многоквартирных домов |  | в течение месяца | Егоров А.Л. –директор МКУ «Управление городского хозяйства» | Заместитель Главы города по оперативному управлению В.Б. Носков | Реализация краткосрочного плана капитального ремонта МКД |
| 2 | Проведение общих собраний собственников по выбору способа управления многоквартирным домом |  | в течение месяца | Егоров А.Л. –директор МКУ «Управление городского хозяйства» | Заместитель Главы города по оперативному управлению В.Б. Носков | выбор способа управления МКД |
| 3 | Участие в общих собраниях собственников по вопросу участия в программе по формированию комфортной городской среды в 2018-2022гг  |  | в течение месяца | Егоров А.Л. –директор МКУ «Управление городского хозяйства» | Заместитель Главы города по оперативному управлению В.Б. Носков | благоустройство дворовых территорий |
| 4 | Проведение рейдов по проверке санитарного состояния территорий, прилегающих к многоквартирным домам | Поручение Главы города | в течение месяца | Егоров А.Л. –директор МКУ «Управление городского хозяйства» | Заместитель Главы города по оперативному управлению В.Б. Носков | контроль за санитарным состоянием придомовых территорий |
| 5 | Работа с жалобами и заявлениями, в т.ч. поступающих в редакции СМИ и на официальный сайт МО г. Минусинск | поручение | 11.01.-29.01.2021 | Чистякова Н.В., начальник отдела по работе со СМИ, Соратникова М.А., вед. специалист | Первый зам Главы Комаров С.В. | Своевременная подготовка развернутых ответов на жалобы и заявления |
| 6 | Реализация медиа-плана по пожарной безопасности | поручение | 11.01.-29.01.2021 | Чистякова Н.В., нач. отдела по работе со СМИ ФГКУ «6 отряд ФПС» и ОНД  | Первый зам Главы Комаров С.В. | Информирование населения о мерах противопожарной безопасности  |
| 7 | Реализация медиа-плана по профилактике курения, употребления алкоголя, ПАВ, наркотиков | поручение | 11.01.-29.01.2021 | Чистякова Н.В., начальник отдела по работе со СМИ, Соратникова М.А., вед. специалист | Первый зам Главы Комаров С.В. | Информирование населения о мерах профилактики курения, употребления алкоголя, ПАВ |
| 8 | Реализация медиа-плана по правилам безопасного поведения на водных объектах | поручение | 11.01.-29.01.2021 | Чистякова Н.В., начальник отдела по работе со СМИ, Соратникова М.А., вед. специалист  | Первый зам Главы Комаров С.В. | Информирование населения о мерах безопасности на воде  |
| 9 | Реализация медиа-плана по противодействию коррупции | поручение | 11.01.-29.01.2021 | Чистякова Н.В., начальник отдела по работе со СМИ, Соратникова М.А., вед. специалист | Первый зам Главы Комаров С.В. | Информирование населения о реализации антикоррупционных мероприятий  |
| 10 | Информирование населения о мероприятиях, посвященных 200-летию Минусинска | поручение | 11.01.-29.01.2021 | Чистякова Н.В., начальник отдела по работе со СМИ, Соратникова М.А., вед. специалист | Первый зам Главы Комаров С.В. | Информирование о мероприятиях посвященных 200-летию Минусинска |
| 11 | Информирование населения о мероприятиях по ликвидации последствий подтопления территории города Минусинска грунтовыми водами | поручение | 11.01.-29.01.2021 | Чистякова Н.В., начальник отдела по работе со СМИ, Соратникова М.А., вед. специалист | Первый зам Главы Комаров С.В. | Информирование о мероприятиях по ликвидации последствий подтопления города |
| 12 | Информационное сопровождение мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества  | поручение | 01-14.01.2021 | Чистякова Н.В., начальник отдела по работе со СМИ, Соратникова М.А., вед. специалист | Первый зам Главы Комаров С.В. | Информирование населения о городских мероприятиях |
| 13 | Информационное сопровождение реализации программы капитального ремонта в города Минусинске  | поручение | 11.01.-29.01.2021 | Чистякова Н.В., начальник отдела по работе со СМИ, Соратникова М.А., вед. специалист | Первый зам Главы Комаров С.В. | Информирование населения о программе капитального ремонта  |
| 14 | Информационное сопровождение мероприятий в рамках приоритетного проекта «Городская среда» | поручение | 11.01.-29.01.2021 | Чистякова Н.В., начальник отдела, Соратникова М.А., вед. специалист  | Первый зам Главы Комаров С.В. | Информирование населения о мероприятиях проекта «Городская среда» |
| 15 | Информационное сопровождение реализации мероприятий в сфере ЖКХ в города Минусинске  | Письмо министерства промышленностиэнергетики и ЖКХ от 16.06.2020 №78-253/12 | 11.01.-29.01.2021 | Чистякова Н.В., начальник отдела, Соратникова М.А., вед. специалист  | Первый зам Главы Комаров С.В. | Информирование населения о реализации мероприятий в сфере ЖКХ в города Минусинске |
| **Нормативно-правовая деятельность** |
| 1 | Внесение изменений в муниципальные программы (Муниципальные программы: «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск»; «Обеспечение транспортной инфраструктуры муниципального образования город Минусинск»; программа «Благоустройство территории муниципального образования город Минусинск»; «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»  | Постановление Главы города | в течение месяца | Егоров А.Л. –директор МКУ «Управление городского хозяйства» | Заместитель Главы города по оперативному управлению В.Б. Носков | Приведение в соответствие с бюджетным кодексом |
| **Мероприятия по участию в проектах и программах** |
| 1 | Реализация федерального проекта «Формирование современной городской среды» | Письмо министерства промышленности, энергетики и ЖКХ | до 31.12.2021 | Егоров А.Л. –директор МКУ «Управление городского хозяйства» | Заместитель Главы города по оперативному управлению В.Б. Носков | Реализация проекта |
| 2 | Текущее содержание мест захоронений муниципального образования город Минусинск | Муниципальная программа «Обеспечение жизнедеятельности территории» | 01.01.2021-31.12.2021 | Егоров А.Л. –директор МКУ «Управление городского хозяйства» | Заместитель Главы города по оперативному управлению В.Б. Носков | Качественное содержание кладбищ  |
| 3 | Текущее содержание, ремонт и эксплуатация объектов инженерной защиты муниципального образования города Минусинск  | Муниципальная программа «Обеспечение жизнедеятельности территории | 01.01.2021-31.12.2021 | Егоров А.Л. –директор МКУ «Управление городского хозяйства» | Заместитель Главы города по оперативному управлению В.Б. Носков | Контроль за проведением работ |
| 4 | Текущее содержание сетей уличного освещения. | Муниципальная программа «Обеспечение жизнедеятельности территории» | 01.01.2021-31.12.2021 | Егоров А.Л. –директор МКУ «Управление городского хозяйства» | Заместитель Главы города по оперативному управлению В.Б. Носков | Контроль за проведением работ |
| 5 | Текущее содержание скверов и зеленых насаждений | Муниципальная программа «Обеспечение жизнедеятельности территории» | 01.01.2021-31.12.2021 | Егоров А.Л. –директор МКУ «Управление городского хозяйства» | Заместитель Главы города по оперативному управлению В.Б. Носков | Контроль за предоставлением работ |
| 6 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.  | Муниципальная программа «Обеспечение жизнедеятельности территории» | 01.01.2021-31.12.2021 | Егоров А.Л. –директор МКУ «Управление городского хозяйства» | Заместитель Главы города по оперативному управлению В.Б. Носков | Контроль за предоставлением работ |
| 7 | Рассмотрение обращений собственников помещений МКД на деятельность УО, направленных в адрес Администрации города Минусинска и других организаций. | ФЗ-59 от 02.05.2006 г. | 01.01.2021- 31.12.2021 | Егоров А.Л. –директор МКУ «Управление городского хозяйства» | Заместитель Главы города по оперативному управлению В.Б. Носков | Урегулирование разногласий и спорных ситуаций в сфере ЖКХ |
| 8 | Рассмотрение заявлений граждан по жилищным вопросам, направленных в адрес Администрации города Минусинска и МКУ «Управление городского хозяйства», подготовка уведомлений | ФЗ-59 от 02.05.2006 г. | 01.01. 2021- 31.12.2021 | Егоров А.Л. –директор МКУ «Управление городского хозяйства» | Заместитель Главы города по оперативному управлению В.Б. Носков | Урегулирование разногласий и спорных ситуаций в жилищной сфере |
| 9 | Подготовка и направление документов для участия в краевых и федеральных проектах с целью реализации мероприятий в сфере ЖКХ | Государственные программы Красноярского края | в течение месяца | Егоров А.Л. –директор МКУ «Управление городского хозяйства» | Заместитель Главы города по оперативному управлению В.Б. Носков | Получение субсидий из бюджетов разных уровней |
| 10 | Подготовка и направление документов для участия в краевых и федеральных проектах с целью реализации мероприятий в сфере дорожной деятельности | Государственные программы Красноярского края | в течение месяца | Егоров А.Л. –директор МКУ «Управление городского хозяйства» | Заместитель Главы города по оперативному управлению В.Б. Носков | Получение субсидий из бюджетов разных уровней |
| 11 | Подготовка документов для реализации проекта создания комфортной городской среды  | Государственные программы Красноярского края | в течение месяца | Егоров А.Л. –директор МКУ «Управление городского хозяйства» | Заместитель Главы города по оперативному управлению В.Б. Носков | Получение субсидий из бюджетов разных уровней |
| 12 | Реализация проекта создания комфортной городской среды  | Государственные программы Красноярского края | в течение месяца | Егоров А.Л. –директор МКУ «Управление городского хозяйства» | Заместитель Главы города по оперативному управлению В.Б. Носков | Благоустройство территории города |
| 13 | Реализация региональной программы «Чистая вода» | Федеральный проект "Чистая вода" | 11.10.2022 | Егоров А.Л. –директор МКУ «Управление городского хозяйства» | Заместитель Главы города по оперативному управлению В.Б. Носков | Реализация проекта |
| 14 | Реализация региональной программы «Развитие транспортной системы» | Федеральный проект "Мосты и путепроводы" | с 01.01. 2021 | Егоров А.Л. –директор МКУ «Управление городского хозяйства» | Заместитель Главы города по оперативному управлению В.Б. Носков | Реализация проекта |
| 15 | Реализация региональной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» | Государственные программы Красноярского края | с 01.01. 2021 | Егоров А.Л. –директор МКУ «Управление городского хозяйства» | Заместитель Главы города по оперативному управлению В.Б. Носков | Реализация проекта |
| **Работа с населением** |
| 1 | Осуществление депутатами приема граждан | Согласно графика | ежедневнос 15-00по графику | Депутаты городского Совета депутатов | Свиридкова М.В. Вед. спец. городского Совета депутатов | Решение вопросов жителей города |
| 2 | Работа с жалобами и заявлениями, в т.ч. поступающими на официальный сайт | Поручение | ежедневно |  Анисимова С.В. консультант городского Совета депутатов | Чумаченко Л.И.Заместитель председателя городского Совета депутатов | Решение вопросов жителей города  |
| 3 | «Морозко» - показ новогоднего спектакля  | Годовой план | 01-14.01<https://музей-мартьянова.рф> | С.А. Борисова – директор МБУК МКМ | Ж.В. Павлова- заместитель Главы города | Организация культурного досуга 50 просмотров  |
| 4 | «Новогодний сувенир» - мастер-класс по изготовлению сувенира | Годовой план | 01-07.01.<https://музей-мартьянова.рф> | С.А. Борисова – директор МБУК МКМ | Ж.В. Павлова- заместитель Главы города | Организация культурного досуга 50 просмотров |
| 5 | День бесплатного посещения музея обучающимися | Годовой план | 02.01.МБУК МКМ | С.А. Борисова – директор МБУК МКМ | Ж.В. Павлова- заместитель Главы города | Организация культурного досуга  |
| 6 | Новогодние забавы *(Цикл онлайн игр и конкурсов)*- Зимние стихи минусинских поэтов- Фотозагадки (опрос)- Новогодний календарь от портала «Культура.РФ» | Годовой план | 03,05,08,11.01<https://www.facebook.com/profile.php?id=100026481439373>02-15.01<https://ok.ru/profile/574522470550><https://vk.com/club197534007> | Г.Д. Гусева – директор МБУК МГЦБС | Ж.В. Павлова- заместитель Главы города | Просветительская деятельность библиотек, привлечение к чтению400 просмотров |
| 7 | Киномарафон «В поисках новогоднего чуда» | Годовой план | 03.01-06.01, 08.01, 10.01<https://vk.com/gaidarovka1931> | Г.Д. Гусева – директор МБУК МГЦБС | Ж.В. Павлова- заместитель Главы города | Организация культурного досуга 100 просмотров |
| 8 | *Неделя науки и техники для детей и юношества*Выставка-реализация «Страницы замечательных идей» | Годовой план | 04.01<https://vk.com/cherkasovadetyam> | Г.Д. Гусева – директор МБУК МГЦБС | Ж.В. Павлова- заместитель Главы города | Расширение кругозора детей100 просмотров |
| 9 | Онлайн – презентация «Новый год в странах мира» | Годовой план | 05.01.<https://ok.ru/group53413797560534><https://vk.com/club146539888> | Е.Ю. Бурмакова – директор МАУК ЦКР | Ж.В. Павлова- заместитель Главы города | Организация досуга населения70 просмотров |
| 10 | Онлай – викторина«Загадки от Снегурочки» | Годовой план | 05.01.<https://ok.ru/profile/580324540133><https://vk.com/id591135882> | Е.Ю. Бурмакова – директор МАУК ЦКР | Ж.В. Павлова- заместитель Главы города | Организация досуга населения70 просмотров |
| 11 | Кукольный спектакль «Чей день рождения отмечают на Рождество»Клуб любителей мастерить «ХоббиТы» | Годовой план | 06.01<https://vk.com/detskayanasurguladze>07,14.01 | Г.Д. Гусева – директор МБУК МГЦБС | Ж.В. Павлова- заместитель Главы города | Организация досуга населения200 просмотров |
| 12 | Онлайн мастер – класс «Рождественские снегири» | Годовой план | 06.01.<https://ok.ru/group53413797560534><https://vk.com/club146539888> | Е.Ю. Бурмакова – директор МАУК ЦКР | Ж.В. Павлова- заместитель Главы города | Организация досуга населения80 просмотров |
| 13 | Онлайн – программа «Рождество: легенды и традиции» | Годовой план | 07.01.<https://ok.ru/group53413797560534><https://vk.com/club146539888> | Е.Ю. Бурмакова – директор МАУК ЦКР | Ж.В. Павлова- заместитель Главы города | Организация досуга населения90 просмотров |
| 14 | Онлайн – просмотр «Семейный мультфильм «Клаус» | Годовой план | 07.01.<https://ok.ru/profile/580324540133><https://vk.com/id591135882> | Е.Ю. Бурмакова – директор МАУК ЦКР | Ж.В. Павлова- заместитель Главы города | Организация досуга населения70 просмотров |
| 15 | *Рождество Христово*Святки. Гадания, традицииМультфильм «Святочные рассказы» | Годовой план | 07.01<https://vk.com/club119378942> | Г.Д. Гусева – директор МБУК МГЦБС | Ж.В. Павлова- заместитель Главы города | Организация досуга населения90 просмотров |
| 16 | Рубрика «Аллея звезд. Знай наших» *(Об известных людях Минусинска)* | Годовой план | 08,15,22,29.01ВКонтактеГБ им. Э. Успенского (филиал №6)<https://vk.com/detskayanasurguladze> | Г.Д. Гусева – директор МБУК МГЦБС | Ж.В. Павлова- заместитель Главы города | Популяризация города100 просмотров |
| 17 | Научно-просветительский проект «История уездного города М»:ОКН «Занинский квартал» | Годовой план | 11.01.<https://музей-мартьянова.рф>[*https://minusinskpomidor.ru/*](https://minusinskpomidor.ru/)<https://www.culture.ru>https://cultura24.ru/ | С.А. Борисова – директор МБУК МКМ | Ж.В. Павлова- заместитель Главы города | Популяризация города60 просмотров |
| 18 | Калейдоскоп зимних игр «Весёлая метла» | Годовой план | 12.01.<https://ok.ru/profile/580324540133><https://vk.com/id591135882> | Е.Ю. Бурмакова – директор МАУК ЦКР | Ж.В. Павлова- заместитель Главы города | Организация досуга населения 40 просмотров |
| 19 | Литературный юбилей. «Джек Лондон. Любовь к жизни» ведеоролик (*к 145- летию)*«Он явился, как чудо!» видеоролик (*130 лет* *со дня рождения О.Мандельштама)* | Годовой план | 12.01<https://vk.com/club119378942>15.01 | Г.Д. Гусева – директор МБУК МГЦБС | Ж.В. Павлова- заместитель Главы города | Привлечение населения к чтению100 просмотров |
| 20 | Выставка работ учащихся всех отделений школы «Чародейка-зима» | Годовой план | 12.01МБУ ДО ДХШ | Н.Н. Ванькаева – директор МБУК ДХШ | Ж.В. Павлова- заместитель Главы города | Популяризация детского изобразительного творчества100 человек |
| 21 | «Сибирь и система ссылки» Выставка из фонда редкой книги  | Годовой план | 13.01-29.01.МКМ | С.А. Борисова – директор МБУК МКМ | Ж.В. Павлова- заместитель Главы города | Популяризация музейного собрания |
| 22 | Онлайн-презентация «К 100-летию со дня рождения В.Я. Крупского»  | Годовой план | 13.01-17.01.Картинная галерея МБУК МКМ | С.А. Борисова – директор МБУК МКМ | Ж.В. Павлова- заместитель Главы города | Популяризация музейного собрания100 просмотров |
| 23 | Видео ролик «Колядки» | Годовой план | 13.01.<https://ok.ru/profile/580324540133><https://vk.com/id591135882> | Е.Ю. Бурмакова – директор МАУК ЦКР | Ж.В. Павлова- заместитель Главы города | Пропаганда и сохранение русских народных традиций70 просмотров |
| 24 | Литературный портрет «Знакомьтесь: Николай Рубцов» *(к 85-летию со дня рождения)* | Годовой план | 14.01<https://vk.com/gaidarovka1931> | Г.Д. Гусева – директор МБУК МГЦБС | Ж.В. Павлова- заместитель Главы города | Привлечение населения к чтению100 просмотров |
| 25 | Арт-цикл «Живописный календарь» *(виртуальные выставки к юбилеям художников)* | Годовой план | 15.01<http://vk.com/minus_bam> | Г.Д. Гусева – директор МБУК МГЦБС | Ж.В. Павлова- заместитель Главы города | Популяризация изобразительного искусства 200 просмотров |
| 26 | Видео ролик «У воспитанных ребят все дела идут на лад» | Годовой план | 15.01.<https://ok.ru/profile/580324540133><https://vk.com/id591135882> | Е.Ю. Бурмакова – директор МАУК ЦКР | Ж.В. Павлова- заместитель Главы города | Организация досуга населения60 просмотров |
| 27 | «Минусинская палитра» - награждение победителей | Годовой план | 15.01<https://музей-мартьянова.рф> | С.А. Борисова – директор МБУК МКМ | Ж.В. Павлова- заместитель Главы города | Популяризация изобразительного искусства 100 просмотров |
| 28 | Видео ролик«Террор – угроза для всех» | Годовой план | 18.01. <https://ok.ru/profile/580324540133><https://vk.com/id591135882> | Е.Ю. Бурмакова – директор МАУК ЦКР | Ж.В. Павлова- заместитель Главы города | Противодействие терроризму и экстремизму 70 просмотров |
| 29 | Онлайн – презентация «Любая доза - смерть» | Годовой план | 19.01.<https://ok.ru/group53413797560534><https://vk.com/club146539888> | Е.Ю. Бурмакова – директор МАУК ЦКР | Ж.В. Павлова- заместитель Главы города | Профилактика употребления наркотических и психотропных средств50 просмотров |
| 30 | Видео ролик «Красная книга Красноярского края» ко дню заповедников | Годовой план | 19.01.2021г. <https://ok.ru/profile/580324540133><https://vk.com/id591135882> | Е.Ю. Бурмакова – директор МАУК ЦКР | Ж.В. Павлова- заместитель Главы города | Организация досуга населения70 просмотров |
| 31 | Кукольный спектакль «Лиса и петух» | Годовой план | 20.01ГБ им. Э. Успенского (филиал №6)<https://vk.com/detskayanasurguladze> | Г.Д. Гусева – директор МБУК МГЦБС | Ж.В. Павлова- заместитель Главы города | Организация досуга населения100 просмотров |
| 32 | Юбилейная почта «В этот день желаем Вам….!», *в рамках 90-летия ЦДБ им. А. П. Гайдара*  | Годовой план | 22.01<https://ok.ru/profile/569823561166> | Г.Д. Гусева – директор МБУК МГЦБС | Ж.В. Павлова- заместитель Главы города | Привлечение населения к чтению200 просмотров |
| 33 | «Современная живопись» Персональная выставка Ларисы Тирон (г. Минусинск) | Годовой план | 22.01-14.02.Картинная галерея МБУК МКМКультура.рф<https://www.culture.ru/> | С.А. Борисова – директор МБУК МКМ | Ж.В. Павлова- заместитель Главы города | Популяризация изобразительного искусства 100 просмотров |
| 34 | Публичная лекция «Пленительная музыка стиха» *(к 85-летию со дня рождения поэта Николая Рубцова)* | Годовой план | 23.01https://vk.com/minusbooks | Г.Д. Гусева – директор МБУК МГЦБС | Ж.В. Павлова- заместитель Главы города | Привлечение населения к чтению100 просмотров |
| 35 | *День российского студенчества*Онлайн –викторина «Татьянин день! Ликуй студент!» | Годовой план | 25.01<https://vk.com/club119378942> | Г.Д. Гусева – директор МБУК МГЦБС | Ж.В. Павлова- заместитель Главы города | Сохранение традиций100 просмотров |
| 36 | Цикл видео-рассказов - 220 лет со дня рождения декабриста Н.О. Мозгалевского- 100 лет со дня рождения В. Я. Крупского | Годовой план | 25.01.<https://www.facebook.com/profile.php?id=100026481439373>10.01 | Г.Д. Гусева – директор МБУК МГЦБС | Ж.В. Павлова- заместитель Главы города | Сохранение и передача традиций100 просмотров |
| 37 | Выставка книг из собрания научной библиотеки музея им. Н.М. Мартьянова «Блокадный Ленинград» | Годовой план | 25-29.01.МБУК МКМЧитальный зал научной библиотеки | С.А. Борисова – директор МБУК МКМ | Ж.В. Павлова- заместитель Главы города | Сохранение памяти о ВОВ40 человек |
| 38 | Фотогалерея «Ленинград сражался и победил!» | Годовой план | 27.01<https://vk.com/club119378942> | Г.Д. Гусева – директор МБУК МГЦБС | Ж.В. Павлова- заместитель Главы города | Сохранение памяти о ВОВ100 просмотров |
| 39 | Выставка – военная хроника«Выжить! Выстоять! Победить!» | Годовой план | 27.01<https://vk.com/minusbooks><https://vk.com/bibliotekacherkasova> | Г.Д. Гусева – директор МБУК МГЦБС | Ж.В. Павлова- заместитель Главы города | Сохранение памяти о ВОВ100 просмотров |
| 40 |  «Енисейские пароходные были» *(к 90-летию Енисейского речного пароходства)* | Годовой план | 27.01<https://vk.com/minusbooks> | Г.Д. Гусева – директор МБУК МГЦБС | Ж.В. Павлова- заместитель Главы города | Сохранение истории100 просмотров |
| 41 | Онлайн интеллект-шоу «КиноКвиз-блюз» | Годовой план | 28.01<http://vk.com/minus_bam> | Г.Д. Гусева – директор МБУК МГЦБС | Ж.В. Павлова- заместитель Главы города | Организация досуга населения300 просмотров |
| 42 | Библиообзор «Час хорошей литературы*»* *(к 20 летию литературного объединения «Зеленая лампа»)* | Годовой план | 29.01<https://ok.ru/profile/574522470550><https://vk.com/club197534007> | Г.Д. Гусева – директор МБУК МГЦБС | Ж.В. Павлова- заместитель Главы города | Сохранение истории100 просмотров |
| 43 | Онлайн - презентация«Слава героям, Ленинграда» | Годовой план | 29.01.<https://ok.ru/group53413797560534><https://vk.com/club146539888> | Е.Ю. Бурмакова – директор МАУК ЦКР | Ж.В. Павлова- заместитель Главы города | Патриотическое воспитание населения70 просмотров |
| 44 | Привлечение населения к участию в голосовании на портале «Активный гражданин» | поручение | 11.01.-29.01.2021 | Чистякова Н.В., начальник отдела по работе со СМИ, Соратникова М.А., вед. специалист  | Первый зам Главы Комаров С.В. | Привлечение населения к участию в Общероссийском голосовании |
| 45 | Турнир по мини-хоккею с мячом среди детских команд п. Зелёный Бор | Календарный план, Положение, Приказ «Горспортсооружения» | 04 января п. Зеленый Бор, хоккейная коробканачало: 14.00 | Начальник отдела спорта и молодежной политики Н.В. Букова | Заместитель Главы города по социальным вопросам Ж.В. Павлова | Примет участие 40 человек |
| 46 | «Рождественский турнир» по шахматамсреди младших юношей и девушек. | Календарный план, Положение, Приказ "Горспортсооружения | 04 января стадион «Строитель»начало в 10.00ч | Начальник отдела спорта и молодежной политики Н.В. Букова | Заместитель Главы города по социальным вопросам Ж.В. Павлова | Примет участие 20 человек |
| 47 | «Рождественский турнир» по зимнему мини-футболу | Календарный план, Положение, Приказ "Горспортсооружения | 04-05 января стадион «Строитель»начало в 10.00ч | Начальник отдела спорта и молодежной политики Н.В. Букова | Заместитель Главы города по социальным вопросам Ж.В. Павлова | Примет участие 40 человек |
| 48 | «Рождественский турнир» по настольному теннису | Календарный план, Положение, Приказ "Горспортсооружения | 05 января с/к им. Ю.В. Шумилова.начало: 10.00ч | Начальник отдела спорта и молодежной политики Н.В. Букова | Заместитель Главы города по социальным вопросам Ж.В. Павлова | Примет участие 30 человек |
| 49 | Открытый Чемпионатг. Минусинска по хоккею с шайбой | Календарный план, Положение, Приказ "Горспортсооружения | 05 января стадион «Строитель»начало: 18.00ч | Начальник отдела спорта и молодежной политики Н.В. Букова | Заместитель Главы города по социальным вопросам Ж.В. Павлова | Примет участие 30 человек |
| 50 |  Спортивно-массовое мероприятие «Рождественские забавы» рп. Зелёный Бор | Календарный план, Положение, Приказ «Горспортсооружения» | 06 января спортивная площадка.начало в 14:00ч | Начальник отдела спорта и молодежной политики Н.В. Букова | Заместитель Главы города по социальным вопросам Ж.В. Павлова | Примет участие 60 человек |
| 51 | Кубок победителей и спонсоров по бильярду. | Календарный план, Положение, Приказ "Горспортсооружения" | 07 января б/к «Карамболь»начало:10.00ч | Начальник отдела спорта и молодежной политики Н.В. Букова | Заместитель Главы города по социальным вопросам Ж.В. Павлова | Примет участие 12 человек |
| 52 | Спортивно-массовое мероприятие «Семейные старты». п. Зеленый Бор | Календарный план, Положение, Приказ "Горспортсооружения | 08 января клуб по месту жительства «Факел»начало 14.00ч | Начальник отдела спорта и молодежной политики Н.В. Букова | Заместитель Главы города по социальным вопросам Ж.В. Павлова | Примет участие 15 человек |
| 53 | Первенство клуба по месту жительства «Факел» по кикбоксингу(лайт-контакт) | Календарный план, Положение, Приказ "Горспортсооружения" | 09 января клуб по месту жительства «Факел»начало: 11.00ч | Начальник отдела спорта и молодежной политики Н.В. Букова | Заместитель Главы города по социальным вопросам Ж.В. Павлова | Примет участие 40 человек |
| 54 | «Рождественский турнир» по шахматамсреди старших юношей и девушек | Календарный план, Положение, Приказ "Горспортсооружения" | 09 января стадион «Строитель»начало в 10.00ч | Начальник отдела спорта и молодежной политики Н.В. Букова | Заместитель Главы города по социальным вопросам Ж.В. Павлова | Примет участие 20 человек |
| 55 | Первенство Красноярского края по мини-футболу среди юношей 2007-2008гг.р. | План работы МБУ СШОР им. В.П.Щедрухина | 09-13 января с/к с/к им. Ю.В. Шумилова.начало: 12.00ч | Начальник отдела спорта и молодежной политики Н.В. Букова | Заместитель Главы города по социальным вопросам Ж.В. Павлова | Примет участие 115 человек |
| 56 | Всемирный день «Спасибо» | План работы МБУ МЦ «Защитник» 2021г. | 11 января | Начальник отдела спорта и молодежной политики Н.В. Букова | Заместитель Главы города по социальным вопросам Ж.В. Павлова | Проведение в школах города классных часов. Запись ролика для публикации в социальных сетях. |
| 57 | Первенство города Минусинска по боксу | План работы МБУ СШОР им. В.П.Щедрухина | 14-16 января с/к им. Ю.В. Шумилованачало в 12.00 ч. | Начальник отдела спорта и молодежной политики Н.В. Букова | Заместитель Главы города по социальным вопросам Ж.В. Павлова | Примет участие 50 спортсменов г. Минусинска и п. Зеленый Бор |
| 58 | Акция «Покормите птиц зимой» | План работы МБУ МЦ «Защитник» 2021г. | 17 января | Начальник отдела спорта и молодежной политики Н.В. Букова | Заместитель Главы города по социальным вопросам Ж.В. Павлова | Активисты ФП "Мы развиваем" изготавливают кормушки из пшена, и развешивают самодельные кормушки на деревьях в сквере им. Ленина |
| 59 | Соревнования по спортивному ориентированию в закрытом помещении | План работы МБУ СШОР им. В.П.Щедрухина | 17 января с/к им. Ю.В. Шумилованачало в 12.00 ч. | Начальник отдела спорта и молодежной политики Н.В. Букова | Заместитель Главы города по социальным вопросам Ж.В. Павлова | Примет участие 55 спортсменов г. Минусинска |
| 60 | Соревнования по баскетболу, среди детских команд п. Зелёный Бор | Календарный план, Положение, Приказ "Горспортсооружения" | 18-22 января спортивный зал «СОШ № 47»начало в 14.00 | Начальник отдела спорта и молодежной политики Н.В. Букова | Заместитель Главы города по социальным вопросам Ж.В. Павлова | Примет участие 50 человек |
| 61 | Первенство Красноярского края по мини-футболу среди юношей 2005-2006 гг.р. | План работы МБУ СШОР им. В.П.Щедрухина | 20-24 января с/к с/к им. Ю.В. Шумилова.начало: 12.00ч | Начальник отдела спорта и молодежной политики Н.В. Букова | Заместитель Главы города по социальным вопросам Ж.В. Павлова | Примет участие 115 человек |
| 62 | Первенство СШОР по баскетболу среди юношей и девушек до 15 лет | План работы МБУ СШОР им. В.П.Щедрухина | 25-26 января гимназия № 1 Начало: 09.00ч. | Начальник отдела спорта и молодежной политики Н.В. Букова | Заместитель Главы города по социальным вопросам Ж.В. Павлова | Примет участие около 40 спортсменов г. Минусинска |
| 63 | Соревнования по конькобежному спорту среди детей п. Зелёный Бор | Календарный план, Положение, Приказ "Горспортсооружения" | 25-28 января хоккейная коробка начало: 14.00ч | Начальник отдела спорта и молодежной политики Н.В. Букова | Заместитель Главы города по социальным вопросам Ж.В. Павлова | Примет участие 60 человек |
| 64 | Первенство г. Минусинска по лыжным гонкам. | Календарный план, Положение, Приказ «Горспортсооружения | 30 января  «ПК Автобаланс»начало14.00 | Начальник отдела спорта и молодежной политики Н.В. Букова | Заместитель Главы города по социальным вопросам Ж.В. Павлова | Примет участие 40 человек |
| 65 | Акция «Регистрируйся в ГТО»  | Календарный план, Положение, Приказ "Горспортсооружения" | В течении месяца в социальных сетях | Начальник отдела спорта и молодежной политики Н.В. Букова | Заместитель Главы города по социальным вопросам Ж.В. Павлова | Привлечение учащихся общеобразовательных организаций регистрации на сайте ВФСК ГТО [www.gto.ru](http://www.gto.ru)  |
| 66 | Ведение Акции – агитационная площадка по выполнению норм ВФСК ГТО «Встречаем 2021год – год ГТО!» | Календарный план, Положение, Приказ "Горспортсооружения" | В течении месяца в социальных сетях  | Начальник отдела спорта и молодежной политики Н.В. Букова | Заместитель Главы города по социальным вопросам Ж.В. Павлова |  В социальных сетях |
| 67 | Работа по рассмотрению заявлений и жалоб, консультации граждан по вопросам трудового законодательства, охраны труда и социального партнерства  | поручение | в течение месяца | Грязева Е.Н. - руководитель управления экономики и имущественных отношений | Первухин А.О. - Главы города Минусинска |  |
| 68 | Предоставление информации о присвоении, изменении и аннулировании адресов | Постановление Администрации города Минусинска № АГ-1684 от 04.09.2015 | постоянно | Грязева Е.Н. - руководитель управления экономики и имущественных отношений | Носков В.Б. - заместитель Главы города по оперативному управлению | Приведение в соответствие реестра муниципального имущества |
| **Работа с кадрами** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| **Работа со СМИ** |
| 1 | Размещение нормативно-правовых актов и контроль за опубликованием их на официальном сайте и в газете «Минусинск официальный» | постановление  | 11.01.-29.01.2021 | Соратникова М.А., вед. специалист отдела по работе со СМИ | Первый зам Главы Комаров С.В. | Своевременное и полное размещение в печати нормативно-правовых документов |
| 2 | Ежедневная деятельность отдела по работе со СМИ по исполнению устных и письменных запросов СМИ, работа с жалобами, поступающими в СМИ города  | поручение | 11.01.-29.01.2021 | Чистякова Н.В., начальник отдела по работе со СМИ, Соратникова М.А., вед. специалист | Первый зам Главы Комаров С.В. | Реализация ФЗ «О СМИ» |
| 3 | Подготовка новостных и информационных материалов для размещения на официальном сайте города | поручение | Ежедневно  | Чистякова Н.В., начальник отдела по работе со СМИ, Соратникова М.А., вед. специалист  | Первый зам Главы Комаров С.В. | Подготовка информационных сообщений о мероприятиях |
| 4 | Обеспечение функционирования официального сайта города  | постановление | Ежедневно  | Соратникова М.А., вед. специалист | Первый зам Главы Комаров С.В. | Размещение информации |
| 5 | Реализация муниципальной программы «Информационное общество муниципального образования город Минусинск» | постановление | 11.01.-29.01.2021 | Чистякова Н.В., начальник отдела по работе со СМИ, Соратникова М.А., вед. специалист | Первый зам Главы Комаров С.В. | Размещение информации в СМИ города, изготовление баннеров, листовок, содействие НКО и СО НКО |
| 6 | Работа молодежного сайта  | План работы МБУ МЦ «Защитник» 2021г. | В течение месяца | Коровина К.А. специалист по работе с молодежью МБУ МЦ «Защитник» | Грибачевская Л.В. директор МБУ МЦ «Защитник» | Обновление информации |
| 7 | Организация работы профильных молодежных групп в социальных сетях. Обновление информации. | План работы МБУ МЦ «Защитник» 2021г. | В течение месяца | Коровина К.А. специалист по работе с молодежью МБУ МЦ «Защитник» | Грибачевская Л.В. директор МБУ МЦ «Защитник» | Обновление информации |
| 8 | Организация работы с молодежным порталом Красноярского края «Мы Молодые.рф» | План работы МБУ МЦ «Защитник» 2021г. | В течение месяца | Коровина К.А. специалист по работе с молодежью МБУ МЦ «Защитник» | Грибачевская Л.В. директор МБУ МЦ «Защитник» | Подготовка и обновление информации для молодежного портала |
| 9 | Организация работы Молодежного информационного объединения «Дело молодых» | План работы МБУ МЦ «Защитник» 2021г. | В течение месяца | Беркий С.В. специалист МБУ МЦ «Защитник» | Беркий С.В. специалист МБУ МЦ «Защитник» | Освещение городских молодежных мероприятий. Работа по направлению «Инфопоток» |
| 10 | Информация в СМИ о соревнованиях | План работы МБУ«Горспортсооружения» | В течении месяца | инструктор-методист - Чумак А.Н. МБУ «Горспортсооружения» | инструктор-методист - Чумак А.Н. МБУ «Горспортсооружения» | Обновление информации,Освещение официальных спортивных и физкультурных мероприятий |
| 11 | Информация в СМИ о соревнованиях | План работы МБУ«СШОР им. Щедрухина» | В течении месяца | Лисина В.Б. директор МБУ«СШОР им. Щедрухина» | Лисина В.Б. директор МБУ«СШОР им. Щедрухина» | Обновление информации,Освещение официальных спортивных и физкультурных мероприятий |
| 12 | Размещение на официальном сайте муниципального образования город Минусинск информации «Бюджет для граждан» | Положение о бюджетном процессе | январь | руководитель финансового управления Гейль Е.В. | руководитель финансового управления Гейль Е.В. | Информация о проделанной работе |
| 13 | Опубликование на сайте города информации о правилах маркировки обувных товаров и табачной продукции  | Постановление Правительства РФ от 05.07.2019 № 860 | по мере обновления информации | Грязева Е.Н. - руководитель управления экономики и имущественных отношений | Спиридонова Г.В. - заместитель Главы города по экономике, финансам-инвестиционный уполномоченный | Доведение информации, до субъектов бизнеса и населения города |
| 14 | Опубликование информации о соблюдении «масочного режима» торговыми объектами в газете «Власть труда»  | Указ Губернатора от 28.03.2020 № 71-уг | В соответствии с планом проверок  | Грязева Е.Н. - руководитель управления экономики и имущественных отношений | Носков В.Б. - заместитель Главы города по оперативному управлению | Доведение информации до населения  |
| **Работа с Городским Советом депутатов** |
| 1 | Контроль за размещением Решений Минусинского городского Совета депутатов их опубликование в газете и на официальном сайте города | Поручение  | В течение месяца  | Анисимова С.В консультант городского Совета депутатов | Анисимова С.В. консультантгородского Совета депутатов | Информирование населения |
| 2 | Взаимодействие с Администрацией города Проведение заседаний депутатских комиссий по вопросам согласно плану работ депутатской комиссии и вопросам, планируемым на очередную сессию | Согласно плану работы комиссии, повестки очередной сессии | В течение месяца | Председателипостоянныхдепутатскихкомиссий | Анисимова С.В. консультант Городского Совета, Свиридкова М.В. Вед. спец. городского Совета депутатов | Протоколзаседаниякомиссии |
| 3 | Информационное освещение деятельности Минусинского городского Совета депутатов, публичных слушаний. | поручение | 11.01.-29.01.2021 | Анисимова С.В., вед.спец.Горсовета, Соратникова М.А. | Первый зам Главы Комаров С.В. | Подготовка и публикация сообщений о деятельности депутатов  |
| 4 | Предоставление отчета об исполнении бюджета города за декабрь 2020 года | Положение о бюджетном процессе | 25.01.2021 | начальник отдела учета и отчетности исполнения бюджета Жилина Г.В. | начальник отдела учета и отчетности исполнения бюджета Жилина Г.В. | Информация о проделанной работе |
| **Мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности города** |
| 1 | Разработка макетов тематических баннеров социальной рекламы  | поручение | 11.01.-29.01.2021 | Чистякова Н.В., нач. отдела по работе со СМИ | Первый зам Главы Комаров С.В. | Создание тематических баннеров социальной рекламы  |
| 2 | Размещение в СМИ позитивной информации о Минусинске  | инициатива | 11.01.-29.01.2021 | Чистякова Н.В., нач. отдела по работе со СМИ | Первый зам Главы Комаров С.В. | Подготовка и публикация материалов  |
| **Предоставление отчетов в министерства Красноярского края** |
| 1 | Предоставление отчета об исполнении бюджета города за декабрь 2020 года в Министерство финансов Красноярского края | Положение о бюджетном процессе | 18.01.2021 | руководитель финансового управления Гейль Е.В. | руководитель финансового управления Гейль Е.В. | Информация о проделанной работе |
| 2 | Предоставление отчета по оздоровлению муниципальных финансов за 2020 год в Министерство финансов Красноярского края | Положение о бюджетном процессе | 20.01.2021 | руководитель финансового управления Гейль Е.В. | руководитель финансового управления Гейль Е.В. | Информация о проделанной работе |
| 3 | Предоставление отчета по плану и исполнению по доходам и расходам в Министерство финансов Красноярского края за январь | Положение о бюджетном процессе | 20.01.2021 | руководитель финансового управления Гейль Е.В. | руководитель финансового управления Гейль Е.В. | Информация о проделанной работе |